## Исполнение муниципальных программ за 2019 год

- Цели и задачи

1.1. Реализация муниципальных программ МО «Муйский район» в 2019 году направлена на выполнение комплекса социально-экономических, производственных, информационных и иных мероприятий, обеспечивающих эффективное решение задач в области социально- экономического развития района, в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Муйский район» на период до 2035 года.

На  2019 год  в бюджете муниципального образования «Муйский район»  предусмотрено финансирование 12 муниципальных программ, разработанных и утвержденных в соответствии с постановлением администрации МО «Муйский район» от 30.09.2013г. №847 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ  МО «Муйский район», постановлением  администрации МО «Муйский район» от 24.06.2019г. №436 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Муйский район», на общую сумму (факт) 818241,2 тыс. рублей в том числе:

1. Муниципальная программа «Экономическое развитие» утверждена постановлением администрации МО «Муйский район» от 31.10.2013г. № 985;

2. Муниципальная   программа «Развитие потребительского рынка, малого и среднего предпринимательства» утверждена постановлением администрации МО «Муйский район» от 31.10.2013г. № 987;

3. Муниципальная   программа «Совершенствование муниципального управления» утверждена постановлением администрации МО «Муйский район» от 31.10.2013г. № 986;

4. Муниципальная   программа «Развитие образования» утверждена постановлением администрации МО «Муйский район» от 31.10.2013г. № 990;

5. Муниципальная   программа «Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением администрации МО «Муйский район» от 30.01.2014г. № 55;

6. Муниципальная   программа «Развитие энергетики и дорожного хозяйства» утверждена постановлением администрации МО «Муйский район» от 31.10.2013г. № 988;

7. Муниципальная   программа «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплекса» утверждена постановлением администрации МО «Муйский район» от 31.10.2013г. № 989;

8. Муниципальная   программа «Развитие туризма» утверждена постановлением администрации МО «Муйский район» от 28.01.2014г. № 47;

9. Муниципальная   программа «Управление муниципальными финансами» утверждена постановлением администрации МО «Муйский район» от 27.05.2014г. № 540;

10. Муниципальная   программа «Формирование современной городской среды МО ГП «Поселок Таксимо» утверждена постановлением администрации МО «Муйский район» от 24.11.2017г. № 591.

11. Муниципальная   программа «Безопасность жизнедеятельности в МО ГП «Поселок Таксимо» утверждена постановлением администрации МО «Муйский район» от 11.03.2019г. №103.

12. Муниципальная   программа «Развитие культуры» утверждена постановлением администрации МО «Муйский район» от 11.03.2019г. №104.

В течение 2019 года в соответствии с решениями Совета депутатов МО «Муйский район» о бюджете в муниципальные программы вносились соответствующие изменения.

# Кассовое исполнение муниципальных  программ

В 2019 году на реализацию муниципальных  программ направлено 818241,2 тыс. рублей, в том числе за счет ФБ – 128031,1 тыс. рублей, РБ – 427234,5  тыс. рублей,  МБ – 226354,8 тыс. рублей, бюджет МО ГП «Поселок Таксимо» 36620,8 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 96,4% от предусмотренных годовых  бюджетных ассигнований.

В разрезе программ финансовое исполнение представлено в таблице:

| № | Наименование муниципальной программы | План 2019г., тыс. рублей | Факт 2019 г., тыс. рублей | % испол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа «Экономическое развитие» | 390 | 389,6 | 99,9 |
| 2 | Муниципальная программа «Развитие потребительского рынка, малого и среднего предпринимательства» | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3 | Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления» | 74870,1 | 73429,9 | 98,1 |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие образования» | 438867,5 | 428499,2 | 97,6 |
| 5 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | 4765,7 | 3443,5 | 72,3 |
| 6 | Муниципальная программа «Развитие энергетики и дорожного хозяйства» | 24980,5 | 12325,9 | 49,3 |
| 7 | Муниципальная программа «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплекса» | 135558,2 | 131395,6 | 96,9 |
| 8 | Муниципальная программа «Развитие туризма» | 115,9 | 66,7 | 57,5 |
| 9 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» | 139393,5 | 139138,3 | 99,8 |
| 10 | Муниципальная программа «Формирование сов ременной городской среды МО ГП «Поселок Таксимо» | 3708,8 | 3708,8 | 100 |
| 11 | Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности в МО ГП «Поселок Таксимо» | 245,6 | 245,6 | 100 |
| 12 | Муниципальная программа «Развитие культуры» | 25679,2 | 25498,1 | 99,3 |
|  | ИТОГО | 848675,0 | 818241,2 | 96,4 |

2.1.  За 2019 год за счет местного бюджета финансирование на реализацию программных мероприятий   муниципальной программы «Экономическое развитие» составило 389,6 тыс. рублей, в том числе:

– «Организация деятельности, направленной на организацию общественных работ» – 90,3 тыс. рублей, что позволило привлечь софинансирование из других  источников и трудоустроить  19 человек на временные  и общественные работы;

– «Организация деятельности, направленной на временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет» – 299,3 тыс. рублей, что позволило  с учетом  других  источников софинансирования   трудоустроить   76 школьников.

Реализация программных мероприятий направлена на решение задач социально-экономического развития района по повышению эффективности содействия трудоустройству безработных граждан; снижение социальной напряженности путем создания рабочих мест.

2.2.  В 2019 году финансирование муниципальной   программы «Развитие потребительского рынка, малого и среднего предпринимательства» составило 100,0 тыс. рублей. В течение 2019 года выдано 25 микрозаймов на сумму 11900 тыс. рублей.

2.3. На реализацию муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления» направлено 73429,9 тыс. рублей или 9 % из  общего объема финансирования программ, 98,1% от плановых назначений. Финансирование муниципальной программы направлено на повышение качества государственного управления и обеспечение эффективности управленческого процесса на территории Муйского района.

Программные мероприятия направлены на:

- организацию профессиональной переподготовки и повышения квалификации муниципальными служащими.  Расходование средств составило в сумме 90,2 тыс. рублей, или 76,5% от запланированных значений.

- активизацию участия пожилых людей в жизни общества, финансирование составило 99,2 тыс. рублей, или 100% от планового показателя.

- информирование населения в области здравоохранения, с целью сохранения и укрепления здоровья населения. На реализацию указанной цели из местного бюджета выделено 25,0 тыс. рублей, которые направлены на проведение мероприятий, антинаркотической направленности (приобретение 120 шт. тест-полосок, приобретение призов для победителей районного конкурса «Фестиваль агитбригад ЛОУ» в рамках всемирного Дня без наркотиков и районного конкурса «Подросток и история»). Реализация указанных мероприятий направлена, в соответствии с задачами социально-экономического развития района, на охват учащихся профилактическими антинаркотическими мероприятиями который составил 37,1% или 100% к плану.

- обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах.   За 2019 год выделено финансирование в сумме 42,0 тыс. рублей на приобретение измерителя светового коэффициента пропуска автомобильных стёкол.

В рамках программных мероприятий проведены оперативно-профилактические мероприятия: «Безопасность на дороге», «Безопасное лето», «Бессмертный полк», «Автокресло- детям!», «Трезвый водитель», «Пассажир», «Таксист», «Автобус», «Всемирный день памяти жертв ДТП», «Внимание-пешеход!», «Правила соблюдать- беду миновать», «Живые знаки». В средствах массовой информации освещалось проведение рейдов в период осеннего, зимнего, весеннего и летнего декадников безопасности дорожного движения «За безопасность на дорогах». В образовательных учреждениях проведены специальные занятия, инструктаж о правилах поведения на транспорте.

- организацию профилактики преступлений и иных правонарушений. За 2019 год выделено финансирование 359 тыс. рублей (РБ – 105 тыс. рублей, МБ-254 тыс. рублей), в том числе на:

- «Организация профилактики преступлений и иных правонарушений» - 121,0 тыс. рублей, в том числе арендная плата соединительной линии на сумму 49,0 тыс. рублей, обслуживание системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город» на сумму 72,0 тыс. рублей,

- «Обеспечение деятельности по охране правопорядка и общественной безопасности, повышение безопасности дорожного движения» - 209,0 тыс. рублей (РБ-105 тыс. рублей, МБ - 104 тыс. рублей), в том числе выполнение работ по монтажу волоконно-оптической линии связи и установке видеокамеры по программе «Безопасный город» на сумму 156,2 тыс. рублей (РБ-105 тыс. рублей, МБ 51,2 тыс. рублей), приобретение телевизора ЖК 49, видеорегистратора на сумму 52,8 тыс. рублей (МБ).

- «Организация профилактики преступлений, совершенных несовершеннолетними» - 29,0 тыс. рублей, в том числе транспортные расходы для направления на медицинское обследование трёх несовершеннолетних в г. Северобайкальск на сумму 6,0 тыс. рублей; приобретение новогодних подарков на сумму 23,0 тыс. рублей в рамках акции «Полицейский Дед Мороз».

- организацию совершенствования управленческого процесса на территории МО «Муйский район». Выделено финансирование 72653,1 тыс. рублей (ФБ-2,6 тыс. рублей, РБ – 8073,7 тыс. рублей, МБ- 64576,8 тыс. рублей), в том числе на: обеспечение деятельности администрации МО "Муйский район" в сумме 32108,5 тыс. рублей; обеспечение деятельности  Совета депутатов МО «Муйский район», Контрольно-счётной палаты – 5658,6 тыс. рублей; осуществление переданных государственных полномочий – 2505,4 тыс. рублей; осуществление переданных  полномочий поселений, в соответствии с заключёнными Соглашениями – 6,6 тыс. рублей; обеспечение информирования населения о деятельности ОМСУ в средствах массовой информации – 2202,8 тыс. рублей; организацию хозяйственного обеспечения Администрации МО «Муйский район», Совета депутатов МО «Муйский район», Контрольно-счётной палаты – 27182,7 тыс. рублей; доплату к пенсиям, дополнительное  пенсионное обеспечение в сумме 2988,5 тыс. рублей.

- развитие молодежной политики. Выделено финансирование в сумме 161,4 тыс. рублей на проведение 17 мероприятий  в сфере молодежной политики.

2.4. На реализацию муниципальной   программы «Развитие образования» направлено 428499,2 тыс. рублей или 52,4 % из  общего объема финансирования программ, 97,6% от плановых назначений.

Реализация программных мероприятий позволила достичь результатов соответствующих, запланированным в программе СЭР  Муйского района.

Обеспечен 100 процентный охват детей разными формами дошкольного образования.

В муниципальном образовании «Муйский район» в летнюю оздоровительную кампанию 2019 года функционировало 8 ЛОУ, в том числе 7 лагерей с дневным пребыванием детей; лагерь труда и отдыха, палаточный лагерь. В общей сложности в оздоровительных учреждениях Муйского района разного типа отдохнуло и оздоровилось 316 человек (в том числе 125 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации). Удельный вес детей в возрасте  от 7 до 15 лет, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, к общему числу детей от 7 до 15 лет составил 84%. Средства местного бюджета направлены на организацию оздоровительной кампании, обеспечение санитарных норм, питание детей.

В 2019 году доля детей от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей   численности детей этого возраста составила 93%.

На организацию горячего питания детей направлено 7993,4 тыс. рублей, в том числе бюджетные средства 3126,1 тыс. рублей (РБ 1451,2 тыс. рублей, МБ 1674,9 тыс. рублей), охват горячим питанием составил 88%. (1287 детей, из них 347 учеников обеспечены бесплатным питанием).

Доля детей подвозимых к месту учебы в общей численности детей составила 84%.

Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене, составил 96,3%.

2.5. Муниципальная   программа «Развитие физической культуры и спорта». Основной целью муниципальной программы является формирование здорового образа жизни населения.

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:

- Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни;

- Развитие детско-юношеского   спорта.

За 2019 год финансирование на реализацию программных мероприятий   составило 3443,5 тыс. ру, в том числе за счет федерального бюджета 1529,2 тыс. рублей, республиканского бюджета 176,5 тыс. рублей, местного бюджета 1737,8 тыс. рублей. Денежные средства выделены на:

- Содержание спортивных инструкторов – 668,4 тыс. рублей;

- Проведение спортивных мероприятий – 699,5 тыс. рублей;

- Строительство спортивной площадки (30м*16м) с искусственным покрытием в п. Северомуйск Муйского района – 1544,6 тыс. рублей;

- Организацию участия спортсменов в соревнованиях российского, регионального и местного уровней – 531,0 тыс. рублей.

Реализация в 2019 году программных мероприятий позволила достичь следующих качественных результатов:

1. Удельный вес населения Муйского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом от общего количества населения достиг 43,9 %.

2. Удельный вес детей и подростков, систематически занимающихся физической культурой и спортом достиг 100%.

3. Площадь спортивных залов увеличена на 76,9 кв.м. за счет строительства «Юрты» для занятий спортом в п.Таксимо и малого зала в ДЮСШ для занятий секций по боксу.

2.6. На муниципальную   программу «Развитие энергетики и дорожного хозяйства» в 2019 году направлено 12325,9 тыс. рублей, в том числе на мероприятия по ремонту и содержанию автомобильных дорог - 1720,7 тыс. рублей; на софинансирование расходов на строительство паромной переправы через р. Муя - 469,9 тыс. рублей; на строительство паромной переправы через р. Муя на автомобильной дороге местного значения Таксимо-Усть-Муя Муйского района - 4936,2 тыс. рублей; на содержание и ремонт автомобильных дорог МО ГП «Поселок Таксимо» - 4472,0 тыс. рублей; на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в М ГП «Поселок Таксимо» - 727,1 тыс. рублей. Исполнение к плану составило 49,3%.

Реализация указанных мероприятий позволяет повысить уровень объемов и качество перевозок по автомобильным дорогам Муйского района.

2.7. Расходы на муниципальную программу «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплекса» составили 131395,6 тыс. рублей, в том числе ФБ – 105035,8 тыс. рублей, РБ – 7340,1 тыс. рублей, МБ – 1053,4 тыс. рублей, бюджет МО ГП «Поселок Таксимо» 17966,3 тыс. рублей.

Наибольший объем финансирования (84,1%) направлен в 2019 году на реализацию подпрограммы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в зоне Байкало-Амурской магистрали на территории Муйского района Республики Бурятия» - 110508 тыс. рублей. В результате, социальную выплату получила 31 семья.

На реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» выделено 2674,3 тыс. рублей, в том числе за счет ФБ – 1252,3 тыс. рублей, РБ –715,6тыс. рублей, МБ – 706,4 тыс. рублей. Исполнение к плану составило 100%.  В результате четыре молодые семьи получили государственную поддержку и улучшили жилищные условия.

На реализацию подпрограммы «Модернизация коммунальной инфраструктуры» за счет бюджета поселения выделено 3631,6 тыс. рублей. Исполнение к плану составило 83,3%. В результате приобретены каналопромывочная машина и вибромашина.

На реализацию подпрограммы «Предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду» за счет местного бюджета выделено 246,9 тыс. рублей. Исполнение к плану составило 99,8%.  В результате выполнены работы по очистке проездов к площадке временного хранения отходов.

На реализацию подпрограммы «Благоустройство  МО ГП «Поселок Таксимо» за счет бюджета поселения направлено 6202,9 тыс. рублей. Исполнение к плану составило 99,5%.  В результате проведены работы по организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов, по содержанию мест захоронения, обустроены места для сбора твердых отходов, мусора и массового отдыха населения.

На реализацию подпрограммы «Развитие имущественных отношений в МО ГП «Поселок Таксимо» за счет бюджета поселения направлено 8131,8 тыс. рублей.  Исполнение к плану составило 100%. В результате оформлены права собственности на муниципальное имущество (на 39 домов), проведены работы по содержанию и ремонту объектов муниципальной собственности.

2.8. Объем финансирования муниципальной  программы «Развитие туризма» составил 66,7 тыс. рублей. Исполнение составило 57,5%. Приобретены лодочный мотор и винт.

2.9. Объем финансирования программных мероприятий муниципальной   программы «Управление муниципальными финансами» составил 139138,3 тыс. рублей, или 99,8% от запланированных. Средства израсходованы   на  предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений 135687,5 тыс. рублей; предоставление дотаций бюджетам муниципальных образований поселений 3438,3 тыс. рублей; реализацию обслуживания муниципального долга 12,5 тыс. рублей. Реализация программы позволила не допустить просроченной кредиторской задолженности местного бюджета, по состоянию на 01.01.2020 г. объем муниципального долга равен 0.

2.10.  По муниципальной программе «Формирование современной городской средой МО ГП «Поселок Таксимо» финансирование программных мероприятий составило 3708,8 тыс. рублей или 100% от плана. Средства израсходованы   на благоустройство дворовых и общественной территорий в п. Таксимо.

2.11. Объем финансирования муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности МО ГП «Поселок Таксимо» за счет средств МО ГП «Поселок Таксимо» составил 245,6 тыс. рублей или 100% от запланированных. В результате, выполнены работы по устройству и содержанию минерализованных полос на территории п. Таксимо протяженностью 3,15 км.

2.12. Объем финансирования муниципальной  программы «Развитие культуры» составил 25 498,1 тыс. рублей, в том числе РБ - 12198,2 тыс. рублей, бюджет поселения - 13299,9 тыс. руб. Исполнение к плану составило 99,3 %. Финансирование муниципальной программы направлено на сохранение и развитие культурного потенциала и наследия Муйского района.

Программные мероприятия направлены на:

- организацию сохранения и развития культурно-досуговой деятельности в МО ГП «Поселок Таксимо». Выделено финансирование в сумме 15406,9 тыс. рублей (РБ – 7763,0 тыс. рублей, бюджет поселения – 7643,9 тыс. рублей), в том числе на мероприятия:

1. Создание условий для участия населения в культурной жизни, поддержка и развитие творчества – 12007,4 тыс. рублей;

2. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры - 2696,7 тыс. рублей;

3. Социальная поддержка специалистам муниципальных учреждений – 206,1 тыс. рублей;

4. Организация культурно-спортивных мероприятий - 496,7 тыс. рублей.

В результате, на пополнение материально-технической базы выделено 1087,1 тыс. рублей; среднемесячная номинальная начисленная заработная плата  работников ДК увеличилась на 7,9% и составила 39,6 тыс. рублей; количество участников клубных формирований составило 367 чел.; количество посетителей  культурно-массовых мероприятий на платной основе составило 15,5 тыс. человек; количество проводимых культурно-спортивных мероприятий составило 27 ед.

На организацию библиотечного обслуживания населения в МО ГП «Поселок Таксимо» выделено финансирование в сумме 10091,2 тыс. рублей (РБ – 4435,2 тыс. рублей, бюджет поселения – 5656,0 тыс. рублей), в том числе на мероприятия:

1. Развитие приоритетных направлений библиотечного дела в интересах поселения, общества и граждан – 8466,7 тыс. рублей;

2. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов – 1532,8 тыс. рублей;

3. Социальная поддержка специалистам муниципальных учреждений – 91,7 тыс. рублей.

В результате, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата  работников библиотеки увеличилась на 8,5% и составила 39,4 тыс. рублей; книговыдача в библиотеке составила 100,5 тыс. экз.; число посещений библиотеки составило 35,8 тыс. чел.; количество записей электронного каталога составило 20,8 тыс. ед.; количество поступлений новых документов (книг, периодических изданий) составило 3,04 тыс. экз.

3. Соответствие исполнения муниципальных программ целям и задачам социально-экономического развития района.

Мероприятия по муниципальным программам на 2019 год исполнены на 96,4% от запланированных. Достигнуты результаты, соответствующие целям и задачам социально-экономического развития района:

- уровень общей безработицы остался на уровне 2018 года и составил 8,4%;

- средняя заработная плата увеличилась на 7%;

-      в отчетном периоде организованы общественные работы и временное трудоустройство несовершеннолетних граждан;

-   оборот розничной торговли остался на уровне 2018 года в сопоставимых ценах;

-   обеспечено проведение социально значимых мероприятий для граждан пожилого возраста;

- обеспечены доступность и качество дошкольного, дополнительного образования; созданы условия для проведения летней оздоровительной кампании;

-  в общеобразовательные учреждения привлечено 3 молодых специалиста;

-  проведена профилактика правонарушений с целью их предупреждения со стороны несовершеннолетних и молодежи; совершенствование организации дорожного движения;

-     проведены мероприятия по укреплению здоровья граждан и формированию здорового образа жизни;

-  произведены социальные выплаты;

- проведен ремонт автомобильных дорог района и поселения;

-    проведены мероприятия по осуществлению повышения эффективности бюджетных расходов;

- не допущена просроченная кредиторская задолженность местного бюджета;

- проведены мероприятия по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования;

- выполнены работы по устройству и содержанию минерализованных полос на территории п. Таксимо;

- созданы условия для участия населения в культурной жизни, поддержка и развитие творчества; организованы культурно-спортивные мероприятия;

- организовано библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов.

4. Итоги проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации МО «Муйский район» за 2019 год:

|  | Наименование Программы | Оценка эффективности реализации Программы |
| --- | --- | --- |
| Программа 1 | Экономическое развитие | 1,0 |
| Программа 2 | Развитие потребительского рынка, малого и среднего предпринимательства | 1,0 |
| Программа 3 | Совершенствование муниципального управления | 0,8 |
| Программа 4 | Развитие образования | 1,0 |
| Программа 5 | Развитие физической культуры и спорта | 1,0 |
| Программа 6 | Развитие энергетики и дорожного хозяйства | 1,0 |
| Программа 7 | Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов | 1,0 |
| Программа 8 | Развитие туризма | 0,3 |
| Программа 9 | Управление муниципальными финансами | 1,0 |
| Программа 10 | Формирование современной городской среды МО ГП «Поселок Таксимо» | 1,0 |
| Программа 11 | Безопасность жизнедеятельности в МО ГП «Поселок Таксимо» | 1,0 |
| Программа 12 | Развитие культуры | 0,8 |

Главный специалист по прогнозированию СЭР

и предпринимательству                                                                     Т.В. Алесинская