**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

 **РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА»**

**за 2017 год**

**ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ : АДМИНИСТРАЦИЯ МО «МУЙСКИЙ РАЙОН»;**

**ОТЧЕТНАЯ ДАТА: 01.03.2017г.;**

**ДАТА СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА: 26.02.2017г**

**Главный специалист по культуре и туризму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Колесникова О.А.**

**Тел 8(30132) 55-3-48 muy-tur@mail.ru,**

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель администрации А.И. Козлов

Основной целью программы являлось развитие внутреннего и въездного туризма на территории муниципального образования «Муйский район». Для достижения данной цели были поставлены задачи: расширение спектра туристических услуг для удовлетворения потребностей жителей района и российских граждан, продвижение туристических возможностей района.

Программа включает в себя две подпрограммы:

1. «Организация туристических (водных) маршрутов»;
2. « Развитие рекреационного (оздоровительного) туризма».

В Муйском районе насчитывается 5 коллективных средств размещения туристов общей вместимостью 70 койко - мест.

За 2017г. общий туристский поток составил 5110 чел., объем платных услуг составил 7670 тыс.руб.

В 2017 году на реализацию программных мероприятий финансирование не осуществлялось, т.к. и бюджетные средства были секвестрированы в связи с дефицитом финансовых средств в бюджете района.

**Индикаторы муниципальной программы «Развитие туризма»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование индикатора | Ед.изм. | 2017г | Причины не выполнения (%) |
| План | факт |
| **Муниципальная программа «Развитие туризма»** |
| Задача1: Расширение спектра туристических услуг жителей района, российских и иностранных граждан для удовлетворения потребностей  |
| 1. | Количество туристических прибытий | чел | 5100 | 5110 | 100,2 |
| Задача 2: Продвижение туристических возможностей района |
| 2. | Объем платных услуг оказанных туристам | Тыс.руб | 7640 | 7670 | 100,4 |
| **Подпрограмма 1 «Организация туристических (водных) маршрутов»** |
| Задача 1:Формирование туристических маршрутов с использованием географических и исторических особенностей местности |
| 1 | Количество разработанных туристических маршрутов | ед | 1 | 0 | 0 |
| Задача 2: реализация технического качественного турпродукта |
| 2 | Количество обустроенных объектов посещения | ед | 1 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 2 « Развитие рекреационного (оздоровительного) туризма»** |
| Задача 1: Популяризация действующих туристических маршрутов |
| Задача 2: Формирование благоприятной среды и создание условий для развития туристической деятельности в Муйском районе |
| 2 | Количество разработанных и изготовленных информационных материалов, наружных средств навигации туристов | ед | 5 | 0 | 0 |

**Реализация программных мероприятий «Развитие туризма»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус  | Наименование программы, подпрограммы, мероприятия  | Источник финансирования  | План 2017 г., | Факт 2017г. |
| **Программа**  | **«Развитие туризма»** | **Всего**  | **10,0** |  |
| **Федеральный бюджет**  | **0** |  |
| **Республиканский бюджет**  | **0** |  |
| **Местный бюджет**  | **10,0** |  |
| **Внебюджетные источники**  | **0** |  |
| Подпрограмма 1  | «Организация туристических (водных) маршрутов» | Всего  | 00,0 |  |
| Федеральный бюджет  | 0 |  |
| Республиканский бюджет  | 0 |  |
| Местный бюджет  | 00,0 |  |
| Внебюджетные источники | 0 |  |
| Мероприятие 1.1. | Разработка проекта нового турпродукта «Сплав по реке Витим к Парамскому порогу» | Всего  | 0,0 |  |
| Федеральный бюджет  | 0 |  |
| Республиканский бюджет  | 0 |  |
| Местный бюджет  | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники | 0 |  |
| Мероприятие 1.2 | Разработка технологической документации турпродукта  | Всего  | 0,0 |  |
| Федеральный бюджет  | 0 |  |
| Республиканский бюджет  | 0 |  |
| Местный бюджет  | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники | 0 |  |
| Подпрограмма 2 | Развитие рекреационного (оздоровительного) туризма»  | Всего  | 150,0 |  |
| Федеральный бюджет  | 0 |  |
| Республиканский бюджет  | 0 |  |
| Местный бюджет  | 150,0 |  |
| Внебюджетные источники | 0 |  |
| Мероприятие 2.1. | Приобретение сплавного каркасно-надувного средства с полным оснащением (мотор, спасжилеты и пр.) | Всего  | 150,0 |  |
| Федеральный бюджет  | 0 |  |
| Республиканский бюджет  | 0 |  |
| Местный бюджет  | 150,0 |  |
| Внебюджетные источники | 0 |  |

Факторы, отрицательно влияющие на развитие туризма:

- отсутствие туристской инфраструктуры;

-отсутствие финансирования мероприятий по содержанию объектов туристического показа, а так же территорий и мест отдыха туристов и жителей района.

Исполнение по целевым показателям составляет 40,1 %. Эффективность программы оценивается как неэффективная. Дальнейшая реализация Программы предусмотрена на 2018год.