Приложение

к постановлению от «31» июля 2023 года №347

План организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Народного Хурала Республики Бурятия, выборов главы МО СП «Муйская сельская администрация», выборов депутатов МО СП «Муйская сельская администрация», выборов депутатов МО ГП «Поселок Таксимо» 10 сентября 2023 года

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение совещаний рабочего штаба по вопросам подготовки и проведения выборов | с 07.08.2023 г. еженедельно | Пинтаев В.И. Гомбоева И.В. |
| 2 | Предоставление в территориальную избирательную комиссию сведений о зарегистрированных избирателях для составления списков избирателей | не позднее 01.08.2023 г. | Пинтаев В.И. Анина О.-Г.-С.Б. Васянович В.П. Цыренова С.В. Деревцова К.С. Тумуров Р.Н. |
| 3 | Информирование территориальной избирательной комиссии об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведениях об избирателях | Еженедельно – со дня предоставления сведений Каждые три дня с 15.08.2023 г. по 05.09.2023 г. ежедневно с 01.09.2023 г. по 09.09.2023 г. | Пинтаев В.И. Анина О.-Г.-С.Б Васянович В.П. Цыренова С.В. Деревцова К.С. Тумуров Р.Н. |
| 4 | Опубликование в СМИ списков избирательных участков с указанием их номеров границ, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров УИК | не позднее 01.08.2023 г. | Доржиев М.С. Чернышенко С.Л. |
| 5 | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер | в соответствии с ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | Пинтаев В.И. Анина О.-Г.-С.Б Васянович В.П. |
| 6 | Предоставление участковым избирательным комиссиям помещений для работы и проведения голосования, обеспечение необходимым оборудованием, мебелью, телефонной связью | не позднее 19.08.2023 г. | Пинтаев В.И. Анина О.-Г.-С.Б Васянович В.П. |
| 7 | Выделение специально оборудованных мест для размещения или расклейки предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка по согласованию с ТИК | не позднее 10.08.2023 г. | Пинтаев В.И. Анина О.-Г.-С.Б Васянович В.П. |
| 8 | Выделение помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с гражданами (по заявкам кандидатов) | в течении трех дней со дня подачи заявления | Пинтаев В.И. Анина О.-Г.-С.Б Васянович В.П. |
| 9 | Выделение участковым избирательным комиссиям с момента их формирования помещений для работы и проведения голосования, обеспечение необходимым оборудованием, мебелью, компьютерной техникой, принтерами, видеорегистраторами, двумя сейфами на каждый избирательный участок для хранения общей избирательной документации, хранения сейф-пакетов с избирательными бюллетенями | не позднее 20.08.2023 г. | Пинтаев В.И. Анина О.-Г.-С.Б Васянович В.П. |
| 10 | Организация проверки состояния помещений для размещения избирательных участков до принятия ТИК решения о формировании избирательных участков | не позднее 05.08.2023 г. | Пинтаев В.И. Анина О.-Г.-С.Б Васянович В.П. |
| 11 | Обеспечение на безвозмездной основе охраны общественного порядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения выборов, в том числе охрана помещений избирательных участков, помещений для голосования | в период избирательной кампании по отдельному плану отделения полиции по Муйскому району | Дягилев В.А. |
| 12 | Обеспечение на безвозмездной основе сопровождения и охраны транспортных средств, перевозящих избирательные документы | в период избирательной кампании по отдельному плану отделения полиции по Муйскому району | Дягилев В.А. |
| 13 | Предоставление необходимых услуг связи избирательным комиссиям | не позднее 24.08.2023 г. по заявкам ТИК | Тарзанов Е.В. |
| 14 | Проведение комплексных пожаро-технических мероприятий и проверок мест работы избирательных комиссий, помещений для голосования, прием избирательных участков на предмет пожарной безопасности, организация контроля за устранением выявленных нарушений требований пожарной безопасности (по отдельному плану) | по отдельному плану | Коношенкин А.Н. |
| 15 | Предоставление в ТИК списков лиц, находящихся в местах временного пребывания: в больницах и местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемы, сведений об этих избирателях для составления и уточнения списков избирателей | не позднее 31.08.2023 г. | Мироевская О.А. Дягилев В.А. |
| 16 | Предоставление транспортных средств в распоряжение участковых избирательных комиссий на безвозмездной основе по заявкам ТИК | по заявкам ТИК | Пинтаев В.И. Анина О.-Г.-С.Б Васянович В.П. |
| 17 | Рассмотрение обращений граждан и избирательных комиссий в администрациях муниципальных образований («Горячая линия») | в период избирательной комиссии | Козлов А.И. Пинтаев В.И. Анина О.-Г.-С.Б Васянович В.П. |
| 18 | Организация дежурства на избирательных участках сотрудников РОВД в целях обеспечения правопорядка | по отдельному плану | Дягилев В.А. |
| 19 | Оказание содействия избирательным комиссиям в обеспечении избирательных прав граждан РФ (находящихся на лечении в больницах и дежурного персонала) при голосовании в местах временного пребывания избирателей | в дни голосования | Мироевская О.А. |
| 20 | Оказание содействия избирательным комиссиям в обеспечении избирательных прав граждан РФ, проживающих на территории района, при голосовании подозреваемых и обвиняемых, находящихся в местах содержания под стражей | в дни голосования | Дягилев В.А. |
| 21 | Обеспечение проведения досрочного голосования избирателей и оказание помощи избирательным комиссиям (голосование в труднодоступных местах) | по отдельному графику | Козлов А.И. Пинтаев В.И. Анина О.-Г.-С.Б Васянович В.П. |
| 22 | Организация дежурства должностных лиц администрации МО «Муйский район» и администраций поселений в дни проведения выборов, предоставление графиков в ТИК | по отдельному графику | Козлов А.И. Пинтаев В.И. Анина О.-Г.-С.Б Васянович В.П. |
| 23 | Организация дежурства сотрудников ГИБДД на автодорогах района в целях безопасного движения транспорта в дни выборов | в дни голосования | Дягилев В.А. |
| 24 | Предоставления помещения для хранения избирательной документации до ее передачи в архив или уничтожения по истечению сроков хранения, обеспечение охраны этих помещений и указанной документации | в течение года после объявления итогов выборов | Трофимова Г.М. |