**Годовой отчет о реализации**

**Муниципальной программы «Экономическое развитие»**

**за 2016 год**

Ответственный исполнитель: отдел экономического развития, промышленности, природопользования и труда администрации МО «Муйский район»

Дата составления отчета: 20.02.2017г.

Исполнители:

Начальник отдела экономического развития, промышленности, природопользования и труда, Родионова Т.В., тел. 8(30132) 55-430, [econom@admmsk.ru](mailto:econom@admmsk.ru).

Главный специалист по труду ОЭРППиТ, Шинкарева Г.П.

Согласовано:

Руководитель администрации А.И. Козлов

Муниципальная программа Муйского района «Экономическое развитие» утверждена постановлением администрации МО «Муйский район» от 31.10.2013г. №985. В целях создания благоприятного инвестиционного климата на территории Муйского района, постановлением администрации МО «Муйский район» от 26.09.2014г. №895 «О внесении изменений в муниципальную программу «Экономическое развитие» введена подпрограмма 4 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в МО «Муйский район».

Ответственный исполнитель муниципальной программыявляется администрация МО «Муйский район», соисполнители:ГКУ Центр занятости населения Муйского района, МКУ «Районное управление образования», ГБУЗ «Центральная районная больница», БРМТИТ, работодатели Муйского района, предприятия и организации, осуществляющие деятельность на территории Муйского района.

Муниципальная программа «Экономическое развитие» включает в себя 4 подпрограммы: 1.Содействие занятости населения;

2. Развитие трудовых ресурсов;

3. Улучшение условий и охраны труда;

4.Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в МО «Муйский район».

Основной целью Программы является обеспечение устойчивого повышения уровня и качества жизни населения на основе модернизации экономики и повышения ее эффективности.

Для достижения основной цели Программы решались следующие задачи:

* предотвращение роста напряженности на рынке труда;
* формирование кадрового потенциала Муйского района, обеспечивающего устойчивое развитие экономики создание эффективного механизма управления развитием трудовых ресурсов, повышения доходов населения;
* улучшение условий и охраны труда работников организаций, расположенных на территории Муйского района;
* создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в МО «Муйский район».

В целом социально-экономическое развитие Муйского района за 2016 год характеризуется положительной динамикой основных макроэкономических показателей.

**ПОДПРОГРАММА «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ»**

Целью данной программы является обеспечение временной занятости и материальной поддержки безработных и несовершеннолетних граждан Муйского района. Для достижения указанной цели нужно решить следующие задачи: повышение эффективности содействия трудоустройству безработных граждан; снижение социальной напряженности путем создания рабочих мест, не требующих квалифицированной подготовки, для проведения работ, имеющих временный, сезонный характер работы для несовершеннолетних граждан. В рамках подпрограммы из средств местного бюджета было предусмотрено финансирование мероприятий по организации деятельности, направленной на проведение оплачиваемых общественных работ и на временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

Службой занятости района были заключены договора на организацию общественных работ с предприятиями и организациями района. Трудоустроено 37 человек. Основными видами общественных работ являлись очистка и благоустройство территорий предприятий и поселков, уход за больными и престарелыми и другие виды работ.

По организации временного трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы заключено 8 договора, трудоустроено 8 человека.

В течение 2016 года повременному трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет трудоустроено 83 несовершеннолетних гражданина. Приоритетное право при трудоустройстве на временные рабочие места, специалисты службы занятости уделяют подросткам, особо нуждающимся в социальной защите.

Основными видами временных работ по организации занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет являются: благоустройство территорий поселков, сельскохозяйственные работы на пришкольных участках (подготовка теплиц и высадка рассады и прополка овощных культур), проведение экологической акции «Чистый поселок», работа вожатыми на летних площадках.

В ходе реализации подпрограммы были достигнуты следующие результаты:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единицы измерения |  |  |  |  |
| 2016год | Факт  2016 | % исполнение | Причина неисполнения |
| Целевые индикаторы | | | | | |
| Уровень безработицы (по МОТ) | % | 8,4 | 8,6 | Уровень безработицы ниже планового на 0,2 процентных пункта | |
| Уровень регистрируемой безработицы | % | 0,8 | 0,6 | Уровень регистрируемой безработице ниже на 0,2 % | |
| Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы службы занятости. | % | 48,5 | 60,4 | 124,5 |  |
| Подпрограмма предусматривает софинансирование из местного бюджета по мероприятиям активной политики занятости.   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № пп | Наименование мероприятия | План 2016г | Израсходовано средств  (тыс.руб.) | | | Заключено договоров | Количество  участников  (чел.) | | МБ | РБ | МБ | Средства работодателей |  |  | | 1. | Организация проведения оплачиваемых общественных работ | 307,7 | 35,1 | 92,5 | 180,1 | 17 | 36 | | 2. | Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | 289 | 81,5 | 207,5 | 0 | 9 | 78 |   За 2016 год, в службу занятости обратилось за государственными услугами в поиске подходящей работы 273 гражданина. Трудоустроено 165 человек, что составляет 60,4% от числа братившихся. На постоянную работу трудоустроено 48 человек, на временную - 117 человек. Уровень зарегистрированной безработицы в МО «Муйский район» на конец года составил 0,6, на учете в ГКУ «ЦЗН» состоит 46 безработных гражданина. Данный показатель ниже запланированного на 0,2 процентных пункта. Уровень общей безработицы по методологии МОТ составил 8,6%.  Финансирование мероприятий по организации общественных работ позволяет безработным и ищущим работу гражданам материальную поддержку в виде временного заработка. Сохраняет мотивацию к труду потерявшим работу гражданам. Обеспечивает временную занятость и материальную поддержку несовершеннолетних граждан. | | | | | |

**ПОДПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ»**

Целью настоящей Подпрограммы является формирование кадрового потенциала Муйского района, обеспечивающего устойчивое развитие экономики. Достижение указанной цели предусматривает решение следующих задач: удовлетворение потребностей экономики и социальной сферы в профессиональных кадрах и повышение денежных доходов.

Сформирована система контроля по соблюдению трудового законодательства об оплате труда и своевременному принятию мер. Ежемесячно проводится заслушивание нарушителей трудового законодательства на районной Комиссии по повышению доходов консолидированного бюджета, оплаты труда и занятости населения МО «Муйский район». По итогам текущего периода по вопросам оплаты труда рассмотрено 152 хозяйствующих субъекта, в том числе по вопросу выплаты заработной платы ниже прожиточного минимума -11; по вопросу выплаты заработной платы ниже МРОТ –42.

Среднемесячная номинальная начисленная з/плата в организациях и предприятиях района за 2016г составила 38,3 тыс. рублей. Рост з/платы к плану составил 102,9%, к аналогичному периоду прошлого года 104%. Наиболее высокий уровень заработной платы отмечается в отраслях: «добыча полезных ископаемых» - 57,3 тыс.руб, «транспорт» -49,3 тыс.руб, в «связи»-47,2 тыс.руб, самая низкая средняя заработная плата в сфере «туризм» - 14,4 тыс.руб, «сельское хозяйство» -16,5 тыс.руб.

**Подпрограмма2 «Развитие трудовых ресурсов**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единицы измерения | План | Факт | | % исполнения |  |
| 2016год | 2016 год | |
| Целевые индикаторы | | | | | |
| Укомплектованность специалистами в бюджетной сфере | | | | | |
| Образование | % | 98,5 | | 98,8 | 100,3 |
| Здравоохранение | % | 62 | | 65 | 104,8 |
| Культура | % | 100 | | 100 | 100 |
| Уровень занятости выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования по специальности обучения. | % | 63,0 | | 63,0 | 100 |
| Целевые индикаторы | | | | | |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата | % | 102,1 | | 102,9 | 100,8 |
| Реальные располагаемые денежные доходы населения | % | 103,2 | | 101,2 | 98 |

При реализации подпрограммы в 2016г достигнуты следующие целевые показатели:

Укомплектованность специалистами в бюджетной сфере соответствует плановым показателям года. Обеспеченность кадрами в отрасли «Здравоохранение» превысило плановый показатель на 18%. Уровень занятости выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования по специальности обучения составил 102%. Реальные располагаемые денежные доходы ниже планового на 2,8%. Снижение реальных располагаемых доходов населения и среднемесячной заработной платы на 3,2%, объясняется ростом потребительских цен и увеличением доли обязательных платежей и взносов (налоги, сборы, платежи по страхованию, проценты по кредитам и пр.)

Финансирование подпрограммы ***«Развитие трудовых ресурсов»*** не предусматривалось.

Эффективность подпрограммы составляет 100,7% и оценивается как высокоэффективная, планируется дальнейшая реализация подпрограммы.

**ПОДПРОГРАММА «УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНА ТРУДА»**

Целью настоящей подпрограммы является улучшение условий и охраны труда работников организаций, расположенных на территории Муйского района. Достижение указанной цели предусматривает решение следующих задач: развитие системы управления профессиональными рисками в организациях, расположенных на территории Муйского района, и создание безопасных условий труда.

Финансирование подпрограммы ***«Улучшение условий и охрана труда»*** предусматривалось только за счет средств работодателей. По данным Бурятстата объем затраченных средств за 2016г. составил 26978,2 тыс.руб тыс.руб,, что больше на 4% чем за соответствующий период прошлого года (25 946,0 тыс.руб).

По данным Бурятстата пострадало при несчастных случаях на производстве с утратой трудоспособности на 1 день и более – 6 человек против 3 за аналогичный период предыдущего года. В учреждениях бюджетной сферы несчастные случаи на производстве отсутствуют.

**Подпрограмма 3 «Улучшение условий и охрана труда»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единицы измерения | План  2016 год |  |  | |
| Факт  2016г |  |
| Целевые индикаторы | | | | | |
| Обучено по охране труда | чел | 74 | 91 | 123 |

Данная подпрограмма оценивается как эффективная, планируется дальнейшая реализация подпрограммы.

**Подпрограмма 4 «СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В МО «Муйский район»**

Основной целью Подпрограммы является создание благоприятного инвестиционного климата на территории Муйского района.

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:

1. Формирование инвестиционно-привлекательного имиджа Муйского района;

2. Формирование благоприятной для привлечения инвестиций административной среды;

3. Формирование экономических механизмов привлечения инвестиций;

4. Развитие инвестиционной деятельности в МО «Муйский район».

Ответственным исполнителем Подпрограммы является администрация МО «Муйский район», соисполнителями - предприятия и организации, осуществляющие деятельность на территории Муйского района.

Инвестиции являются одним из основных видов ресурсов развития муниципального образования «Муйский район».

За 2016 год общий объем инвестиций в основной капитал по району составил 1557,1 млн. рублей. Основная доля объема инвестиций 97,5% обеспечена за счет внебюджетных источников. Внебюджетные инвестиции составили 1518,9 млн. рублей.

В сферу малого предпринимательства вложено – 4,8 млн. рублей. В соответствии с мероприятиями подпрограммы «Малое и среднее предпринимательство» муниципальной программы «Развитие потребительского рынка, малого и среднего предпринимательства» в 2016 году из местного бюджета произведено финансирование в объеме 200,0 тыс. рублей.

Динамика роста инвестиций в Муйском районе

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | ед.изм. | 2012г | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. |
| Объем инвестиций в основной капитал | млн. руб. | 680,658 | 1092,906 | 1291,058 | 880,4 | 1557,1 |
| Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных) | млн. руб. | 643,038 | 1014,6 | 1201,645 | 797,3 | 1518,9 |
| Рост к уровню прошлого года | % | 129,4 | 152,2 | 110,3 | 61,9 | 166,8 |

Итоги реализации Подпрограммы «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в МО «Муйский район»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед.изм. | 2016 год | | % исполнения |
| План | Факт |
| Цель: Создание благоприятного инвестиционного климата на территории Муйского района | | | | |
| Задача 1: Формирование инвестиционно-привлекательного имиджа Муйского района | | | | |
| Целевые индикаторы | | | | |
| Число подготовленных информационных материалов | ед. | 12 | 12 | 100 |
| Мероприятие: |  | | | |
| 1.1. Подготовка презентационных и информационных материалов об инвестиционном климате и инвестиционных проектах Муйского района и размещение их в СМИ, на официальном сайте Администрации МО «Муйский район» | Финансирование не предусмотрено | | | |
| 1.2. Организация участия муниципального образования «Муйский район» в региональных, межрегиональных форумах, выставках, конференциях, круглых столах, семинарах по инвестиционной деятельности | Финансирование не предусмотрено | | | |
| 1.3. Обеспечение функционирования раздела «Инвестиции» на официальном сайте Администрации МО «Муйский район» | Финансирование не предусмотрено | | | |
| 1.4. Ежегодное обновление инвестиционного паспорта МО «Муйский район» и размещение его на официальном сайте Администрации МО «Муйский район» | Финансирование не предусмотрено | | | |
| Задача 2: Формирование благоприятной для привлечения инвестиций административной среды | | | | |
| Мероприятие: | | | | |
| 2.1. Оказание информационно - организационного и консультационного содействия лицам, осуществляющим инвестиционную деятельность (планирующим ее осуществление) на территории Муйского района | Финансирование не предусмотрено | | | |
| 2.2. Организация работы Совета по инвестициям при Администрации МО «Муйский район» | Финансирование не предусмотрено | | | |
| 2.3. Проведение мониторинга перечня процедур и контактов по открытию и ведению бизнеса на территории района для инвестора (хозяйствующего субъекта) с целью его оптимизации, сокращения количества и упрощения | Финансирование не предусмотрено | | | |
| 2.4. Совершенствование нормативно-правовой базы | Финансирование не предусмотрено | | | |
| Задача 3: Формирование экономических механизмов привлечения инвестиций | | | | |
| Целевые индикаторы | | | | |
| Объем средств направляемых из бюджета МО «Муйский район» Фонду поддержки малого предпринимательства Муйского района на финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие потребительского рынка, малого и среднего предпринимательства» | Всего, тыс.руб. | 200,0 | 200,0 | 100 |
| ФБ |  |  |  |
| РБ |  |  |  |
| МБ | 200,0 | 200,0 | 100 |
| Мероприятие: | | | | |
| 3.1.Содействие в получении помощи через Фонд поддержки малого предпринимательства Муйского района |  | | | |
| Задача 4: Развитие инвестиционной деятельности в МО «Муйский район» | | | | |
| Целевые индикаторы | | | | |
| Объем инвестиций в основной капитал | млн.руб. | 1056,1 | 1557,1 | 147,4 |
| Мероприятие: |  | | | |
| 4.1. Сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна» | Финансирование не предусмотрено | | | |
| 4.2. Заключение соглашений, договоров о сотрудничестве, протоколов о намерениях сотрудничества с потенциальными инвесторами | Финансирование не предусмотрено | | | |
| 4.3. Формирование и ведение базы данных по инвестиционным площадкам | Финансирование не предусмотрено | | | |
| 4.4. Формирование реестра инвестиционных проектов района | Финансирование не предусмотрено | | | |

В 2016 году проведены программные мероприятия:

1. В рамках формирования инвестиционно-привлекательного имиджа района:

* В течение года в СМИ и на сайте администрации МО «Муйский район» размещались информационные материалы об инвестиционной деятельности района. За 2016 год размещено 12 статей;
* На сайте администрации МО «Муйский район» (www.admmsk.ru) создан раздел «Инвестиции», в котором размещается весь информационный материал, касающийся инвестиционной деятельности.
* По итогам сдачи отчета о ходе реализации Комплексной программы СЭР района за 2016 год будут внесены корректировки в инвестиционный паспорт МО «Муйский район» и размещены на сайте администрации района в срок до 15.04.2017г.

2.В рамках формирования благоприятной для привлечения инвестиций административной среды:

- Проводится еден мониторинг перечня процедур и контактов по открытию и ведению бизнеса на территории района.

* В 2015 году, в рамках внедрения Муниципального инвестиционного стандарта и совершенствования нормативно – правовой базы, разработаны, утверждены и размещены на сайте следующие документы:

- Постановление администрации МО «Муйский район» от «23» июня 2016г.№268 утверждено «Положение о порядке проведения конкурсного отбора претендентов, подавших заявки на признание их резидентами промышленной площадки (промышленного парка; технологического парка; бизнес-инкубатора)»;

- Постановление администрации МО «Муйский район» от 19.05.2016г. №216 «Утверждение Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в МО «Муйский район» в 2016 - 2020 годах»;

- Постановление администрации МО «Муйский район» от 05.05.2016г. №490 Утверждение Инвестиционной стратегии МО «Муйский район» на период до 2020 года».

3. В рамках формирования экономических механизмов привлечения инвестиций:

Из бюджета МО «Муйский район» направлено Фонду поддержки малого предпринимательства Муйского района 200,0 тыс.руб. на предоставление поддержки субъектам малого предпринимательства. За 2016 год рассмотрено 22 заявки на финансовую поддержку субъектов малого бизнеса. Выдано 14 микрозаймов на сумму 4720 тыс. рублей, 4 компенсации первоначального лизингового платежа на сумму 1115,7 тыс.руб., 4 субъектам малого предпринимательства предоставлены основные средства на условиях лизинга на сумму 1409,3 тыс. рублей.

4. В рамках развития инвестиционной деятельности в МО «Муйский район»:

* На официальном сайте администрации района в разделе «Малое предпринимательство» создана вкладка «Сопровождение инвестиционных проектов по принципу "одного окна», в разделе «Инвестиции» вкладка - «Уполномоченные по работе с инвесторами». В указанных вкладках размещено постановление администрации МО «Муйский район» от 20.06.2014г. № 618 **«Об организации работы по сопровождению и реализации инвестиционных и предпринимательских проектов на территории Муйского района по принципу «одного окна»;**
* на конец 2016 года заключено 11 соглашений между МО «Муйский район» и предприятиями о социально-экономическом сотрудничестве;
* на официальном сайте администрации района в разделе «Инвестиции» размещены четыре инвестиционных проекта района;
* реестр инвестиционных проектов ведется специалистами отдела экономического развития администрации МО «Муйский район».

Все запланированные мероприятия проведены. За 2016 год все целевые показатели достигнуты. Эффективность подпрограммы составляет 111,8% и оценивается как высокоэффективная, планируется дальнейшая реализация подпрограммы. Данная подпрограмма оценивается как эффективная, планируется дальнейшая реализация подпрограммы.

Итоги реализации муниципальной подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование индикатора | Ед изм | 2016 год | | % испол |
| План | Факт |
| Задача 1: Предотвращение роста напряженности на рынке труда | | | | | |
| 1 | Уровень общей безработицы (по методологии Международной организации труда) | % | 8,4 | 8,6 | 102,4 |
| Задача 2: Формирование кадрового потенциала Муйского района, обеспечивающего устойчивое развитие экономики создание эффективного механизма управления развитием трудовых ресурсов, повышения доходов населения. | | | | | |
| 2 | Уровень занятости выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования | % | 63 | 63 | 100 |
| 3 | Среднемесячная заработная плата | Руб | 37270 | 38349 | 102,9 |
| Задача 3. Улучшение условий и охраны труда работников организаций, расположенных на территории Муйского района | | | | | |
| 4 | Удельный вес работников, занятых на тяжелых работах с вредными и (или) опасными особыми условиями, к общей численности занятых в экономике района | % | 12 | 11,9 | 99,2 |
| Задача 4: Создание благоприятного инвестиционного климата на территории Муйского района | | | | | |
| 5 | Объем инвестиций в основной капитал на душу населения | Тыс.руб | 100,7 | 148,4 | 147,4 |

Отчет о реализации программных мероприятий за счет местного бюджета

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование программы, подпрограммы, мероприятия | Источник финансирования | 2016 год | | % испол |
| План | Факт |
| Про-грамма | Муниципальная программа Муйского района «Экономическое развитие» | Всего | 300 | 298,97 | 99,7 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |
| Местный бюджет | 300 | 298,97 | 99,7 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Содействие занятости населения» | Всего | 300 | 298,97 | 99,7 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |
| Местный бюджет | 300 | 298,97 | 99,7 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| Меро-приятие 1.1.  Меро-приятие 1.2. | Организация деятельности направленной на проведение общественных работ | Всего | 92,5 | 92,47 | 99,97 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |
| Местный бюджет | 92,5 | 92,47 | 99,97 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| Организация деятельности, направленной на временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | Всего | 207,5 | 206,5 | 99,5 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |
| Местный бюджет | 207,5 | 206,5 | 99,5 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |

Финансирование мероприятий по организации общественных работ позволяет безработным и ищущим работу гражданам материальную поддержку в виде временного заработка. Сохраняет мотивацию к труду потерявшим работу гражданам. Обеспечивает временную занятость и материальную поддержку несовершеннолетних граждан. Данная программа

Эффективность Программы составляет 110,4% и оценивается как высокоэффективная, планируется дальнейшая реализация Программы.