Годовой отчет по муниципальной программе

«Развитие образования» за 2016 год

Наименование ответственного исполнителя:

Муниципальное казённое учреждение  «Районное управление образования»

Дата составления отчета: 23.01.2017 г.

Исполнитель:

начальник МКУ «Районное управление образования»

Зарубина У.В. тел. 8(30132) 55-2-12;

руководитель сектора общего образования и перспективного  развития

Лиценко Е.Ю.  т. 8(30132)-55-2-28

E-mail: muya.ruo@gmail.com

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель администрации                                                           А.И.Козлов

Муниципальная программа «Развитие образования» 2016-2020 гг. утверждена постановлением администрации МО «Муйский район» от 11.11.15г. № 488. Программа включает в себя шесть подпрограмм и представляет собой систему мероприятий в сфере дошкольного, общего, дополнительного образования, организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, совершенствованию муниципального управления в сфере образования, создания социально-экономических условий для обеспечения общеобразовательных учреждений квалифицированными педагогическими кадрами. Основная цель программы – повышение доступности, качества и эффективности системы образования с учетом потребностей граждан, общества, государства.

Для достижения поставленной цели реализовались следующие задачи:

- Обеспечение государственных гарантий доступного и качественного дошкольного образования в соответствии с ФГОС.

- Удовлетворение потребностей граждан, общества и рынка труда в качественном школьном образовании и дополнительном образовании.

- Создание правовых, экономических и организационных условий, необходимых для полноценного отдыха и оздоровления детей, подростков, использование потенциала молодых граждан в интересах социально-экономического, общественно-политического и культурного развития.

- Повышение эффективности в сфере управления.

- Создание социально-экономических условий для обеспечения общеобразовательных учреждений

квалифицированными педагогическими кадрами.

Финансирование муниципальной программы «Развитие образования» в 2016г. – 302 381,4 руб. (в 2015г.- 303 515,212 руб.), освоение бюджета составило - 98,49 % (в 2015г.- 99,9%). Система образования Муйского района представлена 15 образовательными учреждениями. В 2016 году осуществлены значительные мероприятия в отрасли «Образование»:

1)  проведена специальная оценка условий труда в 15 образовательных организациях и в МКУ «Районное управление образования ООО «Сертификационный центр охраны труда» г.Улан-Удэ, количество аттестованных рабочих мест – 690, сума затрат – 347,900 т.руб. (март 2016г.).

2)  проведено плановое выездное обследование 56 детей (18 детей дошкольного возраста,  38 детей школьного) с недостаточностью интеллектуального и физического развития, с задержкой психического развития ПМПК ГБОУ «Республиканский центр образования и психолого-медико-социальной помощи.

3) проведена плановая выездная проверка Комитета надзора и контроля в сфере образования Министерства образования и науки РБ в отношении 5 образовательных учреждений: 2 школы «МБОУ «Северомуйская СОШ», МБОУ Усть-Муйская СОШ» и 3 детских сада общеразвивающего вида - МБОУ «Петушок», МБОУ «Золотой ключик», МБОУ «Березка» (апрель 2016г.).

4)  завершена работа по выводу младшего обслуживающего персонала школ из штата МКУ «Районное управление образования»: выведено 58 работников (57 штатных единиц). Данные мероприятия обусловлены вступлением в силу Федерального закона от 05.05.2014 N 116-ФЗ  "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (июль 2016г.).

- начато внедрение информационной системы «Региональный сегмент Республики Бурятия единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам». Данная работа осуществляется в рамках реализации Концепции создания единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.10.2014 № 2125-р, Постановления Правительства РБ от 20.09.16г.№ 601-р. На декабрь 2016 г. заполнение системы «Контингент» проведено по СОШ на 96,77%, по УДО на 63,78 %. (сентябрь 2016г.).

- проведена независимая оценка качества образовательной деятельности 4 учреждений дополнительного образования, общая сумма затрат составила – 47 327,02 руб. Основание для проведения НОКО - Федеральный закон от 29.12.12г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон от 21.07.14г. № 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования». Целевые показатели функционирования НОК оказания услуг образовательными организациями в 2016 году – выполнены. В целом обществом признается качественная работа учреждений дополнительного образования Муйского района (октябрь 2016г.).

- проведено обучение работников образования в ЧОУ дополнительного профессионального образования «Сибирский центр развития персонала» г.Улан-Удэ по трем программам обучения: «Охрана труда руководителей и специалистов» (40 час.) - 6 чел., «Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте» (20 час.) – 10 чел., «Пожарный технический минимум для руководителей» (16 час.) – 6 чел. Общая сумма затрат – 55,800 руб. (октябрь2016г.).

- проведена плановая выездная проверка Государственной инспекции труда Республики Бурятия в отношении МКУ «Районное управление образования» (октябрь 2016г.).

- проведено обязательное психиатрическое освидетельствование 20 работников МКУ «Районное управление образования» (сумма затрат - 15,100 руб.) и 38 работников МБО ДО «Учебный центр» (сумма затрат - 28,690 руб.) (ноябрь 2016г.).

Итоговые индикаторы муниципальной программы «Развитие образования»

| № | Наименование индикатора | Ед. изм. | План 2016 г. | Факт 2016 г. | % исполн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие образования» |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Обеспечение государственных гарантий доступного и качественного дошкольного образования в соответствии с ФГОС. |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват детей образовательными программами дошкольного образования в соответствии с ФГОС | % | 100 | 100 | 100 |
| Задача 2: Удовлетворение потребностей граждан, общества и рынка труда в качественном школьном образовании |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, успешно сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ. | % | 100 | 96,43 | 96,4 |
| Задача 3: Удовлетворение потребностей граждан, общества и рынка труда в качественном дополнительном образовании |  |  |  |  |  |
| 3 | Доля детей, являющихся победителями, призерами, участниками мероприятий республиканского, межрегионального, федерального уровней, от общей численности детей от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, %. | % | 50 | 50,1 | 100 |
| Задача 4: Создание правовых, экономических и организационных условий, необходимых для полноценного отдыха и оздоровления детей и подростков, использования потенциала молодых граждан в интересах социально-экономического, общественно-политического и культурного развития. |  |  |  |  |  |
| 4 | Удельный вес детей, охваченных различными формами отдыха и оздоровления от численности детей в возрасте от 7 – 15 лет. | % | 80 | 80,64 | 100 |
| Задача 5. Повышение эффективности управления в сфере образования |  |  |  |  |  |
| 5 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных учреждений, | % | 26 998,5 | 26 998,5 | 100 |
|  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 42 311,52 | 42 311,52 | 100 |
|  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений дополнительного образования | % | 39 949,66 | 39 949,66 | 100 |
| Задача 6. Создание социально-экономических условий для обеспечения муниципальных общеобразовательных учреждений квалифицированными педагогическими кадрами. |  |  |  |  |  |
| 6 | Удельный вес численности педагогов в возрасте до 35 лет в общей численности педагогов общеобразовательных учреждений, % | % | 16 | 21,8 | 100 |
| Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля детей в возрасте от 2 до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования от общего количества детей данного возраста, нуждающихся в дошкольном образовании. | % | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Доля детей с ОВЗ и детей-инвалидов, которым предоставлена возможность для получения качественного дошкольного образования от общей численности детей с ОВЗ и детей-инвалидов дошкольного возраста. | % | 86 | 91,6 | 100 |
| Задача 2: Создание условий для повышения качества услуг дошкольного образования в условиях ФГОС |  |  |  |  |  |
| 3 | Удельный вес дошкольных образовательных учреждений, имеющих современную образовательную среду, обеспечивающую качество дошкольного образования. | % | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма 2 «Общее образование» |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Повышение доступности качественного образования за счет обновления содержания и технологий обучения и воспитания на всех уровнях образования, обеспечения в образовательных учреждениях безопасных и современных условий для реализации основных образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС.. |
| 1 | Доля охвата уровней общего образования, на которых реализуются возможности независимой оценки качества образования | % | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Доля школьников, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в которых обеспечены безопасные и современные условия для реализации в ОУ основных образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС. | % | 95 | 95,9 | 100 |
| 3 | Доля детей с ОВЗ и детей-инвалидов, которым предоставлена возможность для получения качественного общего образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), от общей численности детей с ОВЗ и детей-инвалидов школьного возраста | % | 100 | 100 | 100 |
| Задача 2: Сохранение и укрепление здоровья школьников |  |  |  |  |  |
| 4 | Охват горячим питанием школьников | % | 83,5 | 89,5 | 100 |
| Подпрограмма 3 «Дополнительное образование» |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Повышение доступности качественного образования за счет обновления содержания и технологий обучения |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля детей от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста | % | 90 | 90,2 | 100 |
| Задача 2: Обеспечение управления реализацией мероприятий Муниципальной программы «Развитие образования» на муниципальном уровне |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля детей подвозимых к месту учебы в общей численности детей, нуждающихся в подвозе | % | 57 | 78 | 100 |
| Подпрограмма 4 «Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи» |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Повышение доступности отдыха и оздоровления детей и подростков |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, летним отдыхом и оздоровлением | % | 50 | 71,1 | 100 |
| Задача 2: Реализация мероприятий, направленных на участие молодежи в проектах развития Муйского района |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях научно-технической и социально значимой направленности, в общем количестве молодежи | % | 28,4 | 28,5 | 100 |
| Подпрограмма 5 «Совершенствование муниципального управления в сфере образования и обеспечение условий для реализации Муниципальной программы «Развитие образования» |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Обеспечение управления реализацией мероприятий Муниципальной программы «Развитие образования» на муниципальном уровне |  |  |  |  |  |
| 1 | Укомплектованность образовательных учреждений и организаций педагогическими кадрами | % | 98 | 99,6 | 100 |
| Задача 2: Совершенствование правового, организационного, экономического механизмов функционирования в сфере образования |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля педагогических работников, имеющих квалификационные категории от общей численности педагогических работников | % | 65 | 67,1 | 100 |
| 3 | Доля педагогических работников, повысивших квалификацию в течение трех лет, % | % | 93 | 90,1 | 97 |
| Подпрограмма 6 «Педагогические кадры муниципальных общеобразовательных учреждений» |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Обеспечение стабилизации кадровой ситуации в муниципальных общеобразовательных учреждениях за счёт привлечения и закрепления в районе молодых педагогов. |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля молодых педагогов со стажем работы до 3-х лет, которым выплачены подъёмные средства, от общего количества трудоустроенных молодых специалистов. | % | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Доля молодых педагогов со стажем работы до 3-х лет, получающих ежемесячные доплаты к заработной плате в течение первого года работы, от общего количества трудоустроенных молодых специалистов. | % | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Доля молодых педагогов со стажем работы до 3-х лет, обеспеченных жильём, от общего количества трудоустроенных молодых специалистов, нуждающихся в жилье. | % | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Укомплектованность школ педагогическими кадрами, имеющими необходимую квалификацию по каждому из предметов учебного плана. | % | 92 | 94,2 | 100 |
| Задача 2: Стимулирование профессиональной деятельности и рост уровня профессиональной компетентности молодых педагогов посредством дополнительного профессионального образования, самообразования и других форм повышения квалификации. |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля молодых педагогов, принимающих участие в мероприятиях по повышению квалификации, от общего количества трудоустроенных молодых специалистов. | % | 100 | 100 | 100 |

Уровень эффективности муниципальной программы составляет (Е) 1,0 и оценивается как высокоэффективным. Планируется дальнейшая реализация программных мероприятий, в сфере дошкольного, общего, дополнительного образования, организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, совершенствованию муниципального управления в сфере образования.

Подпрограмма 1 «Дошкольное образование»

В Муйском районе функционирует 6 муниципальных дошкольных учреждений и 1 частное дошкольное образовательное учреждение № 231. В 2016г. сохранено типовое разнообразие дошкольных образовательных учреждений: 2 Центра развития ребенка (МБДОУ «ЦРР-ДС «Сказка», МБДОУ ЦРР-ДС  «Медвежонок»), 1 учреждение - оздоровительное для тубинфицированных детей (МБДОУ-ДС «Солнышко»), 3 общеразвивающих (МАДОУ ДС «Золотой ключик», МБДОУ-ДС «Березка», МБДОУ-ДС «Петушок»), 1 частный (ЧДОУ № 231).

Дошкольные учреждения посещают – 837 детей. Количество детей в возрасте от 3-7 лет, охваченных дошкольным образованием-648 чел.. Охват детей с 3 до 7 лет, нуждающихся в дошкольном образовании, составляет  100%.  Спрос на услуги дошкольного образования для детей до 1,5 лет в электронной очереди отсутствует. Группы кратковременного пребывания посещают 45 человек, что составляет 5,4 % от общего числа детей (837 чел.).

В Муйском районе детей дошкольного возраста с ОВЗ – 8 чел. и 16 детей-инвалидов. В связи с отсутствием запроса  со стороны родителей на дошкольное образование 5 детей-инвалидов не посещают ДОУ, из них 2 ребенка в возрасте до 3-х лет. Доля детей с ОВЗ и детей-инвалидов, которым предоставлена возможность на получение дошкольного образования – 91,6 %

Охват детей образовательными программами дошкольного образования в соответствии с ФГОС составляет 100 %. Все ДОУ реализуют образовательные программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования, формируется развивающая среда. В 2016г. в рамках программы «Коренные малочисленные народы Севера» приобретена интерактивная доска в ДОУ «Петушок» на сумму 74,775 руб.

Подпрограмма 2 «Общее образование»

Система общего образования представлена 5 средними общеобразовательными  школами. При МБОУ «Таксимовская СОШ № 3» в 1 половине 2016г. функционировал учебно-консультационный пункт (УКП) с заочной формой обучения, во 2 полугодии 2016г. деятельность УКП приостановлена в связи с отсутствием у населения спроса на данную форму обучения.

01.01.16 года Усть-Муйская СОШ сменила тип образовательного учреждения с муниципального казенного общеобразовательного учреждения на муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение (Постановление администрации МО «Муйский район» №542 от 14.12.2015 г. «О смене типа образовательного учреждения»). В 2016г. аварийная МБОУ «Усть-Муйская СОШ» включена в республиканскую программу по созданию новых мест в общеобразовательных организациях, в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016 – 2025 годы (Постановление Правительства Республики Бурятия от 15 февраля 2016г. № 44) - строительство школы-сада в с.Усть-Муя запланировано на 2021г. Доля школьников, которым обеспечены безопасные и современные условия для реализации в образовательных учреждениях основных образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС от общего количества учащихся (1452 чел.) - 95,9% (1392 чел., без 60 учащихся УМСОШ).

По состоянию на декабрь 2016г.  в  школах района - 1452 ученика. Из общей численности учеников обучаются в городской местности – 1344 чел., в сельской – 108 чел. Численность учащихся 1-4 кл. - 656 чел., из них в селе - 45 чел.; численность учащихся 5-9 кл. – 679  чел., из них в селе - 54 чел., численность учащихся 10-11 кл. – 147 чел, из них в селе - 9 чел. Количество первоклассников - 150 чел., из них в селе 8 чел. Количество  класс-комплектов по школам - 79 (в т.ч. 3 класса для обучающихся с ОВЗ): город-64, село-15. Средняя наполняемость классов -18,72 чел.: в городе – 21,27 чел., в селе – 7,43 чел. В сравнении с 2015г. показатели снизились в связи со снижением численности школьников в районе.

Среднесписочная численность работающих в муниципальных общеобразовательных учреждениях (без совместителей) снизилась и составляет 135 чел. (в 2015г.-142), численность учителей района – 96 чел. (в 2015г.-97), прочего работающего в муниципальных образовательных учреждениях (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а так же работников, не осуществляющих учебный процесс) – 38 чел. (в 2015г.-45).

Средняя численность учащихся, приходящихся на одного работающего, составляет – 10,75 чел. (в 2015г.-10,12), численность учащихся, приходящихся на одного учителя – 15,12 чел. (в 2015г.- 14,88), на одного прочего работающего в муниципальных образовательных учреждениях – 38,21 чел. (в 2015г.-31,62). Наблюдается повышение показателей, которое связано с уменьшением общего количества  работающих в СОШ.

В 2016 г. осуществляется реализация ФГОС на уровнях начального общего образования в 1-4 кл. и основного общего образования в 5-6 кл. Численность учащихся, обучающихся по ФГОС (без классов, обучающих 29 чел. с ОВЗ), составляет 890 чел.: 1-4 кл.–601 чел., 5-6-х кл.– 289 чел., что составляет 62,54 % от 1423 учащихся обучающихся по ФГОС.

В Муйском районе детей школьного возраста  с ОВЗ - 71 чел., детей-инвалидов - 25 чел., из них 3 ребёнка-инвалида не обучаются по состоянию здоровья. Таким образом, доля детей с ОВЗ и детей-инвалидов, которым предоставлена возможность для получения качественного общего  образования (в том числе с использованием дистанционных  образовательных технологий – 2 чел.), от общей численности детей с ОВЗ и детей-инвалидов школьного  возраста (96 чел.) составляет 100 %.

Во 2 полугодии 2016г. в школах района обучается 19 детей-инвалидов: в массовой школе – 11 чел., индивидуально на дому-8 чел.  Всего на индивидуальном обучении находится 17 учащихся, из них детей-инвалидов– 8  чел., детей с ОВЗ-9. Общее количество часов предусмотренных на индивидуальное обучение составляет 158 ч.

В рамках комплекса мер по модернизации общего образования ежегодно приобретаются учебники за счет республиканской субвенции и средств муниципального образования. В 2016 году для обучающихся 1-11 классов приобретено 4992 экземпляра учебников на сумму 1 882 683,40 руб., из них за счет:

- республиканских субвенций - 4936 экземпляра на сумму 1 860 799,18 руб. (в т.ч. 1218 экз. на сумму 79 8,757 руб. для 6-х кл.);

- местного бюджета - 56 экземпляров на сумму 21 884,22 руб.

В целом обеспеченность библиотечных фондов в 1-6 классах по школам составляет 100%.

В 2016г. доля выпускников общеобразовательных учреждений, сдавших ЕГЭ, от числа выпускников, участвующих в ЕГЭ (54 чел.) составила 96,43 %. Не получили аттестат 2 выпускника (3,57%): 1 чел. Таксимовской СОШ № 3 (УКП), 1 чел. Иракиндинской СОШ. (в 2015г. не получили аттестат 2 выпускника Усть-Муйской СОШ). В ноябре 2016г. организован выезд специалистов РЦОИ И ОКО в Муйский район: проведен семинар «Подготовка к ГИА в 2016-2017 учебном году», организовано обучение учителей истории, математики, русского языка предметными экспертами, организованы встречи предметных экспертов с выпускниками 9,11 кл. и их родителями.

В школах осуществляется организованное горячее питание учащихся на базе школьных столовых. Средний охват горячим питанием по району составляет 85%, по состоянию декабрь 2016г. – 89,5%. Наибольший охват обеспечивают сельские школы (Иракиндинская СОШ и Усть-Муйская – 95-98%). Повышение охвата достигнуто за счёт усиления разъяснительной работы с родителями и введения дополнительных мер по обеспечению учащихся льготным питанием - включения детей из многодетных семей в перечень льготных категорий, имеющих право на 50% льготу по оплате питания. На декабрь 2016г. бесплатное питание за счёт средств софинансирования из РБ и МБ получали 382 ребёнка, в том числе дети-инвалиды, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети в трудной жизненной ситуации, из малообеспеченных семей, льготное питание - 81 учащийся из многодетных семей. Доля детей, получающих льготное питание, составляет в среднем 30% общего количества детей школьного возраста.

Все школьники получают одноразовое питание дифференцированно по возрастным группам: 1-6 классы - горячие завтраки, 7 - 11 – обеды. В  Таксимовской СОШ № 3 реализуется двухразовое питание  20-ти  учащихся по индивидуальным заявкам. Стоимость  завтрака составляет 40 руб., обеда - 57 руб. В Усть-Муйской СОШ удешевлению питания способствует выращивание собственных овощей на пришкольном участке.

Расходы бюджета на осуществление льготного питания школьников за 2016 год составили 2152,109 тыс. руб.: 871,724 - РБ, 1280,385 - МБ. Кроме того за счёт доходов от пришкольного участка Усть-Муйской СОШ на сумму 34,089 тыс. руб.,  родительские средства -  4503,140 тыс. руб.

Подпрограмма 3 «Дополнительное образование»

Система дополнительного образования представлена 4 учреждениями: МБО ДО Дворец творчества детей и молодёжи «Радуга», МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа», МБО ДО «Учебный центр», МБО ДО Центр дополнительного образования детей «Созвездие». Центр «Созвездие» имеет структурное подразделение в п.Северомуйск размещающееся в здании МБОУ «Северомуйская СОШ».

В 2016г. организована работа 49 объединений по 5 направлениям: художественному - 24 объединения, спортивному - 8 объединений, туристско – краеведческому - 1 объединение, эколого – биологическому - 2 объединения, технического творчества – 2 объединения, культурологическому - 1 и по другим направлениям –11 объединений. Количество обучающихся в двух и более объединениях 513 (2015г.– 490).

Общая численность детей от 5-18 лет составляет 1784 чел. Количество детей от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам -1609 чел.: дошкольного возраста-278 чел., школьного возраста – 1331 чел., что составляет 91,2 % от общей численности детей этого возраста (в 2015г.- 91,2 %). Услугами дополнительного образования охвачены 26 детей с ОВЗ, 6 инвалидов, 27 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. Активными социальными партнёрами УДО являются школы.

В течение 2016 года проведены разнообразные районные мероприятия, семинары руководителей, методистов и педагогов УДО. Воспитанники учреждений дополнительного образования активно принимали участие в республиканских, межрегиональных, федеральных спортивных соревнованиях и творческих конкурсах. Число детей, являющихся победителями, призерами, участниками мероприятий различных уровней – 806 чел., что составляет 50,1 % от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет (1609 чел.).

В целях повышения профессионального мастерства и престижа института классного руководства в феврале 2016г. проведен районный конкурс «Самый классный классный», победителем  которого стала Рундина Е.М.- классный  руководитель 6 кл. Таксимовской СОШ № 3, которая представила Муйский район на республиканском уровне, получив диплом в номинации «За оригинальность воспитательного мероприятия».

Материально-техническая база организаций дополнительного образования позволяет на высоком уровне обучать всех желающих. Все 4 учреждения подключены к сети Интернет, имеют собственный постоянно обновляемый сайт.

В 2016г. сохранено обеспечение транспортной доступности школьников к месту учебы и обратно. Координирует  работу по организованному подвозу детей МБО ДО «Учебный центр», в школьных перевозках задействовано 7 школьных автобусов, из них 5 автобусов работали в п.Таксимо. Все школьные автобусы соответствуют требованиям  безопасности, оснащены спутниковой системой ГЛОНАСС, видеорегистраторами, тахографами с СКЗИ, картами предприятия. Доля детей, которым ежедневно был обеспечен двухразовый подвоз, составляет 78% от количества нуждающихся: 100% в Усть-Муйской СОШ и 77,5% в школах п.Таксимо. В сравнении с 2015г. наблюдается повышение показателя, объясняемое использованием дополнительного автобуса Иракиндинской СОШ (отсутствие водителя в п.Иракинда) и введением дополнительных рейсов в п.Таксимо. Еженедельно отрабатывались заявки образовательных учреждений по подвозу детей к месту проведения внеклассных, спортивных мероприятий. В 2016г. проведена независимая оценка технического состояния, стоимости двух школьных автобусов:

1) школьного автобуса КАВЗ 397653 гос.номер Х678 ВЕ 03 RUS с целью списания транспортного средства. Автобус был приобретен в 2006г. по Национальному проекту «Образование» для МБОУ «Усть-Муйская СОШ» и использовался для подвоза детей в школу в с.Усть-Муя. Дальнейшая эксплуатация школьного автобуса для перевозки организованных групп детей не возможна по причинам технической неисправности и истечения срока эксплуатации (более 10 лет) с даты изготовления.  Оценочная стоимость - 234 тыс.р.

2) школьного автобуса ГАЗ 322171, X 96322171А0660980, приобретенного 22.12.2009г. для МБОУ «Таксимовская СОШ № 3».

Подпрограмма 4  «Организация летнего отдыха, оздоровления

и занятости детей, и подростков, молодежи»

В летнюю оздоровительную кампанию в 2016 году было освоено 2 199,5 тыс.руб., в том числе: федеральный бюджет - 253 тыс.руб. на обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в ТЖС, израсходовано на оплату 17 путёвок для детей в ТЖС в лагерь «Радуга» г.Северобайкальск;  республиканский бюджет – 968,400 тыс.руб., из них 337,700 тыс. руб. для детей в ТЖС; местный бюджет – 978,100 тыс. руб. Финансирование летнего отдыха проходило в соответствии с правилами перевода денежных сумм через казначейство и завершилось в полном объёме до конца летней оздоровительной кампании. Кроме того, в отдых и оздоровление детей внесли вклад родители, оплатив часть путевок и проезд ребенка в загородные лагеря и обратно, общая сумма составила - 89302,50 руб.

На базе образовательных организаций функционировали 10 летних оздоровительных учреждений с общим охватом детей 389 ч., из них 55 детей в ТЖС.

На базе  Таксимовской СОШ № 1, Таксимовской СОШ № 3, Северомуйской СОШ, Усть-Муйской СОШ отработало 4 лагеря с дневным пребыванием, отдохнуло 251 ребёнок, из них в ТЖС 51 ребенок, 1 лагерь труда и отдыха на базе Усть-Муйской СОШ отдохнуло 15 детей, из них в ТЖС 4 ребенка;

На базе учреждений дополнительного образования: в «Радуге», «Созвездие», ДЮСШ функционировали 3 профильных лагеря охватом 75 детей, а также 2 палаточных лагеря с охватом 48 детей на базе «Учебный центр» и «Созвездие». Питание детей в лагерях с дневным пребыванием осуществляли Таксимовская СОШ № 1, Таксимовская СОШ № 3, Усть-Муйская СОШ, Северомуйская СОШ. Питание в палаточных лагерях осуществлялось в соответствии с требованиями, предъявляемыми к палаточным лагерям.

Проведены оздоровительные смены кратковременного отдыха: 25 детей отдохнуло в лагере «Золотинка» на базе Иракиндинской СОШ  и 27 детей в Летнем городке «Твори добро» на базе «Учебный центр».

За пределами района отдохнули - 67 детей, из них 31 – в трудной жизненной ситуации: в лагере «Радуга» г.Северобайкальск - 37 ч. (из них 30 в ТЖС), в лагере «Берёзка» г.Улан-Удэ - 2 ч., в СОЛ «Байкальский бор» - 6 ч., в СОЛ «Эдельвейс» - 4 ч., в санатории «Подлеморье» г.Северобайкальск - 13 ч., в загородном лагере «Энхалук» -5 ч.

В целом в 2016 г. за лето отдохнуло и оздоровилось 1112 детей (7-15 лет): в лагерях разного вида - 456 детей, семейным отдыхом - 656 чел. Удельный вес детей, охваченных различными формами отдыха и оздоровления от общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет (1379 чел.) - составил 80,64 %.

Среди отдохнувших – 280  детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, что составляет 71,1 % от общего количества детей в ТЖС (394 чел.).

Приёмка летних оздоровительных лагерей прошла в соответствии с графиком. Лагерь с дневным пребыванием в Северомуйской СОШ «Бригантина» по объективным причинам (пожар в п. Северомуйск) на неделю был закрыт ТО Роспотребнадзора в Северобайкальском районе, поэтому дважды прошёл процедуру приёмки: по графику 2 июня и 11 июня после разрешения ТО Роспотребнадзора. В соответствии с требованиями СанПиН территории всех лагерей своевременно прошли двукратную аккарицидную обработку, палаточные лагеря были снабжены необходимыми средствами защиты жизни и здоровья детей: палатками, спальными мешками, средствами связи, огнетушителями, медицинскими аптечками, репеллентами.

Для обеспечения комплексной безопасности в ЛОУ приказами по образовательным организациям были назначены ответственные лица по охране труда и соблюдению правил ТБ, ответственные за жизнь и здоровье детей во время пребывания в лагере, организацию воспитательной работы в соответствии с нормами и правилами охраны труда, организацию профилактической работы по предупреждению правонарушений среди детей и подростков, общее обустройство лагеря (помещений, площадок, территорий), организацию и выполнение культурной программы отдыха детей, безопасность проведения спортивных игр. Назначены ответственные медицинские работники за обеспечение аптечкой и оказанию первой медицинской помощи, соблюдению контроля и принятию мер по выполнению санитарно-гигиенических норм, организацию работы по предупреждению травматизма, ДТП, клещевого энцефалита. Назначены ответственные за подготовку столовых и пищеблоков, кабинетов, игровых комнат в соответствии с требованиями охраны труда и нормами СанПиНа.

В целях обеспечения безопасных условий для отдыха и оздоровления обучающихся воспитанники палаточных лагерей и лагеря труда и отдыха в количестве 63 человек бесплатно привиты от клещевого энцефалита, 51 ребенок в ТЖС застрахованы на период отдыха в ЛДП от несчастных случаев, в том числе от укуса энцефалитного клеща.

Начальниками всех оздоровительных учреждений подготовлена нормативно-правовая база для качественного функционирования ЛОУ (приказы об открытии лагерей, о назначении ответственных лиц, журналы регистрации несчастных случаев, должностные инструкции работников ЛОУ, журналы проведения инструктажей по технике безопасности с работниками, воспитанниками летних лагерей, программы воспитания, календарный план мероприятий, журналы посещаемости детей, правила трудового распорядка, правила поведения детей, правила и инструкции по пожарной безопасности).

Был укомплектован штат работников ЛОУ. Всего в летних лагерях отработало 60 человек. Все работники ЛОУ своевременно прошли необходимое гигиеническое обучение, медицинские осмотры, привиты от клещевого энцефалита. Список работников ЛОУ проверен в О МВД РБ по Муйскому району на судимость.

В ходе работы ЛОУ проводились проверки лагерей ТО Роспотребнадзора РБ в Северобайкальском районе (6-7 июня 2016г), комиссией КДНиЗП в рамках операции «Подросток» (15-17 июня 2016г.), прокуратурой Муйского района. Нарушений в обеспечении безопасного отдыха детей не выявлено, летний отдых прошел без травм. Все лагеря муниципального образования завершили свою работу в установленный срок, второй и третьей смены не было запланировано.

В летний период вожатыми и подсобными рабочими было трудоустроено 72 подростков. Из них 11 чел. приняли участие в акции, проводимой администрацией МО ГП «Поселок Таксимо» (ООО «Управление домом») «Мой чистый поселок». Наибольший процент трудоустроенных подростков в Усть-Муйской СОШ, Иракиндинской СОШ.

Подпрограмма 5 «Совершенствование муниципального управления в сфере образования и создание условий для реализации муниципальной программы «Развитие образования»

Аттестация руководителей и заместителей руководителей образовательных учреждений проводится муниципальной аттестационной комиссией, в 2016г. аттестовано 8 руководителей.

Аттестация педагогических работников:

1) на высшую и первую квалификационные категории осуществляется Министерством образования и науки РБ. В 2016г. на аттестацию в МОиН РБ подано 54 заявления: аттестовалось 50 чел., из них на высшую квалификационную категорию-29 человек (2014г.-7, 2015г. – 12), на первую категорию-21 чел. (2014г.-35, 2015г.-34). Не прошёл аттестацию 1 чел. и 3 чел. перенесли прохождение аттестации по уважительной причине.

2) на соответствие занимаемой должности проводится образовательными учреждениями. В 2016г. на соответствие занимаемой должности аттестовано 9 педагогов.

169 педагогических работников, имеют квалификационные категории, что составляет 67,1 % от общей численности педагогических работников (252 чел.).

В 2016г. проведена работа по совершенствованию сайта МКУ «Районное управление образования»: добавлена версия для слабовидящих, изменена структура, наименование рубрик, предоставлена возможность общественности выражать мнение о качестве предоставляемых образовательных услуг образовательными организациями.

Подпрограмма 6 «Педагогические кадры муниципальных общеобразовательных учреждений»

Благодаря введению дополнительных мер социальной поддержки молодых специалистов (увеличение сумм подъёмных средств, введение ежемесячных доплат учителям со стажем работы до 3-х лет) кадровая ситуация в школах района значительно улучшилась.  К началу 2016-17 уч.г. в школы прибыли 7 молодых специалистов. Всем выплачены подъёмные средства в сумме 50,0 тыс.руб. в городской местности и 62,500 тыс.руб. в сельской местности. Пятерым педагогам оплачены проезд к месту работу и провоз багажа на общую сумму 56,329 тыс.руб. Пять нуждающихся молодых специалистов обеспечены жильём (1 сельский дом, 4 комнаты в семейном общежитии или в коммунальной квартире). Всем установлены надбавки к заработной плате в размере 30% к окладу из ФОТ учреждений,  выплачиваются ежемесячные доплаты из муниципального бюджета в размере 5000 руб. в городской местности и 6250 руб. в сельской местности в течение первого года работы.

Все молодые учителя вовлекаются в мероприятия по повышению квалификации: в школах организовано наставничество из числа опытных педагогов, разные формы методической работы (методические дни, посещение уроков, «Школа молодого учителя», школьные семинары методических объединений, участие в районных семинарах). Двум учителям оплачены командировочные расходы на  обучение по программам профессиональной переподготовки (59,704 тыс.руб.). Четыре человека из числа молодых специалистов заочно получают профессиональное педагогическое образование, оплачиваются учебные отпуска.

Укомплектованность общеобразовательных школ педагогическими кадрами составляет 99,6%. Показатель укомплектованности школ педагогическими кадрами с необходимым образованием по каждому из предметов учебного плана повышается благодаря целенаправленной работе по обучению и переподготовке специалистов по требуемым специальностям и составил в 2016 году - 94,2%.

Доля педагогических работников, повысивших квалификацию в течение трех лет – 90,1%., в 2017г. показатель увеличится (курсы ПК пройдут педагогические работники УДО).

Средний возраст педагогов в школах понизился до 45,4 лет (в 2015г.- 46 лет). Доля педагогов в возрасте до 35 лет в школах повысилась до 21,8% благодаря введению дополнительных мер социальной поддержки молодых специалистов и их привлечению в район в рамках  реализации подпрограммы 6 МП «Развитие образования» и участия в республиканской программе по профессиональной переподготовке кадров «Педагогическое образование».

В рамках республиканской программы «Педагогическое образование» 11 человек закончили обучение, из них 8 трудоустроены в школы, 1 будет трудоустроен в 2017 году, два студента заканчивают основное профессиональное образование. Кроме этого 4 педагога прошли обучение по программам «Олигофренопедагогика» для работы с детьми с ОВЗ, ещё 4 педагога – по разным предметам.

Имевшиеся на начало 2016-17 уч.г. предметные вакансии в общеобразовательных учреждениях закрыты за счёт привлечения педагогов-совместителей, перераспределения нагрузки среди собственных педагогов.  Имеется вакансия педагога-психолога (0,25ст.) в Иракиндинской СОШ. С начала 2016-2017 уч.г. реализуется проект «Мобильный учитель», в результате закрываются временно вакантные (на время декретного отпуска) часы английского языка в МБОУ «Иракиндинская СОШ» педагогом Таксимовской СОШ № 1.

Отчет

о реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие образования» 2016-2020 гг.

| № | Наименование показателя | План | Факт |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» |  |  |  |  |
|  | Задача 1: Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования в соответствии с ФГОС |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1 Реализация образовательных программ дошкольного образования в соответствии с ФГОС. | РБ – 53448,3 МБ – 30901,9 Итого – 84350,2 | РБ – 53448,3 МБ – 29811,5 Итого – 83259,8 |  | 98,71 % |
| 2 | Подпрограмма 2 «Общее образование» |  |  |  |  |
|  | Задача 1: Повышение доступности качественного образования за счет обновления содержания и технологий обучения и воспитания на всех уровнях образования, обеспечения в образовательных учреждениях безопасных и современных условий для реализации основных образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС. |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1 Оказание учреждениями (организациями) услуг по предоставлению общего образования (средние общеобразовательные школы) | РБ – 101268,8 МБ – 13944,3 Итого – 115213,1 | РБ – 101154,1 МБ – 13879,8 Итого – 115033,9 |  | 99,84 % |
|  | Задача 2: Сохранение и укрепление здоровья школьников |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2 Организация горячего питания детей обучающихся | РБ – 913,4 МБ – 1522,2 Итого – 2435,6 | РБ – 913,4 МБ – 1415,5 Итого – 2328,9 |  | 95,62 % |
| 3 | Подпрограмма 3 «Дополнительное образование» |  |  |  |  |
|  | Задача 1: Повышение доступности качественного образования за счет обновления содержания и технологий обучения, выявление и развитие талантливых детей и подростков. |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3.1 Реализация образовательных программ дополнительного образования в отрасли "Образование" | РБ – 21430,8 МБ – 32211,1 Итого – 53641,9 | РБ – 21430,8 МБ – 31537,6 Итого – 52968,4 |  | 98,74 % |
|  | Задача 2: Обеспечение управления реализацией мероприятий Муниципальной программы «Развитие образования» на муниципальном уровне |  |  |  |  |
|  | Мероприятия 3.2 Организация подвоза детей-школьников к месту учебы и обратно | МБ – 5940,7 |  | МБ – 5871 | 98,83 % |
| 4 | Подпрограмма 4 «Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи» |  |  |  |  |
|  | Задача 1: Повышение доступности отдыха и оздоровления детей и подростков |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 4.1 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | ФБ – 253,0 РБ – 968,4 МБ – 978,1 Итого – 2199,5 | ФБ – 253,0 РБ – 950,0 МБ – 973,9 Итого – 2176,9 |  | 98,97 % |
|  | Задача 2: Реализация мероприятий, направленных на участие молодежи в проектах развития Муйского района |  |  |  |  |
|  | Мероприятия 4.2 Молодёжная политика | МБ – 200,0 | МБ – 152,0 |  | 76,0 % |
| 5 | Подпрограмма 5 «Совершенствование муниципального управления в сфере образования и обеспечение условий для реализации муниципальной программы «Развитие образования» |  |  |  |  |
|  | Задача 1: Обеспечение управления реализацией мероприятий Муниципальной программы «Развитие образования» на муниципальном уровне |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 5.1 Реализация механизма обучения перспективных учащихся образовательных учреждениях в ВУЗах и СУЗах, а также переобучение и переподготовка педагогических кадров для работы в образовательных учреждениях | - |  | - | - |
|  | Задача 2: Совершенствование правового, организационного, экономического механизмов функционирования в сфере образования |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 5.2 Создание условий для реализации муниципальной программы «Развитие образования». | РБ – 3481,0 МБ – 26546,6 Итого – 30027,6 | РБ – 3481,0 МБ – 26165,1 Итого – 29646,1 |  | 98,73 % |
|  | Мероприятия 5.3 Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан | РБ – 12233,8 | РБ – 10169,4 |  | 83,12 % |
| 6 | Подпрограмма 6 "Педагогические кадры муниципальных общеобразовательных учреждений" |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 6.1 Привлечение педагогических кадров в общеобразовательные учреждения. | МБ – 775 | МБ – 775 |  | 100% |
|  | Общая сумма финансирования муниципальной программы «Развитие образования» 2016-2020 гг. | 307017,4 | 302381,4 |  | 98,49 % |
|  |  | Разница: 4 мл. 636 т.р. Из них: РБ - 2 197,5 руб. МБ - 2 438,5 руб. |  |  |  |