Годовой отчет по муниципальной программе

«Развитие образования» за 2017 год

Наименование ответственного исполнителя:

Муниципальное казённое учреждение  «Районное управление образования»

Дата составления отчета: 20.02.2018 г.

Исполнитель:

начальник МКУ «Районное управление образования»

Зарубина У.В. тел. 8(30132) 55-2-12;

E-mail: muya.ruo@gmail.com

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель администрации                                                           А.И.Козлов

Муниципальная программа «Развитие образования» 2016-2020 гг. утверждена постановлением администрации МО «Муйский район» от 11.11.15г. № 488. Программа включает в себя шесть подпрограмм и представляет собой систему мероприятий в сфере дошкольного, общего, дополнительного образования, организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, совершенствованию муниципального управления в сфере образования, создания социально-экономических условий для обеспечения общеобразовательных учреждений квалифицированными педагогическими кадрами. Основная цель программы – повышение доступности, качества и эффективности системы образования с учетом потребностей граждан, общества, государства.

Финансирование муниципальной программы «Развитие образования» в 2017г. – 321 340,4 руб. (в 2016г. - 302 381,4 руб., в 2015г.-303 515,212 руб.), освоение бюджета составило - 97,9 % (в 2016г.-98,49 %, в 2015г.- 99,9%). В 2017г. плановое финансирование отрасли «Образование» составляло 328 120,0 руб., недофинансировано - 2,1%.

Сеть муниципальных образовательных организаций (15 ОУ) в течение года не менялась. В 2017 году решались следующие задачи:

- Привлечения федеральных, республиканских средств.

2)   Обеспечения государственных гарантий доступного и качественного дошкольного образования в соответствии с ФГОС.

3)   Реализации инклюзивного образования в образовательных учреждениях.

4)   Обеспечения качественным средним общим образованием школьников в соответствии с ФГОС.

5)   Реализации мероприятий по участию СОШ и ДОУ в НОКО.

6) Реализации информационной системы «Региональный сегмент Республики Бурятия единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам».

7)  Организации и проведения государственной итоговой аттестации.

8)  Организации и проведения компании по летнему отдыху и оздоровлению детей и подростков.

9)   Реализации Физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в ОУ.

10) Обеспечения школьников горячим питанием.

11) Обеспечения общеобразовательных школ учебниками.

12) Создания условий к началу 2017-2018 уч.г. для школьников, желающих изучать бурятский язык и заниматься шахматами.

13) Удовлетворения потребностей граждан в качественном дополнительном образовании.

14) Совершенствования содержания и методов работы муниципальной методической службы.

15) Кадрового обеспечения образовательных учреждений.

16) Создания условий на муниципальном уровне условий для поддержки творческих учащихся и

педагогов.

17) Улучшения материально-технической базы образовательных учреждений.

18)  Обеспечение безопасности образовательных учреждений и охраны труда.

19) Обеспечения заработной платой работников образования в соответствии с действующим законодательством.

Отработав по подготовке документации, в 2017г. стали участниками ряда программ:

- Государственной программы РФ «Развитие образования на 2013-2020 годы» на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом. По этой программе за счет средств РФ проведен ремонт двух спортивных залов Таксимовской СОШ № 3 на сумму 988,886 тыс.руб., из них средства РФ - 876,800 тыс.руб. и МБ-112,86 тыс.руб.

- Государственной программы Республики Бурятия «Развитие образования и науки», утвержденной Постановлением Правительства РБ от 06.02.2013 № 49. За счет средств РБ к началу 2017-2018 учебного года в школы поступило 4 комплекта школьной мебели для учащихся начальных классов на сумму 234 335,40 руб. и 3 моноблока на сумму 126 747,00 руб. По два комплекта мебели получили Таксимовская СОШ № 1 и № 3, остальные школы – по 1 моноблоку. Общая сумма затрат - 361 082,40 руб. В ДЮСШ для сдачи норм ГТО за счет средств РБ получен спортивный инвентарь на сумму 234,825 тыс.руб.

- Республиканской программы «Школьный автобус». В сентябре 2017г. приобретен новый автобус на 22 места для Таксимовской СОШ № 3 (Луидор) - сумма затрат составила 1млн. 920 тыс. руб., из них из средств РБ - 1 млн.344 тыс.руб., средств МБ - 576 тыс.руб. В декабре 2017г. получен школьный автобус на 22 места для Таксимовской СОШ № 1 (ПАЗ) на сумму 1 792 300,00 т. руб. – ФБ и РБ. В декабре 2017г. за счет средств МБ приобретен школьный автобус на 12 мест для Иракиндинской СОШ (УАЗ) на сумму 1мл.350 тыс.руб.

- Республиканской программы развитие общественной инфраструктуры объектов образования, физической культуры и спорта и др. (Постановление Правительства Республики Бурятия от 10.09.2009 № 337). За счет средств РБ на проведение капитальных ремонтов освоен 1 млн.838,052 тыс. руб.: ремонт пола в ДОУ Солнышко»- 1млн.212,597,87 руб. и частичная замена окон - 359,607,13 руб., в ДЮСШ ремонт завалинки на сумму 265,847 руб.

Итоговые индикаторы муниципальной программы «Развитие образования» за 2017 год

| № | Наименование индикатора | Ед. изм. | План 2017 г. | Факт 2017 г. | % исполн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие образования» |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Обеспечение государственных гарантий доступного и качественного дошкольного образования в соответствии с ФГОС. |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват детей образовательными программами дошкольного образования в соответствии с ФГОС | % | 100 | 100 | 100 |
| Задача 2: Удовлетворение потребностей граждан, общества и рынка труда в качественном школьном образовании |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, успешно сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ. | % | 100 | 91,8 | 91,8 |
| Задача 3: Удовлетворение потребностей граждан, общества и рынка труда в качественном дополнительном образовании |  |  |  |  |  |
| 3 | Доля детей, являющихся победителями, призерами, участниками мероприятий республиканского, межрегионального, федерального уровней, от общей численности детей от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, %. | % | 50,5 | 55,2 | 100 |
| Задача 4: Создание правовых, экономических и организационных условий, необходимых для полноценного отдыха и оздоровления детей и подростков, использования потенциала молодых граждан в интересах социально-экономического, общественно-политического и культурного развития. |  |  |  |  |  |
| 4 | Удельный вес детей, охваченных различными формами отдыха и оздоровления от численности детей в возрасте от 7 – 15 лет. | % | 81 | 80,5 | 100 |
| Задача 5. Повышение эффективности управления в сфере образования |  |  |  |  |  |
| 5 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных учреждений, | % | 26 998,5 | 26 998,5 | 100 |
|  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 40874,32 | 40874,32 | 100 |
|  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений дополнительного образования | % | 42215,34 | 42215,34 | 100 |
| Задача 6. Создание социально-экономических условий для обеспечения муниципальных общеобразовательных учреждений квалифицированными педагогическими кадрами. |  |  |  |  |  |
| 6 | Удельный вес численности педагогов в возрасте до 35 лет в общей численности педагогов общеобразовательных учреждений, % | % | 17 | 22,2 | 100 |
| Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля детей в возрасте от 2 до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования от общего количества детей данного возраста, нуждающихся в дошкольном образовании. | % | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Доля детей с ОВЗ и детей-инвалидов, которым предоставлена возможность для получения качественного дошкольного образования от общей численности детей с ОВЗ и детей-инвалидов дошкольного возраста. | % | 86 | 95,6 | 100 |
| Задача 2: Создание условий для повышения качества услуг дошкольного образования в условиях ФГОС |  |  |  |  |  |
| 3 | Удельный вес дошкольных образовательных учреждений, имеющих современную образовательную среду, обеспечивающую качество дошкольного образования. | % | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма 2 «Общее образование» |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Повышение доступности качественного образования за счет обновления содержания и технологий обучения и воспитания на всех уровнях образования, обеспечения в образовательных учреждениях безопасных и современных условий для реализации основных образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС. |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля охвата уровней общего образования, на которых реализуются возможности независимой оценки качества образования | % | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Доля школьников, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в которых обеспечены безопасные и современные условия для реализации в ОУ основных образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС. | % | 96 | 96,2 | 100 |
| 3 | Доля детей с ОВЗ и детей-инвалидов, которым предоставлена возможность для получения качественного общего образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), от общей численности детей с ОВЗ и детей-инвалидов школьного возраста | % | 100 | 100 | 100 |
| Задача 2: Сохранение и укрепление здоровья школьников |  |  |  |  |  |
| 4 | Охват горячим питанием школьников | % | 84 | 90,7 | 100 |
| Подпрограмма 3 «Дополнительное образование» |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Повышение доступности качественного образования за счет обновления содержания и технологий обучения |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля детей от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста | % | 91 | 91 | 100 |
| Задача 2: Обеспечение управления реализацией мероприятий Муниципальной программы «Развитие образования» на муниципальном уровне |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля детей подвозимых к месту учебы в общей численности детей, нуждающихся в подвозе | % | 57,5 | 80,5 | 100 |
| Подпрограмма 4 «Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи» |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Повышение доступности отдыха и оздоровления детей и подростков |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, летним отдыхом и оздоровлением | % | 56 | 56 | 100 |
| Задача 2: Реализация мероприятий, направленных на участие молодежи в проектах развития Муйского района |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях научно-технической и социально значимой направленности, в общем количестве молодежи | % | 28,5 | 29 | 100 |
| Подпрограмма 5 «Совершенствование муниципального управления в сфере образования и обеспечение условий для реализации Муниципальной программы «Развитие образования» |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Обеспечение управления реализацией мероприятий Муниципальной программы «Развитие образования» на муниципальном уровне |  |  |  |  |  |
| 1 | Укомплектованность образовательных учреждений и организаций педагогическими кадрами | % | 98,5 | 99,6 | 100 |
| Задача 2: Совершенствование правового, организационного, экономического механизмов функционирования в сфере образования |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля педагогических работников, имеющих квалификационные категории от общей численности педагогических работников | % | 65,5 | 71,8 | 100 |
| 3 | Доля педагогических работников, повысивших квалификацию в течение трех лет, % | % | 93,5 | 99 | 100 |
| Подпрограмма 6 «Педагогические кадры муниципальных общеобразовательных учреждений» |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Обеспечение стабилизации кадровой ситуации в муниципальных общеобразовательных учреждениях за счёт привлечения и закрепления в районе молодых педагогов. |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля молодых педагогов со стажем работы до 3-х лет, которым выплачены подъёмные средства, от общего количества трудоустроенных молодых специалистов. | % | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Доля молодых педагогов со стажем работы до 3-х лет, получающих ежемесячные доплаты к заработной плате в течение первого года работы, от общего количества трудоустроенных молодых специалистов. | % | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Доля молодых педагогов со стажем работы до 3-х лет, обеспеченных жильём, от общего количества трудоустроенных молодых специалистов, нуждающихся в жилье. | % | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Укомплектованность школ педагогическими кадрами, имеющими необходимую квалификацию по каждому из предметов учебного плана. | % | 94 | 95 | 100 |
| Задача 2: Стимулирование профессиональной деятельности и рост уровня профессиональной компетентности молодых педагогов посредством дополнительного профессионального образования, самообразования и других форм повышения квалификации. |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля молодых педагогов, принимающих участие в мероприятиях по повышению квалификации, от общего количества трудоустроенных молодых специалистов. | % | 100 | 100 | 100 |

Во исполнение пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и во исполнение Перечня поручений Президента Российской Федерации от 11 января 2017 № Пр-161 в 2017г. обеспечен 100% охват образовательных организаций независимой оценкой качества оказания услуг населению. Организации-операторы по проведению НОКО в ДОУ и СОШ были определены через конкурсную основу Министерством образования и науки Республики Бурятия. В рейтинге муниципальных образований Республики Бурятия по НОКО средние общеобразовательные  учреждения Муйского района заняли 2 место, дошкольные образовательные учреждения – 6 место. Результаты независимой оценки 6 ДОУ и 5 СОШ, планы ОУ по улучшению качества предоставляемых услуг обсуждены на заседании Общественного совета при администрации МО «Муйский район».

Подпрограмма 1 «Дошкольное образование»

В 2017г. дошкольные образовательные учреждения (в т.ч. с ДОУ «Елочка»)  посещали 850 детей от 1-6,5 лет. Группы кратковременного пребывания - 50 человек. Охват детей от 2 до 7 лет составил 100%. Охват детей дошкольным образованием в возрасте от 3-7 лет по равнению 2016г. не изменился и составил 100%. В электронной очереди находится 90 детей – 2016, 2017 годов рождения. Ежемесячно осуществляется выгрузка сведений и сверка показателей федерального сегмента электронной очереди и учет контингента дошкольников в единой информационной системе (ЕИС). Все ДОУ работают в соответствии с ФГОС дошкольного образования. Площадками по обмену опытом в реализации ФГОС  ДО являются районные методические объединения, в 2017г. педагоги-дошкольники обобщили опыт работы по реализации игровой деятельности детей в ДОУ, проведено 6 семинаров. В сфере дошкольного образования работает 69 педагогов, 60 чел. (87%) имеют высшую или первую квалификационные категории, 9 педагогов (13%) не имеют категории. В трех детских садах работают специалисты, психологи и логопеды. Родители дошкольников проявляют заинтересованность в развитии дополнительного образования в детских садах. Большим спросом пользуются бесплатные кружки дополнительных образовательных услуг. Каждый ребенок имеет возможность посещать два кружка. Развивается инновационная деятельность педагогов-дошкольников, имеются хорошие результаты. В 2017г. коллектив ДОУ «Золотой ключик» стал победителем международного проекта «Экологическая культура. Мир и Согласие». Наши педагоги публикуются в методических журналах «Сборник учебно-методических материалов» по ред.Р.И.Карповой, что подтверждается свидетельствами о публикации лучших проектов: «Золотой ключик – ключик в будущее», «Детство без границ», «Как прекрасен этот мир, посмотри!», «Взаимодействие воспитателя с семьей», «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях ДОО и семьи».

В Муйском районе 46 детей с ОВЗ, детей-инвалидов дошкольного возраста, из них посещают ДОУ 44 ребенка (96%), не посещают детский сад по состоянию здоровья 2 ребенка (4%). В ДОУ работает система ранней психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи в отношении детей с ОВЗ, ежегодно ГБОУ «Республиканский центр образования» г.Улан-Удэ обследуются дети района, так в марте 2017г. обследовано 47 детей, из них 35 дошкольников. В наших учреждениях, по возможности, создаются условия для успешного и благополучного пребывания детей с ОВЗ: разработаны коррекционные программы психолого-педагогического сопровождения, индивидуальные маршруты развития ребенка с ОВЗ. Педагоги района проходят специализированную подготовку по инклюзивному обучению. В пяти учреждениях («Золотой ключик», «Медвежонок», «Сказка», Таксимовская СОШ № 1, Таксимовская СОШ № 3) функционируют комнаты психологической разгрузки. Проводится большая консультационная работа с родителями детей-инвалидов и детей с ОВЗ. В двух детских садах «Золотой ключик» и «Медвежонок» открыты консультационные пункты, в которых работают педагоги-психологи, логопеды и педагоги, проводятся коррекционные занятия с детьми. В ДОУ «Золотой ключик» работает логопедическая группа, логопедическую помощь получают 55 детей, психологическое сопровождение 556 детей.  В ДОУ «Золотой ключик» реализуется проект  «Детство без границ» по психолого-педагогическому сопровождению  детей с ОВЗ в условиях дошкольного образования и семьи. Проблемы инклюзивного образования постоянно находятся в центре внимания педагогов района, вместе с тем, требуется финансирование на улучшение условий  инклюзивного образования в образовательных учреждениях.

Подпрограмма 2 «Общее образование»

Три школы района Таксимовская СОШ № 1, Таксимовская СОШ № 3, Усть-Муйская СОШ включены в сеть базовых ОУ Республики Бурятия, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение детей-инвалидов и лиц, не имеющих нарушений в развитии. В 2017-2018 учебном году в двух школах работает 3 класса для обучающихся по адаптированным программам с общей численностью 29 чел, из них 25 детей Таксимовской СОШ №1 и 4 ребенка Усть-Муйской СОШ.

В 2017г. продолжена работа по реализации информационной системы «Региональный сегмент Республики Бурятия единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам». (Концепция, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.10.2014 № 2125-р, Постановления Правительства РБ от 20.09.16г.№ 601-р). Идет работа в системе «Контингент»,  начато внедрение электронного журнала. На 31.12.17г. численность учащихся школ - 1458 ученика, из них в городе – 1357 чел., в селе – 101 чел. По ФГОС в 2017-2018 уч.году обучается 1050 чел.: 1-4 кл.–645 чел., 5-7-х кл.– 405 чел., что составляет 72% от 1458 обучающихся района. Количество детей, подвозимых к месту учебы в общей численности детей, нуждающихся в подвозе составляет – 80,5%.

Инструментами оценки качества образования являются – государственная итоговая аттестация обучающихся, Всероссийские проверочные работы (ВПР), Всероссийский конкурс сочинений среди учащихся, этапы Всероссийской олимпиады школьников, предметные и метапредметные олимпиады школьников, научно-практические конференции, мониторинговые исследования предметной компетенции педагогов и др.  В 2017г. учащиеся Северомуйской СОШ заняли на республиканском этапе ВОШ призовые места по избирательному праву: один ученик 10 кл. - 2 место,  два ученика 11 кл. - 2 место и 7 место.

В мае-июне 2017г. сдавали ЕГЭ 73 выпускника 11-х кл. По результатам проведения ГИА получили аттестат о среднем общем образовании 67 чел. (91,8%). Не получили аттестат 6 чел. (5-ТСОШ № 3, 1-ТСОШ № 1). Удельный вес лиц, успешно сдавших ЕГЭ, от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ, снизился и составил 91,8% (в 2016г.-96,43%). Снижение показателя связано с увеличением численности выпускников, не сдавших ЕГЭ по обязательным предметам. Окончили школу с медалью «За успехи в учении» 4 выпускника (ТСОШ № 1 – 1 чел., ТСОШ № 3 – 2 чел.,  СМСОШ- 1 чел.).

К ГИА в 9-х кл. было допущено 96 выпускников, из них ОГЭ сдавало 94 чел.(98 %) и 2 выпускника с ОВЗ сдавали ГВЭ. Получили аттестат/свидетельство – 95 чел.(99%), в том числе аттестаты с отличием получило 4 чел.: 3 -ТСОШ № 3, 1 - ТСОШ № 1. Не получил аттестат 1 чел. из ТСОШ № 3 (по заявлению родителей обучается  повторно в 2017-2018 уч.г. в 9 кл.). В 2017г. также как и в прошлом году, девятиклассники сдавали 2 основных предмета (математика, русский язык) и  2 предмета по выбору, от сдачи, которых зависело получение аттестата. В 2017г. для 2-х детей-инвалидов, обучавшихся в 9 кл., ГИА организован экзамен по технологии в традиционной форме, дети получили свидетельства об образовании.

Ведется работа по реализации Физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в общеобразовательных учреждениях. Муниципальным центром тестирования определена Таксимовская СОШ №3, проведены необходимые организационные мероприятия по документации, регистрации и тестированию школьников, обучены 4 педагога по теме ГТО из числа учителей ФК и педагогов ДЮСШ, которые привлекаются в качестве судей. Протестировано детей школьного возраста: с апреля - май 2017г.- 480 учащихся I-V ступеней, из них повторно 46 человек. Улучшили свои результаты 19 школьников. Таким образом, общее количество протестированных школьников составило 528 (36,8%). По результатам 1 квартала 2017г. утверждены приказами Министерств образования и науки РФ, РБ результаты 12 учащихся: золотой знак – 2, серебряный – 7, бронзовый – 3.

В общеобразовательных учреждениях ведется контроль обеспечения школьников горячим питанием. На декабрь 2017г. охвачено 1324 чел. (90,7 %), из них льготным питанием охвачено 511 чел., из них 427 чел. 100%-ные льготники (дети-инвалиды, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети в трудной жизненной ситуации, из малообеспеченных семей) и 84 чел. 50%-ные льготники (дети из многодетных семей). Разовым горячим питанием охвачено - 1254 чел., двухразовым - 70 чел. Стоимость завтрака - 45 руб., обеда- 62 руб. Расходы на осуществление льготного питания школьников за 2017 г. составили 6 940,620 тыс. руб., из них 878,200 - РБ, 1 648,162 – МБ. Доходы от пришкольного участка Усть-Муйской СОШ - 4,327 тыс. руб., родительские средства -  4409,932 тыс. руб.

Продолжена работа по обеспечению общеобразовательных школ учебниками. К началу 2017-2018 уч.г. за счёт РБ и МБ для 1-11 классов приобретено 4193 экземпляра учебников на сумму 1 млн.573 тыс.004 рублей. Школами второй год практикуется заключение договоров напрямую с издательствами, это в 2 раза удешевляет стоимость учебников (в 2017г.-375,15 руб.) и позволяет приобрести большее их количество за счет экономии средств. Обеспеченность библиотечных фондов в 1-7 классах составляет 100%, 8-11 кл.- 96 %, с учетом личных обеспеченность составляет – 98 %. В 2017г. проведен муниципальный этап республиканского смотра-конкурса «Школьная библиотека - территория сотрудничества», нацеленного на повышение роли библиотек в организации учебно-воспитательного процесса в образовательных организациях. В 2018г. пройдет республиканский этап.

Подпрограмма 3 «Дополнительное образование»

Четыре УДО, предоставляют детям возможность обучаться в 49 объединениях по 7 направлениям, из них 24 организованы на базе школ и детских садов. В системе дополнительного образования работает 39 педагогов, из них с высшей и первой квалификационными категориями – 30 чел. (76,9%). Доля детей от 5-18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста составляет – 91%. Доля детей, являющихся победителями, призерами, участниками мероприятий республиканского, межрегионального, федерального уровней, от общей численности детей от 5 – 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам  - 55,2%.

С 2017г. Центр дополнительного образования детей «Созвездие» является базовой площадкой БРИОП по реализации регионального проекта «Виртуальная экскурсия по просторам Бурятии». В 2017г. дети ЦДОД «Созвездие» приняли участие в очном VI Международным творческом фестивале-конкурсе «Москва верит талантам» в г.Москва, в котором воспитанники  «Арт-студии «Фантазия» заняли 11 первых мест и 2 вторых места, вокалисты объединения «Истоки» получили награду за 2 третьих места.

Учреждения дополнительного образования активно привлекают внебюджетные средства в ОУ, используя возможности грантового конкурса социально-значимых проектов, проводимых  компанией «Nordgold». За последние три года привлечено 700 тыс.руб. Активными участниками конкурса являются ДТДиМ «Радуга» (за 3 года – 400 тыс.руб.), Центр ДО детей «Созвездие» (2 года - 275 тыс.руб.), а в этом году и ТСОШ № 3 (25 тыс.руб.).

С начала 2017-2018 уч.г. на базе ЦДОД «Созвездие» создано новое шахматное объединения «Ладья» Обучение ведется на базе ТСОШ № 3  по 3 группам (1 группа – 1 кл., 1 группа – 2 кл. 1 группа – 3 кл.), для учащихся 1- 4 кл. ТСОШ № 1 работает 1 группа  на базе ЦДОД «Созвездие».  Занятия для каждой группы проводятся еженедельно по 1,5 часа, обучение осуществляется специалистом по молодежной политике РУО. С 2017-2018 уч.г. в школах района на добровольной основе обеспечивается обучение бурятскому языку 53 учащимся за счет часов дополнительного образования Центра ДО детей «Созвездие». В апреле 2017г. проведен социологический опрос 587 родителей (94,8%) учащихся 1-4 кл. по вопросу изучения бурятского языка в 2017-2018 уч.году. Результаты показали, что 37% родителей планируют изучение детьми бурятского языка, из них большинство (69%) через внеурочную деятельность на базе школы при 5-ти дневной неделе. В районе 2 педагога, имеющие соответствующую подготовку и 2 педагога обучаются по программе профессиональной переподготовки по теории и методике преподавания бурятского языка в БГУ. В издательстве «Белиг» за счет средств РБ на сумму 19,999 т.р. получены учебники по бурятскому языку с диском (210 экз.), рабочие тетради (210 экз.). В РОО «Китой» безвозмездно получено 7 комплектов звукового алфавита бурятского языка, распределены по 2 комплекта в ТСОШ № 1, ТСОШ № 3, СМСОШ, по 1 комплекту в УМСОШ, ИРСОШ.

Подпрограмма 4  «Организация летнего отдыха, оздоровления

и занятости детей, и подростков, молодежи»

В 2017г. выделено 2 млн.165,1 тыс.руб., в том числе из РБ-1млн.059 тыс.руб. (из них  452,9 тыс. руб. на детей в ТЖС), МБ-1 млн.106,1 тыс.руб. На питание детей в летних лагерях израсходовано - 723,599 тыс.руб., на путёвки в загородные оздоровительные лагеря - 449,609 тыс. руб.  В целях закрепления оздоровительного эффекта у отдыхающих детей выполнено требование Роспотребнадзора РБ по увеличению продолжительности смен с 18 дней до 21 дня. Финансирование летнего отдыха осталось в рамках 2016г., это соответственно повлияло на общий охват детей муниципального уровня: в 2017г. охвачено 320 человек, что на 69 детей меньше по сравнению с прошлым годом. Впервые в этом году все летние лагеря включались в Реестр организаций Республики Бурятия, оказывающих услуги по отдыху и оздоровлению детей. В летнем отдыхе приняли участие 5 школ и 4 учреждения дополнительного образования, на их базе отработали 11 летних оздоровительных лагерей: из них 8 лагерей с дневным пребыванием (259ч.), 1 лагерь труда и отдыха (13ч.), 2 палаточных лагеря (48ч.). За счёт средств социальной защиты 52 ребёнка получили путёвки бесплатно. Все летние лагеря были укомплектованы квалифицированными кадрами, общая численность сотрудников - 66 человек, из которых 36 педагогов. Воспитательные программы летних оздоровительных учреждений были ориентированы на реализацию мероприятий, посвященных Году экологии. Работа всех летних оздоровительных учреждений прошла в плановом режиме. За пределами района в загородных и санаторно-оздоровительных лагерях  отдохнуло 58 детей (68 – АППГ), из них 15 – в трудной жизненной ситуации (31 – АППГ). Снижение охвата детей данным видом отдыха также связано с увеличением продолжительности дней смены и увеличением стоимости путёвки (в загородный оздоровительный лагерь «Радуга» г.Северобайкальск стоимость путёвки в 2017г. составляла 21 550 руб., в 2016г.-  15 100 руб.)

По результатам мониторинга эффективности оздоровления детей в летних лагерях, выраженный оздоровительный эффект получили 89% детей, слабый оздоровительный эффект – 10 %, отсутствие эффекта наблюдалось  лишь у 1 % отдохнувших. Удельный вес детей, охваченных различными формами отдыха и оздоровления, от численности детей в возрасте от 7-15 лет составляет – 80,5%. Охват детей, находящихся в ТЖС, летним отдыхом и оздоровлением (с учетом семейного отдыха) составляет 56% (в 2016г. – 71,1%). Снижение показателя объясняется повышением стоимости путевок в загородные лагеря, увеличением смены до 21 дня, при объемах финансирования 2016г.

Подпрограмма 5 «Совершенствование муниципального управления в сфере образования и создание условий для реализации муниципальной программы «Развитие образования»

Ведется работа по совершенствованию содержания и методов работы муниципальной методической службы, функционирует предметные методические объединения. Система методической службы района выстраивается в направлении совершенствования профессиональной компетенции педагогов и механизмов достижения качества образования в условиях реализации ФГОС. Сделаны акценты на методическое сопровождение учителей начальной школы, учителей, работающих в 5-8 классах. Все семинары выстраивались как практико-ориентированные, их программы включали мастер-классы, открытые уроки, практическое ознакомление с эффективными педагогическими технологиями, обобщение лучшего опыта работы педагогов района.

Уделяется внимание улучшению материально-технической базы образовательных учреждений. Общая сумма расходов МБ на основные средства за 2017г. составила 4 499 251,82т.руб. Приобретено за счет МБ оборудование в школы для кабинетов ОБЖ - 259,901 т.р., системные блоки в ТСОШ № 1 - 49,488т.р., мониторы для компьютеров в СМСОШ - 38,675 т.р., мебель для ДОУ - 636 тыс.руб. На подготовку образовательных учреждений к началу 2017-2018 уч.г. затрачено 7 млн.566,615 т.р. бюджетов РФ, РБ, МБ (на 2 млн. 525 т.р. больше чем в 2016г.).

В 2017г. в области безопасности образовательных учреждений и охраны труда актуализированы паспорта антитеррористической защищенности 10 образовательных учреждений паспорта комплексной безопасности образовательных учреждений (в процессе ТСОШ № 3, УМСОШ, Учебный центр, Петушок, Золотой ключик). Актуализированы паспорта комплексной безопасности 13 ОУ (в процессе УМСОШ, ТСОШ № 3). Оформлены паспорта отходов потребления I-IV классов опасности - на ртутные, люминесцентные лампы для всех ОУ, на отходы, образующиеся при эксплуатации гаража МБО ДО «Учебный центр» (заключен договор с Бурятским Центром лабораторного анализа и технических измерений (ЦЛАТИ) на сумму 153,939 руб.) и утверждены в Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Бурятия. Прошли обучение «Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с отходами» (112ч.) заместители директоров по АХЧ Таксимовской СОШ № 1, Таксимовской СОШ № 3, сумма обучения составила 11 600 руб. Продолжается работа по разработке паспортов безопасности ОУ в соответствии с требованиями к антитеррористической защищенности объектов МОиН РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 07.10.17г. № 1235.

Проведена проверка состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений в 10 образовательных учреждениях Северобайкальским открытым ООО «Сокол-СБ» (сумма затрат-35 000 руб.), ОУ  выданы протокола проверки.  В 3 ОУ (Медвежонок, Учебный центр, Радуга) проведена обработка огнебиозащитным составом 2-ой группы огнезащитной эффективности со сроком действия 5 лет (сумма затрат- 133 647 рублей).

Проведено обучение работников МБО ДО ЦДОД «Созвездие» в ЧОУ дополнительного профессионального образования «Охрана труда. Учебный центр» по двум программам: «Охрана труда руководителей и специалистов» (40час.) – 3 чел., «Пожарный технический минимум для руководителей» (16 час.) – 2 чел. Общая сумма затрат – 9500 руб. В 2018г. будет продолжено обучение руководителей ОУ.

Завершена работа по обязательному психиатрическому освидетельствованию 362 работников образовательных организаций, сумма затрат - 268,995 руб.

Подпрограмма 6 «Педагогические кадры муниципальных общеобразовательных учреждений»

Ежегодно оуществляется контроль по обеспечению заработной платой работников образования в соответствии с действующим законодательством. Среднемесячная заработная плата работников муниципальных образовательных учреждений – 35 407,16 руб. (в 2016г.- 35 394,60 руб.), педагогов, с учетом мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг – 40 369,31 руб. (в 2016 г. - 40 280,57 руб.).

В июле 2017г. проведен конкурс на замещение вакантных должностей руководителей двух средних общеобразовательных школ – Таксимовской СОШ № 3 и Иракиндинской СОШ. К началу 2017-2018 уч.года в школы района прибыли молодые специалисты, в отношении них выполнены обязательства по дополнительным мерам социальной поддержки. Имеется потребность в учителях по школам: в ТСОШ № 1 – математики,  2-х учителях начальных классов, в ТСОШ № 3 – математики, в ИрСОШ – биологии и химии. Укомплектованность школ педагогическими кадрами в 2017-18 уч.г. составила 99,6%, укомплектованность кадрами, имеющими необходимую квалификацию по каждому из предметов учебного плана – 95%.

В 2017г. курсы повышения квалификации прошло 154  чел., из них 23 руководителя, 109 педагогов, 22 прочего персонала. Закончили переподготовку и получили диплом об образовании 35 чел, Неоднократно прошли курсовую подготовку (от 2-4 раз) - 35 чел. Расходы на курсовую подготовку составили – 588,794 т.р., из них РБ - 76 т.р., МБ - 512,794 т.р.  Из МБ расходы за обучение 288,568 т.р.,  командировочные расходы - 224,226 т.р.

Доля педагогов, прошедших курсовую подготовку за последние 3 года -  99 %. Доля педагогических работников, имеющих квалификационные категории, составляет 71,8% (с учетом ДОУ, СОШ, УДО). Удельный вес педагогов в возрасте до 35 лет в общей численности педагогов общеобразовательных школ – 22,%.

Создаются условия для выявления и поддержки творчески работающих педагогов. В 2017г. педагоги приняли участие в крупных методических мероприятиях республиканского и муниципального уровня:

- республиканский профессиональный конкурс «Учитель года - 2017» - Дамбаева Е.Н. - учитель начальных классов Таксимовской СОШ № 3, стала лауреатом.

- республиканский профессиональный конкурс «Сердце отдаю детям» - Андыкова С.Ц. – педагог дополнительного образования Дворца творчества детей и молодежи «Радуга», стала лауреатом в номинации «Пою мое Отечество».

- республиканский профессиональный конкурс «Воспитатель года- 2017» - Скопина Т.В. воспитатель «Золотой ключик», 5 место.

- районная конференция молодых педагогов «Актуальные проблемы профессиональной деятельности молодых педагогов: от теории к практике». Приняли участие 11 молодых учителей - русского языка и литературы (2 чел.), истории и обществознания (2 чел.), начальных классов (4 чел.), музыки (1чел.), физической культуры (1чел.), основ безопасности жизнедеятельности (1 чел.). Из 11 учителей, 6 человек со стажем работы по специальности до 5 лет и 5 чел.- со стажем 6-10 лет.

- районная Спартакиада работников образования, способствующая популяризации физической культуры и спорта, здорового образа жизни и активного отдыха среди работников образования. В 2017г. в спартакиаде приняли участие 11 ОУ (12 команд), общее количество участников составило 129 человек (в 2016г.-110). Программа Спартакиады включала соревнования по шести видам спорта. Итоги Спартакиады подводились в трёх группах по типам ОУ. Сильнейшими стали команды ДОУ «Сказка», Таксимовской СОШ №3 и ДЮСШ.

Отчет

о реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие образования» 2016-2020 гг.

| № | Наименование показателя | План 2017г. | Факт 2017г. |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» |  |  |  |  |
|  | Задача 1: Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования в соответствии с ФГОС |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1 Реализация образовательных программ дошкольного образования в соответствии с ФГОС. | РБ – 56003,6 МБ – 31799,6 Итого – 87803,270 | РБ – 56003,6 МБ – 31137,922 Итого – 87141,6 |  | 99,2 % - 661,6 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Общее образование» |  |  |  |  |
|  | Задача 1: Повышение доступности качественного образования за счет обновления содержания и технологий обучения и воспитания на всех уровнях образования, обеспечения в образовательных учреждениях безопасных и современных условий для реализации основных образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС. |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1 Оказание учреждениями (организациями) услуг по предоставлению общего образования (средние общеобразовательные школы) | РФ - 815,4 РБ – 109777,8 МБ – 25884,0 Итого – 136477,225 | РФ - 815,4 РБ – 109524,6 МБ – 23836,1 Итого – 134176,1 |  | 98,3 % - 253,2 - 2047,9 Итого:-2301,1 |
|  | Задача 2: Сохранение и укрепление здоровья школьников |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2 Организация горячего питания детей обучающихся | РБ – 878,2 МБ – 2222,2 Итого – 3100,4 | РБ – 878,2 МБ – 1647,782 Итого – 2525,98 |  | 81,5 % - 574,4 |
|  | Мероприятие 2.3 Ремонт спортивных залов общеобразовательных учреждений | РФ – 815,4 РБ – 61,4 МБ – 112,1 Итого – 988,9 | РФ - 815,4 РБ –61,4 МБ – 112,1 Итого – 988,9 |  | 100 % |
| 3 | Подпрограмма 3 «Дополнительное образование» |  |  |  |  |
|  | Задача 1: Повышение доступности качественного образования за счет обновления содержания и технологий обучения, выявление и развитие талантливых детей и подростков. |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3.1 Реализация образовательных программ дополнительного образования в отрасли "Образование" | РБ – 31076,355 МБ – 45041,049 Итого – 76117,404 | РБ – 31076,355 МБ – 43852,537 Итого –74928,892 |  | 98,4 % - 1188,5 |
|  | Задача 2: Обеспечение управления реализацией мероприятий Муниципальной программы «Развитие образования» на муниципальном уровне |  |  |  |  |
|  | Мероприятия 3.2 Организация подвоза детей-школьников к месту учебы и обратно | МБ – 5940,7 |  | МБ – 5840,7 | 98,3 % - 100 |
| 4 | Подпрограмма 4 «Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи» |  |  |  |  |
|  | Задача 1: Повышение доступности отдыха и оздоровления детей и подростков |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 4.1 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | ФБ – 0 РБ – 1065,80 МБ – 1306,10 Итого – 2371,90 | ФБ – 0 РБ – 1065,80 МБ – 1298,5 Итого – 2364,3 |  | 99,6 % - 7,6 |
|  | Задача 2: Реализация мероприятий, направленных на участие молодежи в проектах развития Муйского района |  |  |  |  |
|  | Мероприятия 4.2 Молодёжная политика | МБ – 200,0 | МБ – 200,0 |  | 100 % |
| 5 | Подпрограмма 5 «Совершенствование муниципального управления в сфере образования и обеспечение условий для реализации муниципальной программы «Развитие образования» |  |  |  |  |
|  | Задача 1: Обеспечение управления реализацией мероприятий Муниципальной программы «Развитие образования» на муниципальном уровне |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 5.1 Реализация механизма обучения перспективных учащихся образовательных учреждениях в ВУЗах и СУЗах, а также переобучение и переподготовка педагогических кадров для работы в образовательных учреждениях | МБ – 41,69 |  | МБ – 0,0 | 100% + 41,69 |
|  | Мероприятие 5.2 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | РБ – 76,10 МБ – 0,77 Итого – 76,87 |  | РБ – 75,24 МБ – 0,76 Итого – 76,00 | - 0,86 98,8% |
|  | Задача 2: Совершенствование правового, организационного, экономического механизмов функционирования в сфере образования |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 5.2 Создание условий для реализации муниципальной программы «Развитие образования». | РБ – 4153,55 МБ – 19684,332 Итого – 23837,882 | РБ – 4153,55 МБ – 19350,12 Итого – 23503,67 |  | 98,6 % - 334,2 |
|  | Мероприятия 5.3 Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан | РБ – 12299,47 | РБ – 9828,95 |  | 80 % - 2470,52 |
| 6 | Подпрограмма 6 "Педагогические кадры муниципальных общеобразовательных учреждений" |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 6.1 Привлечение педагогических кадров в общеобразовательные учреждения. | МБ – 435 | МБ – 425 |  | 100 % |
|  | Общая сумма финансирования муниципальной программы «Развитие образования» 2016-2020 гг. | 339503,727 | 332484,8 |  | 97,9 % |
|  |  | Разница : 7018,92 руб. Из них: РБ – 2724,58 руб. МБ – 4294,34 руб. |  |  |  |

Начальник РУО                                                      У.В.Зарубина