**Годовой отчет о реализации**

**Муниципальной программы «Экономическое развитие»**

**за 2017 год**

Ответственный исполнитель: отдел экономического развития, промышленности, природопользования и труда администрации МО «Муйский район»

Дата составления отчета: 20.02.2018г.

Исполнители:

Начальник отдела экономического развития, промышленности, природопользования и труда, Родионова Т.В.,

Главный специалист по труду ОЭРППиТ, Шинкарева Г.П.

тел. 8(30132) 55-430, econom@admmsk.ru.

Согласовано:

Руководитель администрации А.И. Козлов

Муниципальная программа Муйского района «Экономическое развитие» утверждена постановлением администрации МО «Муйский район» от 31.10.2013г. №985.

Ответственный исполнитель муниципальной программы является администрация МО «Муйский район», соисполнители: ГКУ Центр занятости населения Муйского района, МКУ «Районное управление образования», ГБУЗ «Центральная районная больница», БРМТИТ, работодатели Муйского района, предприятия и организации, осуществляющие деятельность на территории Муйского района.

Муниципальная программа «Экономическое развитие» включает в себя 4 подпрограммы: 1.Содействие занятости населения;

2. Развитие трудовых ресурсов;

3. Улучшение условий и охраны труда;

4.Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в МО «Муйский район».

Основной целью Программы является обеспечение устойчивого повышения уровня и качества жизни населения на основе модернизации экономики и повышения ее эффективности.

Для достижения основной цели Программы решались следующие задачи:

* предотвращение роста напряженности на рынке труда;
* формирование кадрового потенциала Муйского района, обеспечивающего устойчивое развитие экономики создание эффективного механизма управления развитием трудовых ресурсов, повышения доходов населения;
* улучшение условий и охраны труда работников организаций, расположенных на территории Муйского района;
* создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в МО «Муйский район».

В целом социально-экономическое развитие Муйского района за 2017 год характеризуется положительной динамикой основных макроэкономических показателей.

Все запланированные мероприятия проведены. За 2017 год все целевые показатели достигнуты. Эффективность реализации Программы составляет 1,03% и оценивается как высокоэффективная, планируется дальнейшая реализация программных мероприятий.

**ПОДПРОГРАММА «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ»**

 Целью данной программы является обеспечение временной занятости и материальной поддержки безработных и несовершеннолетних граждан Муйского района. Для достижения указанной цели нужно решить следующие задачи: повышение эффективности содействия трудоустройству безработных граждан; снижение социальной напряженности путем создания рабочих мест, не требующих квалифицированной подготовки, для проведения работ, имеющих временный, сезонный характер работы для несовершеннолетних граждан. В рамках подпрограммы из средств местного бюджета было предусмотрено финансирование мероприятий по организации деятельности, направленной на проведение оплачиваемых общественных работ и на временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

 Службой занятости района были заключены договора на организацию общественных работ с предприятиями и организациями района. Трудоустроено 25 человек. Основными видами общественных работ являлись очистка и благоустройство территорий предприятий и поселков, уход за больными и престарелыми и другие виды работ.

 По организации временного трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы, через ГКУ ЦЗН трудоустроено 5 человек.

В течение 2017 года повременному трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет трудоустроено 69 несовершеннолетних гражданина. Приоритетное право при трудоустройстве на временные рабочие места, специалисты службы занятости уделяют подросткам, особо нуждающимся в социальной защите.

 Основными видами временных работ по организации занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет являются: благоустройство территорий поселков, сельскохозяйственные работы на пришкольных участках (подготовка теплиц и высадка рассады и прополка овощных культур), проведение экологической акции «Чистый поселок», работа вожатыми на летних площадках.

В ходе реализации подпрограммы были достигнуты следующие результаты:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единицы измерения  |  |  |  |  |
| 2017год | Факт 2017год | % исполнение  | Причина неисполнения  |
| Целевые индикаторы  |
| Уровень безработицы (по МОТ) | % | 8,6 | 8,4 | Уровень безработицы ниже планового на 0,2 процентных пункта |
| Уровень регистрируемой безработицы  | % | 0,7 | 0,6 | Уровень регистрированной безработицы ниже на 0,1 процентных пункта планового показателя |
| Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы службы занятости.  | % | 48,8 | 63,6 | Плановый показатель превышен на 14,8 процентных пункта |
|  Подпрограмма предусматривает софинансирование из местного бюджета по мероприятиям активной политики занятости.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование мероприятия | План 2017год | Израсходовано средств (тыс.руб.) | Количество участников (чел.) |
| МБ | РБ | МБ | Средства работода-телей  | Всего затрачено средств |  |
| 1. | Организация проведения оплачиваемых общественных работ | 90,0 | 28,7 | 92,7 | 171,2 | 292,6 | 25 |
| 2. | Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет  | 210,0 | 54,6 | 207,7 | 88,0 | 350,3 | 69 |

За 2017 год, в службу занятости обратилось за государственными услугами в поиске подходящей работы 198 граждан. Трудоустроено 126 человек, что составляет 63,6% от числа обратившихся. На постоянную работу трудоустроено 35 человек, на временную - 91 человек. Уровень зарегистрированной безработицы в МО «Муйский район» на конец года составил 0,6%, на учете в ГКУ «ЦЗН» состоит 51 безработный гражданин. Уровень общей безработицы по методологии МОТ составил 8,4%.  Финансирование мероприятий по организации общественных работ позволяет безработным и ищущим работу гражданам получить материальную поддержку в виде временного заработка. Сохраняет мотивацию к труду потерявшим работу гражданам. Обеспечивает временную занятость и материальную поддержку несовершеннолетних граждан.  |

**ПОДПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ»**

Целью настоящей Подпрограммы является формирование кадрового потенциала Муйского района, обеспечивающего устойчивое развитие экономики. Достижение указанной цели предусматривает решение следующих задач: удовлетворение потребностей экономики и социальной сферы в профессиональных кадрах и повышение денежных доходов.

Сформирована система контроля по соблюдению трудового законодательства об оплате труда и своевременному принятию мер. Ежемесячно проводится заслушивание нарушителей трудового законодательства на районной Комиссии по повышению доходов консолидированного бюджета, оплаты труда и занятости населения МО «Муйский район». По итогам текущего периода рассмотрен 121 хозяйствующий субъект. По вопросу оформления трудовых договоров заслушано 4 работодателя. Выявлено 3 работодателя не оформивших трудовые отношения с 5 работниками. С 05.01.2017 заключены трудовые договора с 2 работниками с заработной платой 16,5 тыс.руб, с 01.10.2017г заключены трудовые договора с 3 работниками с заработной платой 18,0 тыс.руб.

С целью выявления нелегальных трудовых отношений специалистами администрации МО «Муйский район» были проведены социологические опросы населения. За 2017 г было опрошено 23 работодателя (57 работников). Выявлено 7 работодателей не заключившие трудовые договоры с 12 работниками. После проведенной работы 3 работодателей заключили трудовые договоры с 7 работниками.

В рамках проведенной работы восемь безработных граждан были временно трудоустроены в администрацию МО СП «Муйская сельская администрация».

Среднемесячная номинальная начисленная з/плата в организациях и предприятиях района за 2017г составила 39,3 тыс.рублей. Рост з/платы к плану составил 100 %, к аналогичному периоду прошлого года 102,5%. Наиболее высокий уровень заработной платы отмечается в отраслях: «добыча полезных ископаемых» - 57,9 тыс.руб, «транспорт» - 49,4 тыс.руб, в «связи» - 47,6тыс.руб, самая низкая средняя заработная плата в сфере «туризм» и «сельское хозяйство» - 18,2 тыс.руб.

**Подпрограмма2 «Развитие трудовых ресурсов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единицы измерения  | План  | Факт  | % исполнения |  |
| 2017год | 2017 год |
| Целевые индикаторы  |  |
| Укомплектованность специалистами в бюджетной сфере  |
|  Образование | % | 99,0 | 99,0 | 100 |  |
| Здравоохранение  | % | 72,5 | 88,5 | 122 |
| Культура | % | 100 | 100 | 100 |
| Уровень занятости выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования по специальности обучения. | % | 63,0 | 66,0 | 104,7 |
| Целевые индикаторы |  |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата  | % | 102 | 102,5 | 100,5 |  |
| Реальные располагаемые денежные доходы населения | % | 96,1 | 96,1 | 100 |

При реализации подпрограммы в 2017г достигнуты следующие целевые показатели:

Укомплектованность специалистами в бюджетной сфере соответствует плановым показателям года. Обеспеченность кадрами в отрасли «Здравоохранение» превысило плановый показатель на 22%. Уровень занятости выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования по специальности обучения составил 104,7%. Реальные располагаемые денежные доходы соответствуют плановому показателю. Снижение реальных располагаемых доходов населения, объясняется ростом потребительских цен и увеличением доли обязательных платежей и взносов (налоги, сборы, платежи по страхованию, проценты по кредитам и пр.)

Финансирование подпрограммы ***«Развитие трудовых ресурсов»*** не предусматривалось.

Эффективность подпрограммы составляет 103,6% и оценивается как высокоэффективная, планируется дальнейшая реализация подпрограммы.

 **ПОДПРОГРАММА «УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНА ТРУДА»**

 Целью настоящей подпрограммы является улучшение условий и охраны труда работников организаций, расположенных на территории Муйского района. Достижение указанной цели предусматривает решение следующих задач: развитие системы управления профессиональными рисками в организациях, расположенных на территории Муйского района, и создание безопасных условий труда.

Финансирование подпрограммы ***«Улучшение условий и охрана труда»*** предусматривалось только за счет средств работодателей. По данным Бурятстата объем затраченных средств за 2017г. составил 89 098,8 тыс.руб, что больше в 3,3 раза чем за соответствующий период прошлого года (26 978,2тыс.руб).

По данным Бурятстата пострадало при несчастных случаях на производстве с утратой трудоспособности на 1 день и более – 3 человека против 6 за аналогичный период предыдущего года. В учреждениях бюджетной сферы несчастные случаи на производстве отсутствуют.

**Подпрограмма 3 «Улучшение условий и охрана труда»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единицы измерения  | План2017 год |  |  |
| Факт2017г | % исполнения |
| Целевые индикаторы  |
| Обучено по охране труда | чел | 40 | 46 | 115 |

Данная подпрограмма оценивается как эффективная, планируется дальнейшая реализация подпрограммы.

**Подпрограмма 4 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в МО «Муйский район»**

Основной целью Подпрограммы является создание благоприятного инвестиционного климатана территории Муйского района.

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:

1. Формирование инвестиционно-привлекательного имиджа Муйского района;

2. Формирование благоприятной для привлечения инвестиций административной среды;

3. Формирование экономических механизмов привлечения инвестиций;

4. Развитие инвестиционной деятельности в МО «Муйский район».

Ответственным исполнителем Подпрограммы является администрация МО «Муйский район», соисполнителями - предприятия и организации, осуществляющие деятельность на территории Муйского района.

Инвестиции являются одним из основных видов ресурсов развития муниципального образования «Муйский район».

За 2017 год общий объем инвестиций в основной капитал по району составил 1388,8 млн. рублей. Основная доля объема инвестиций 82% обеспечена за счет внебюджетных источников. Внебюджетные инвестиции составили 1139,5 млн. рублей.

В сферу малого предпринимательства вложено – 46,4 млн. рублей. В соответствии с мероприятиями подпрограммы «Малое и среднее предпринимательство» муниципальной программы «Развитие потребительского рынка, малого и среднего предпринимательства» в 2017 году из местного бюджета произведено финансирование в объеме 145,0 тыс. рублей.

Динамика роста инвестиций в Муйском районе

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | ед.изм. | 2012г | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. |
| Объем инвестиций в основной капитал |  млн. руб. | 680,658 | 1092,906 | 1291,058 | 880,4 | 1557,1 | 1388,8 |
| Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных) |  млн. руб. | 643,038 | 1014,6 | 1201,645 | 797,3 | 1518,9 | 1139,5 |
| Рост к уровню прошлого года | % | 129,4 | 152,2 | 110,3 | 61,9 | 166,8 | 84,7 |

Итоги реализации Подпрограммы «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в МО «Муйский район»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование  | Ед.изм. | 2017 год | % исполнения |
| План  | Факт  |
| Цель: Создание благоприятного инвестиционного климатана территории Муйского района |
| Задача 1: Формирование инвестиционно-привлекательного имиджа Муйского района |
| Целевые индикаторы  |
| Число подготовленных информационных материалов | ед. | 12 | 12 | 100 |
| Мероприятие: |  |
| 1.1. Подготовка презентационных и информационных материалов об инвестиционном климате и инвестиционных проектах Муйского района и размещение их в СМИ, на официальном сайте Администрации МО «Муйский район» | Финансирование не предусмотрено |
| 1.2. Организация участия муниципального образования «Муйский район» в региональных, межрегиональных форумах, выставках, конференциях, круглых столах, семинарах по инвестиционной деятельности | Финансирование не предусмотрено |
| 1.3. Обеспечение функционирования раздела «Инвестиции» на официальном сайте Администрации МО «Муйский район» | Финансирование не предусмотрено |
| 1.4. Ежегодное обновление инвестиционного паспорта МО «Муйский район» и размещение его на официальном сайте Администрации МО «Муйский район» | Финансирование не предусмотрено |
| Задача 2: Формирование благоприятной для привлечения инвестиций административной среды |
| Мероприятие: |
| 2.1. Оказание информационно - организационного и консультационного содействия лицам, осуществляющим инвестиционную деятельность (планирующим ее осуществление) на территории Муйского района | Финансирование не предусмотрено |
| 2.2. Организация работы Совета по инвестициям при Администрации МО «Муйский район» | Финансирование не предусмотрено |
| 2.3. Проведение мониторинга перечня процедур и контактов по открытию и ведению бизнеса на территории района для инвестора (хозяйствующего субъекта) с целью его оптимизации, сокращения количества и упрощения | Финансирование не предусмотрено |
| 2.4. Совершенствование нормативно-правовой базы | Финансирование не предусмотрено |
| Задача 3: Формирование экономических механизмов привлечения инвестиций |
| Целевые индикаторы  |
| Объем средств направляемых из бюджета МО «Муйский район» МФО Фонд поддержки малого предпринимательства Муйского района на финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие потребительского рынка, малого и среднего предпринимательства» | Всего, тыс.руб. | 155,0 | 145,0 | 93,5 |
| ФБ | 0 | 0 |  |
| РБ | 0 | 0 |  |
| МБ | 155,0 | 145,0 | 93,5 |
| Мероприятие: |
| 3.1.Содействие в получении помощи через Фонд поддержки малого предпринимательства Муйского района |  |
| Задача 4: Развитие инвестиционной деятельности в МО «Муйский район» |
| Целевые индикаторы  |
| Объем инвестиций в основной капитал | млн.руб. | 1146,6 | 1388,8 | 121,1 |
| Мероприятие: |  |
| 4.1. Сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна» | Финансирование не предусмотрено |
| 4.2. Заключение соглашений, договоров о сотрудничестве, протоколов о намерениях сотрудничества с потенциальными инвесторами | Финансирование не предусмотрено |
| 4.3. Формирование и ведение базы данных по инвестиционным площадкам | Финансирование не предусмотрено |
| 4.4. Формирование реестра инвестиционных проектов района | Финансирование не предусмотрено |

В 2017 году проведены программные мероприятия:

1. В рамках формирования инвестиционно-привлекательного имиджа района:

* В течение года в СМИ и на сайте администрации МО «Муйский район» разместили 12 информационных материалов об инвестиционной деятельности района;
* На сайте администрации МО «Муйский район» (www.admmsk.ru) создан раздел «Инвестиции», в котором размещается весь информационный материал, касающийся инвестиционной деятельности.
* По итогам сдачи отчета о ходе реализации Комплексной программы СЭР района за 2017 год будут внесены корректировки в инвестиционный паспорт МО «Муйский район» и размещены на сайте администрации района.

2. В целях организации работы по внедрению лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата и достижения целевых значений показателей целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса :

- образована Рабочая группа по внедрению лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата, утвержден ее состав постановление администрации МО «Муйский район» от 09.08.2017г. №496;

- утвержден «Муниципальный план мероприятий по улучшению показателей Национального рейтинга на 2017 год» (постановление администрации МО «Муйский район» от 10.08.2017г. №502).

3. В рамках формирования экономических механизмов привлечения инвестиций:

Из бюджета МО «Муйский район» направлено Фонду поддержки малого предпринимательства Муйского района 100,0 тыс.руб. на предоставление поддержки субъектам малого предпринимательства. За 2017 год рассмотрено 16 заявок на финансовую поддержку субъектов малого бизнеса. Выдано 14 микрозаймов на сумму 5050 тыс. рублей, 1 компенсация первоначального лизингового платежа на сумму 578 тыс.руб., 1 субъекту малого предпринимательства предоставлены основные средства на условиях лизинга на сумму 177,5 тыс. рублей.

4. В рамках развития инвестиционной деятельности в МО «Муйский район»:

* На официальном сайте администрации района в разделе «Малое предпринимательство» создана вкладка «Сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна», в разделе «Инвестиции» вкладка - «Уполномоченные по работе с инвесторами». В указанных вкладках размещено постановление администрации МО «Муйский район» от 20.06.2014г. № 618 **«Об организации работы по сопровождению и реализации инвестиционных и предпринимательских проектов на территории Муйского района по принципу «одного окна»;**
* на конец 2017 года заключено 12 соглашений между МО «Муйский район» и предприятиями о социально-экономическом сотрудничестве;
* на официальном сайте администрации района в разделе «Инвестиции» размещены четыре инвестиционных проекта района;
* реестр инвестиционных проектов ведется специалистами отдела экономического развития администрации МО «Муйский район».

**Итоги реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование индикатора | Едизм | 2017 год | % испол |
| План | Факт |
|  Задача 1: Предотвращение роста напряженности на рынке труда |
| 1 | Уровень общей безработицы (по методологии Международной организации труда) | % | 8,6 | 8,4 | 97,7 |
| Задача 2: Формирование кадрового потенциала Муйского района, обеспечивающего устойчивое развитие экономики создание эффективного механизма управления развитием трудовых ресурсов, повышения доходов населения. |
| 2 | Уровень занятости выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования | % | 63 | 66 | 104,7 |
| 3 | Среднемесячная заработная плата | руб | 38349 | 39324 | 102,5 |
| Задача 3. Улучшение условий и охраны труда работников организаций, расположенных на территории Муйского района |
| 4 | Удельный вес работников, занятых на тяжелых работах с вредными и (или) опасными особыми условиями, к общей численности занятых в экономике района  | % | 30 | 26,6 | 88,7 |
| Задача 4: Создание благоприятного инвестиционного климатана территории Муйского района |
| 5 | Объем инвестиций в основной капитал на душу населения | Тыс.руб | 111,7 | 135,3 | 121,1 |

**Отчет о реализации программных мероприятий за счет местного бюджета**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус  | Наименование программы, подпрограммы, мероприятия  | Источник финансирования  | 2017 год | % испол |
| План  | Факт  |
| Про-грамма  | Муниципальная программа Муйского района «Экономическое развитие» | Всего  | 300 | 304,4 | 101,5 |
| Федеральный бюджет  |  |  |  |
| Республиканский бюджет  |  |  |  |
| Местный бюджет  | 300 | 304,4 | 101,5 |
| Внебюджетные источники  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  «Содействие занятости населения» | Всего | 300 | 304,4 | 99,7 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Республиканский бюджет  |  |  |  |
| Местный бюджет  | 300 | 304,4 | 101,5 |
| Внебюджетные источники  |  |  |  |
| Меро-приятие 1.1.Меро-приятие 1.2. | Организация деятельности направленной на проведение общественных работ | Всего  | 90 | 92,7 | 103 |
| Федеральный бюджет  |  |  |  |
| Республиканский бюджет  |  |  |  |
| Местный бюджет  | 90 | 92,7 |  103 |
| Внебюджетные источники  |  |  |  |
| Организация деятельности, направленной на временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | Всего | 210 | 207,7 | 98,9 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Республиканский бюджет  |  |  |  |
| Местный бюджет  | 210 | 207,7 | 98,9 |
| Внебюджетные источники  |  |  |  |