**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА»**

**за 2018 год**

**ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ : АДМИНИСТРАЦИЯ МО «МУЙСКИЙ РАЙОН»;**

**ОТЧЕТНАЯ ДАТА: 01.03.2019г.;**

**ДАТА СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА: 08.02.2019г**

**Начальник отдела культуры и архивного дела\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Колесникова О.А.**

**Тел 8(30132) 55-3-43 muy-tur@mail.ru,**

СОГЛАСОВАНО:

Глава муниципального образования-

руководитель администрации А.И. Козлов

Основной целью программы являлось развитие внутреннего и въездного туризма на территории муниципального образования «Муйский район». Для достижения данной цели были поставлены задачи: расширение спектра туристических услуг для удовлетворения потребностей жителей района и российских граждан, продвижение туристических возможностей района.

Программа включает в себя две подпрограммы:

1. «Организация туристических (водных) маршрутов»;
2. «Развитие рекреационного (оздоровительного) туризма».

В Муйском районе насчитывается 5 коллективных средств размещения туристов общей вместимостью 70 койко - мест.

За 2018г. общий туристский поток составил 5900 чел., объем платных услуг составил 7890 тыс.руб.

В 2018 году на реализацию программных мероприятий было выделено 164,9 тыс. рублей. Исполнение составило 99,9%. За счет бюджетных средств приобретено сплавное каркасно-надувное средство с полным оснащением (мотор, спасательные жилеты и пр.)

**Индикаторы муниципальной программы «Развитие туризма»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование индикатора | Ед.изм. | 2018г | | | Причины не выполнения (%) |
| План | | факт |
| **Муниципальная программа «Развитие туризма»** | | | | | | |
| Задача1: Расширение спектра туристических услуг жителей района, российских и иностранных граждан для удовлетворения потребностей | | | | | | |
| 1. | Количество туристических прибытий | чел | 5900 | 5900 | | 100 |
| Задача 2: Продвижение туристических возможностей района | | | | | | |
| 2. | Объем платных услуг оказанных туристам | Тыс.руб | 7750 | 7890 | | 101,8 |
| **Подпрограмма 1 «Организация туристических (водных) маршрутов»** | | | | | | |
| Задача 1:Формирование туристических маршрутов с использованием географических и исторических особенностей местности | | | | | | |
| 1 | Количество разработанных туристических маршрутов | ед | 0 | 0 | | 0 |
| Задача 2: Создание технически качественного продукта | | | | | | |
| 2 | Количество технологической документации | ед | 0 | 0 | | 0 |
| **Подпрограмма 2 « Развитие рекреационного (оздоровительного) туризма»** | | | | | | |
| Задача 1: Популяризация действующих туристических маршрутов | | | | | | |
| Задача 2: Исследование природно-рекреационных объектов для туристического использования | | | | | | |
| 1 | Количество исследованных минеральных источников | ед | 1 | 0 | | 0 |
| Задача 3. Благоустройство территорий мест туристического показа | | | | | | |
| 1 | Количество разработанных и изготовленных материалов, наружных средств навигации туристов | ед | 5 | 0 | | 0 |

**Реализация программных мероприятий «Развитие туризма»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование программы, подпрограммы, мероприятия | Источник финансирования | План 2018 г. | Факт 2018г. | % испол |
| **Программа** | **«Развитие туризма»** | **Всего** | 165,0 | 164,9 | **99,9** |
| **Республиканский бюджет** | **0** | **0** |  |
| **Местный бюджет** | 165,0 | 164,9 | **99,9** |
| **Внебюджетные источники** | **0** | **0** |  |
| Подпрограмма 1 | «Организация туристических (водных) маршрутов» | Всего | 00,0 | 0 |  |
| Республиканский бюджет | 0 | 0 |  |
| Местный бюджет | 00,0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 2 | Развитие рекреационного (оздоровительного) туризма» | Всего | 165,0 | 164,9 | 99,9 |
| Республиканский бюджет | 0 | 0 |  |
| Местный бюджет | 165,0 | 164,9 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2.1. | Приобретение сплавного каркасно-надувного средства с полным оснащением (мотор, спасжилеты и пр.) | Всего | 165,0 | 164,9 |  |
| Республиканский бюджет | 0 | 0 |  |
| Местный бюджет | 165,0 | 164,9 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |

Анализируя индикаторы муниципальной программы, из 6 показателей выполнено 4 показателей. Уровень эффективности Программы составил 0,6 и оценивается как низкий. Дальнейшая реализация Программы предусмотрена на 2019год.

Факторы, отрицательно влияющие на развитие туризма:

- недостаточное финансирование мероприятий по развитию туристской инфраструктуры и объектов туристического показа.