**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

 **РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММА**

 **«Развитие культуры»**

 **за 2019 год**

**ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ: АДМИНИСТРАЦИЯ МО «МУЙСКИЙ РАЙОН**» (Отдел культуры и архивного дела). Соисполнители программы: Муниципальное учреждение культуры городской дом культуры «Верас», Муниципальное учреждение культуры Муйская городская библиотека «Поселок Таксимо»

**ОТЧЕТНАЯ ДАТА: 01.03.2020г.;
ДАТА СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА: 12.02.2020г**

**Начальник отдела культуры и архивного дела\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Колесникова О.А.**

**Тел 8(30132) 55-3-43** **muy-tur@mail.ru**

**СОГЛАСОВАНО:**

**И.о. руководителя администрации В.И. Пинтаев**

В связи с передачей полномочий разработана и утверждена МО ГП «Поселок Таксимо», в 2019 году муниципальная программа «Развитие культуры» (постановление администрации МО «Муйский район» от 11.03.2019г. №104).

Ответственным исполнителем Программы является администрация МО «Муйский район», соисполнителями программы: Муниципальное учреждение культуры городской дом культуры «Верас», Муниципальное учреждение культуры Муйская городская библиотека «Поселок Таксимо».

Муниципальная программа включает в себя подпрограммы:

1. Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности в МО ГП «Поселок Таксимо»;

2. Библиотека без границ.

Основной целью Программы является сохранение и развитие культурного потенциала и наследия Муйского района.

Для достижения цели решались следующие задачи:

- расширение объема и видов услуг, предоставляемых населению муниципальными

 учреждениями культуры;

-создание условий для возможности реализации творческого потенциала, эффективного досуга населения, равного доступа к культурным благам;

 -создание условий для сохранения нематериального культурного наследия народов, проживающих на территории муниципального образования; гармонизации межнациональных и межкультурных отношений;

- развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры;

 -создание и реализация качественного культурного продукта.

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется за счет двух источников: бюджета МО "Муйский район" и бюджета МО ГП "Поселок Таксимо" (далее-бюджет поселения).

Расходы на муниципальную программу «Развитие культуры» составили 25 498,1 тыс. рублей, в том числе РБ - 12198,2тыс. рублей, бюджет поселения - 13299,9тыс. руб. Исполнение к плану составило 99,3 %.

**Индикаторы МП «Развитие культуры»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора | Ед.изм. | 2019г | Испол., % |
| План | Факт  |
| **Подпрограмма1 «Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности в ГП «Поселок Таксимо»** |
| Задача1: Развитие и сохранение условий для участия населения в культурной жизни |
| 1. | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования  | чел | 1 | 0 | - |
| 2 | Увеличение материально-технической базы | Тыс.руб | 1087,1 | 1087,1 | 100 |
| Задача 2: Увеличение средней заработной платы работникам культуры |
| 1 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников учреждений культуры | тыс.руб | 37,8 | 39,6 | 104,8 |
| 2. | Темп роста участников клубных формирований | чел | 330 | 367 | 111,2 |
| 3 | Темп роста посетителей культурно-массовых мероприятий на платной основе | Тыс.чел. | 15,5  | 15,5 | 100 |
| Задача 3: Сохранение условий для проведения культурно-спортивных мероприятий |
| 1 | Количество проводимых культурно-спортивных мероприятий | ед. | 27 | 27 | 100 |
| **Подпрограмма 2 «Библиотека без границ»** |
| Задача 1: Создание необходимых условий для поддержки и развития чтения, модернизация МТБ библиотек, в том числе их информатизация |
| 1 | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования | чел | 1 | 0 | - |
| 2 | Книговыдача достигнет | Экз. | 100500 | 100522 | 100 |
| 3 | Число посещений возрастет | Чел. | 35800 | 35800 | 100 |
| Задача 2: Совершенствование комплектования фонда библиотеки |
| 1 | Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры | Тыс.руб | 37,8 | 39,4 | 104,2 |
| 2 | Количество записей электронного каталога  | Тыс.ед | 20,8 | 20,8 | 100 |
| 3 | Количество поступлений новых документов (книг, периодических изданий) | экз | 3030 | 3036 | 100,2 |

 **Реализация программных мероприятий «Развитие культуры»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование программы, подпрограммы, мероприятия  | Источник финансирования | План 2019 г. | Факт 2019г. | % исп. |
| **Программа** | **«Развитие культуры»** | **Всего**  | **25679,2** | **25498,1** | **99,3** |
| **Федеральный бюджет**  | **0** | **0** |  |
| **Республиканский бюджет**  | **12379,3** | **12198,2** | **98,5** |
| **Бюджет поселения**  | **13299,9** | **13299,9** | **100** |
| Подпрограмма 1 | Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности в МО ГП «Поселок Таксимо» | Всего  | 15521,6 | 15406,9 | 99,3 |
| Республиканский бюджет  | 7877,7 | 7763,0 |  |
| Бюджет поселения  | 7643,9 | 7643,9 |  |
| Мероприятие 1.1. | Создание условий для участия населения в культурной жизни, поддержка и развитие творчества | Всего  | 7147,2 | 7147,2 |  |
| Республиканский бюджет  | 0 | 0 |  |
| Бюджет поселения | 7147,2 | 7147,2 |  |
| Мероприятие 1.2 | Создание условий для участия населения в культурной жизни, поддержка и развитие творчества за счет средств РБ | Всего  | 4974,9 | 4860,2 |  |
| Республиканский бюджет  | 4974,9 | 4860,2 |  |
| Бюджет поселения | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1.3 | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры за счет средств РБ | Всего  | 2696,7 | 2696,7 |  |
| Республиканский бюджет  | 2696,7 | 2696,7 |  |
| Бюджет поселения | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1.4 |  Социальная поддержка специалистам муниципальных учреждений | Всего  | 206,1 | 206,1 |  |
| Республиканский бюджет  | 206,1 | 206,1 |  |
| Бюджет поселения | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1.5 | Организация культурно-спортивных мероприятий | Всего  | 496,7 | 496,7 |  |
| Республиканский бюджет  | 0 | 0 |  |
| Бюджет поселения | 496,7 | 496,7 |  |
| Подпрограмма 2 | «Библиотека без границ» | Всего  | 10157,6 | 10091,2 | 99,3 |
| Республиканский бюджет  | 4501,6 | 4435,2 |  |
| Бюджет поселения | 5656,0 | 5656,0 |  |
| Мероприятие 2.1 | Развитие приоритетных направлений библиотечного дела в интересах поселения, общества и граждан | Всего  | 5654,6 | 5654,6 |  |
| Республиканский бюджет  | 0 | 0 |  |
| Бюджет поселения | 5654,6 | 5654,6 |  |
| Мероприятие .2.2 | . Развитие приоритетных направлений библиотечного дела в интересах поселения, общества и граждан за счет средств РБ | Всего  | 2851,9 | 2785,5 |  |
| Федеральный бюджет  | 0 | 0 |  |
| Республиканский бюджет  | 2851,9 | 2785,5 |  |
| Бюджет поселения | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2.3. | Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов за счет средств РБ | Всего  | 1532,8 | 1532,8 |  |
| Республиканский бюджет  | 1532,8 | 1532,8 |  |
| Бюджет поселения | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2.4. | Развитие приоритетных направлений библиотечного дела в интересах поселения, общества и граждан за счет средств  | Всего  | 26,6 | 26,6 |  |
| Республиканский бюджет  | 25,2 | 25,2 |  |
| Бюджет поселения | 1,4 | 1,4 |  |
| Мероприятие 2.5. | Социальная поддержка специалистам муниципальных учреждений | Всего  | 91,7 | 91,7 |  |
| Республиканский бюджет  | 91,7 | 91,7 |  |
| Бюджет поселения | 0 | 0 |  |

Перевыполнение целевых индикаторов (показателей) Программы в большинстве случаев связано с изменениями требований статистической отчетности. Показатель «Темп роста участников клубных формирований» по итогам 2019 года увеличился на 111,2 % в связи с созданием двух групп детского хореографического коллектива.

Увеличение показателя «Количество записей электронного каталога» по отношению к 2018 году вызвано с включением в электронный каталог записей как книжных изданий, так и газетных публикаций, доступных пользователям в интернет ресурсах.

Показатель «Количество поступлений новых документов» ранее включал в себя только печатные книжные издания. В связи с изменившимися требованиями, стали учитываться все периодические издания, поступившие в библиотеки в течение года.

Индикатор «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников учреждений культуры» вырос на 4,8% по ДК и на 4,2 по библиотеке в связи с увольнением работников в конце календарного года с выплатой компенсацией отпуска.

Уровень эффективности Программы оценивается как среднеэффективный (Е=0,8). Планируется дальнейшая реализация муниципальной программы «Развитие Культуры».