Годовой отчет по муниципальной программе

«Развитие образования» за 2019 год

Наименование ответственного исполнителя:

Муниципальное казённое учреждение  «Районное управление образования»

Дата составления отчета: 17.02.2020 г.

Исполнитель:

начальник МКУ «Районное управление образования»

Зарубина У.В. тел. 8(30132) 55-2-12;

E-mail: muya.ruo@gmail.com

СОГЛАСОВАНО:

Глава муниципального образования –

руководитель администрации                                                     А.И.Козлов

Муниципальная программа «Развитие образования» утверждена постановлением администрации МО «Муйский район» от 11.11.15г. № 488. Программа включает в себя шесть подпрограмм и мероприятия в сфере дошкольного, общего, дополнительного образования, организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, совершенствованию муниципального управления в сфере образования, создания социально-экономических условий для обеспечения общеобразовательных учреждений квалифицированными педагогическими кадрами. Основная цель программы – повышение доступности, качества и эффективности системы образования с учетом потребностей граждан, общества, государства.

Финансирование муниципальной программы «Развитие образования» в 2019г. составило – 428499,2 тыс. рублей. Исполнение составило 97,6%. Сеть муниципальных образовательных организаций (15 ОУ) в течение года не менялась.

В 2019 году решались следующие задачи:

- Привлечения федеральных, республиканских средств.

2)   Улучшения материально-технической базы образовательных учреждений.

3)   Обеспечения безопасности образовательных учреждений и охраны труда.

4)  Обеспечения государственных гарантий доступного и качественного дошкольного образования, среднего общего образования в соответствии с ФГОС.

5)   Реализации инклюзивного образования в образовательных учреждениях.

6)   Организации и проведения государственной итоговой аттестации.

7)   Обеспечения школьников горячим питанием.

8)   Обеспечения школьников общеобразовательных школ учебниками.

9)   Кадрового обеспечения образовательных учреждений.

10) Удовлетворения потребностей граждан в качественном дополнительном образовании.

11) Совершенствования содержания и методов работы муниципальной методической службы.

12) Создания условий на муниципальном уровне условий для поддержки творческих учащихся и

педагогов.

13)  Реализации мероприятий по участию образовательных учреждений в НОКО.

14)  Организации и проведения компании по летнему отдыху и оздоровлению детей и подростков.

15)  Реализации Физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в ОУ.

16)  Обеспечения заработной платой работников образования в соответствии с действующим

законодательством.

17) Обеспечение работы в информационной системы «Региональный сегмент Республики Бурятия единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам».

18)  Обеспечение работы в федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» (ФИС ФОДО).

19)  Обеспечение работы в федеральной информационной системе ЕГИССО.

В 2019 году проведены капитальные ремонты 8 образовательных учреждений: 4 ДОУ, 3 школы, 1 УДО. РУО решалась задача по привлечению финансовых средств в сферу «Образование» за счет участия в различных программах, конкурсных отборах на предоставление субсидий федерального, республиканского, муниципального бюджетов, благотворительных средств.

В 2019 г. муниципальные образовательные учреждения стали участниками:

- Плана социального развития центров экономического роста Республики Бурятия на 2019-2021 годы. (Постановление Правительства РБ от 18.03.19г. № 135-р). За счет средств дальневосточной субсидии отремонтированы МБОУ «Иракиндинская СОШ» - 6 134,2 руб., МБО ДО ЦДОД «Созвездие» - 6 390,8 руб.,  МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» - 4 млн. руб.

- Государственной программы РФ «Развитие образования на 2013-2020 годы» в части мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом. По Республике Бурятия конкурсный отбор прошли 12 общеобразовательных школ, в том числе МБОУ «Северомуйская СОШ». Отремонтирован спортивный зал школы на сумму 2 593,489 руб. (пол, душевые и туалетные комнаты, заменена система отопления, покраска стен спортзала).

- Конкурсного отбора на предоставление из республиканского бюджета субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению пожарной безопасности образовательных учреждений (на основании закона Республики Бурятия от 13.12.18г. № 252-VI «О республиканском бюджете на 2019г. и на плановый 2020 и 2021гг»). Субсидия предоставленная МБОУ «Таксимовская СОШ № 3» в размере 918,662 руб. израсходована на установку 17 дверей в рекреациях школы.

- Конкурсного отбора по программе «Доступная среда» на предоставление субсидии на реализацию мероприятий для детей-инвалидов и маломобильных групп населения. Субсидия в размере 1 526 руб. реализована МДОУ «Золотой ключик» на приобретение оборудования на сумму 625,897,62 руб., архитектурные мероприятия для детей-инвалидов (колясочников) на сумму 900,264 руб. (оборудовано два пандуса, расширена туалетная комната и дверные проемы, предусмотрены удобные поручни для детей, отвечающие современным требованиям).

- Конкурсного отбора на предоставление из республиканского бюджета субсидии на капитальный ремонт муниципальных дошкольных учреждений Республики Бурятия. В ДОУ «Петушок» проведен капитальный ремонт на сумму 7 061,1 руб. (2019г.) и 4 751,0 руб. (январь 2020г.)

- Республиканской программы «Школьный автобус». Получен новый автобус ПАЗ северного исполнения на Таксимовскую СОШ № 1 на сумму 2 084,300 руб. МБО ДО «Учебный центр» 12.07.19г. получена лицензия на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров автобусами.

- Из средств республиканского бюджета на развитие общественной инфраструктуры объектов образования, физической культуры и спорта и др. освоено 4 265,248 руб. (Постановлением Правительства Республики Бурятия от 10.09.2009 № 337). В ДОУ «Медвежонок» проведена замена 94 окон по группам, коридорам, кабинетам, заменены большие окна в 10 прогулочных верандах. Кроме того, в детском саду на 1 185,522,40 руб. заменена система горячего водоснабжения.

- Отремонтирована группа № 6 в ДОУ «Березка» на сумму 1 162,452 руб.,  приобретена детская мебель на сумму 202,400 руб.

- За счет благотворительной помощи ОАО «РЖД» в количестве 5 225 руб. проведены ремонтные работы и приобретено оборудование, мебель для двух образовательных учреждений:

- на сумму 1 812,40 руб. в ДОУ «Солнышко» установлены окна в музыкальном и спортивном зале, проведен ремонт завалинки, канализации, септика, полов (1 раздевалка, 2 игровых комнаты, 1 спальня).

- на сумму 3 425,0 руб. в МБОУ «Таксимовская СОШ № 3» установлена новая пожарная сигнализация, система оповещения о чрезвычайных ситуациях, приобретено оборудование, мебель для учебных классов и пищеблока.

Значительные средства вложенные в систему образования, позволят поддерживать ее в устойчивом состоянии, обеспечивающем доступность всех форм и видов образовательной деятельности для населения Муйского района.

Подпрограмма 1 «Дошкольное образование»

На реализацию Подпрограммы «Дошкольное образование» направлено 119379,5 тыс. рублей, в том числе за счет ФБ-1420,2 тыс. рублей, РБ-86279,3 тыс. рублей, МБ-31680 тыс. рублей. Исполнение к плану составило 96,6%

По данным статистики в районе 1018 детей в возрасте от 0 до 6,5 лет. Сеть дошкольных  учреждений стабильна, представлена 6 муниципальными ДОУ, в которых работает 29 возрастных групп, из них 21 группа для детей старше 3-х лет. Численность воспитанников дошкольных образовательных учреждений на декабрь 2019г. составила 710 человек, из них 523 ребенка старше 3-х лет.

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет  составляет 100 %, остается актуальным вопрос доступности дошкольного образования для детей в п.Иракинда - требуется строительство детского сада, и в первую очередь разработка проектно-сметной документации (ПСД). Доля детей в возрасте от 0-1,5 лет, стоящих на учете для определения в детский сад, составляет 4% (72 ребенка). При комплектовании групп в ДОУ на 2020-2021 учебный год все дети старше 1,5 лет будут обеспечены местами в детских садах. Дошкольное образование получают 23 ребенка с ОВЗ (речевые нарушения) и 5 детей-инвалидов.

На протяжении двух последних лет администрацией МО «Муйский район» и РУО отрабатывался вопрос с ОАО «РЖД» о передаче здания детского сада № 231 («Елочка») в муниципальную собственность. В конце июля 2019г. ДОУ «Березка» передислоцировалось в новое здание на 6 групп, объединив детей двух садов в количестве 155 чел.

На первом уровне общего образования реализуются основные общеобразовательные программы дошкольного образования. В соответствии с ФГОС неизменной остается цель образовательной политики в сфере дошкольного образования - создание воспитательно-образовательных, коррекционно-развивающих и здоровьесберегающих условий, способствующих полноценному развитию и социализации дошкольников, реализации права детей на качественное, доступное образование и успешный переход к обучению в школе. Освоение программы во всех областях составляет от 72 до 90 %.

Обеспеченность ДОУ педагогическими кадрами 100%, численность педагогических работников составляет 60 человек, из них 18 чел. имеют высшую квалификационную категорию, 33 чел. первую квалификационную категорию, 9 чел. соответствуют занимаемой должности. Из общего числа – 20 чел. имеют стаж работы более 20 лет. Путем организации сетевого взаимодействия создана среда непрерывного образования педагогов: в 2019-2020 учебном году на базе детских садов проведено 5 семинаров высокого методического уровня. Музыкальный руководитель ДОУ «Петушок» принял участие в профессиональном конкурсе «Воспитатель года Республики Бурятия», заняв 6 место.

Продолжается работа в детских садах по созданию предметно-развивающей среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям каждого ребёнка.

Подпрограмма 2 «Общее образование»

На реализацию Подпрограммы «Общее образование» направлено 173276,6 тыс. рублей, в том числе за счет ФБ-6072,8 тыс. рублей, РБ-115547,1 тыс. рублей, МБ-51656,7 тыс. рублей. Исполнение к плану составило 99,1%

Программы общего образования реализуют 5 средних общеобразовательных школ. На декабрь 2019г. обучалось 1462 ученика, из них в городской местности – 1368 чел., сельской – 94 чел. По федеральным государственным образовательным стандартам общего образования обучалось 90 % школьников, в том числе 100% учащихся с первого по девятые классы (1313 чел). Количество детей с ОВЗ составляет 70 чел., из них 17 детей-инвалидов обучающихся в общеобразовательных классах, 27 детей с ОВЗ (не являющихся  детьми-инвалидами), 26 детей-инвалидов и детей с ОВЗ индивидуально обучаются на дому.

Начата реализация национального проекта «Образование» через реализацию 5 федеральных проектов: «Современная школа», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Успех каждого ребенка», «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».

- В рамках федерального проекта «Современная школа» МБОУ «Иракиндинская СОШ», МБОУ «Усть-Муйская СОШ» включены в перечень образовательных организаций Республики Бурятия по созданию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». На муниципальном уровне начата работа по подготовке к реализации мероприятий проекта в 2021-2022 гг.

- В 2019г. МБОУ «Таксимовская СОШ № 1 им.А.А.Мезенцева», МБОУ «Таксимовская СОШ № 3», МБОУ «Северомуйская СОШ» включены в перечень образовательных организаций Республики Бурятия для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды. По федеральному проекту «Цифровая образовательная среда» в каждую школу поступил комплект оборудования на сумму 1 531,751,18 руб., общая сумма 4 595,253,3 руб.

В рамках федерального проекта «Учитель будущего», во исполнение перечня поручений Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации от 27 февраля 2019г. № Пр-294 и перечня поручений Председателя Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2019г. № ДМ-П13-1511 проведены подготовительные мероприятия по реализации с 2020 года программы «Земский учитель»: определен уполномоченный орган, муниципальный оператор реализации программы «Земский учитель» на территории МО «Муйский район (Постановление администрации МО «Муйский район» от 09.12.19г. № 680), определены участники программы: МБОУ «Таксимовская СОШ № 1 им.А.А.Мезенцева с вакансией учителя начальных классов, МБОУ «Таксимовская СШ № 3» с вакансией учителя иностранного языка, на портале «Земский учитель» в личном кабинете муниципального оператора размещена необходимая информация для участников (описание населенного пункта, общеобразовательных школ,  вакансии, нагрузка, зарплата и др.).

Согласно республиканскому графику в 2019г. сфера «Образование» отчитывалась только по  целевым значениям показателей регионального проекта "Успех каждого ребенка":

- «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием» составило 93%. Исполнение к плану - 96,5 %;

- «Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию» - 0,00028 млн. чел. Исполнение к плану – 100%.

- «Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых и реализующих программы с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", участниками которых стали не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации, нарастающим итогом, чел.» - 94 чел. Исполнение к плану 100%.

Во всех школах организованно питание обучающихся на базе школьных столовых. Охват горячим питанием на декабрь 2019г. составил 88% (1287 чел. из 1462 учащихся), наибольший охват обеспечивают Усть-Муйская (98,3%), Северомуйская СОШ (91,3%), Иракиндинская СОШ (86,1%). Большая часть школьников получают одноразовое питание дифференцированно по возрастным группам: 1-6 классы - горячие завтраки, 7-11 – обеды, это 820 и 407 человек соответственно. В Таксимовской СОШ № 3 реализуется двухразовое питание 60-ти учащихся начальной школы по индивидуальным заявкам в связи с посещением занятий внеурочной деятельности.

Доля детей, питающихся на льготных условиях за счёт средств софинансирования из РБ и МБ, составляет 33,7% от всех обучающихся или 38,3% от детей, посещающих школьные столовые (дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья, оставшиеся без попечения родителей, дети в трудной жизненной ситуации, из малообеспеченных семей, в том числе из многодетных). На декабрь 2019г. это 493 учащихся, из которых 347 – питаются бесплатно, 146 (дети из многодетных семей) – за 50% стоимости.

Стоимость питания на 1-го ребёнка в день составляет: завтрак - 50 руб., обед - 68 руб. Удешевлению питания в Усть-Муйской СОШ способствует выращивание собственных овощей на пришкольном участке. Общие расходы на организацию питания составили 7993,362 руб., из них бюджетные средства – 2666,752 руб. (1452,120 руб.- РБ, 1214,632 руб.- МБ), 0,397 руб. – за счёт пришкольного участка, 5326,213 руб. – родительские средства.

В 2019г. продолжалась работа на муниципальном уровне по совершенствованию механизмов проведения ГИА в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ. Работает система оперативного реагирования на возможные нарушения в ППЭ, позволяющая в режиме реального времени получать информацию о возможных нарушениях. Республиканская оценка по 9 критериям эффективности организационно-технологического обеспечения проведения основного этапа ГИА в Муйском районе в 2019г. является высокой 600 баллов из 650 максимально возможных («зеленая зона»). В Республике Бурятия всего 4 муниципалитета в «зеленой зоне» по итогам ГИА-2019г., в том числе Муйский район.

В 2019г. было 56 учащихся 11 кл., к ГИА-11 допущено 54 чел., не допущено 2 чел. (1 чел. имеющих академическую задолжность по предметам, 1 чел. получение неудовлетворительного результата на итоговом сочинении). Из 54 выпускников 11 кл.: 53 выпускника 11-х кл. сдавали ЕГЭ, 1 выпускник ГВЭ. По результатам проведения ГИА-11 получили аттестат о среднем общем образовании 52 чел. (96,3%), не получили аттестат 2 учащихся (ТСОШ № 3). Четыре выпускника 11 кл. ТСОШ № 3 окончили школу с медалью «За особые успехи в учении».

В 2019г. обучающихся в 9-х кл. составляло 142 чел., из них к ГИА-9 допущено 135 выпускников (95 %), не допущено 6 чел. (4,2%, ТСОШ № 1) по итогам успеваемости 2018-2019 учебного года, 1 чел. (0,7%) с ОВЗ (умственная отсталость), не проходил ГИА. Все 135 чел. сдавали ОГЭ. Документ об образовании получило 135 девятиклассников: аттестаты - 134 чел., в том числе аттестат с отличием получило 8 чел.  (ТСОШ № 1 -2, ТСОШ № 3 - 6), свидетельство об образовании - 1 чел. с ОВЗ (УО). Не получили аттестат об основном общем образовании 1 чел. (СМСОШ оставлен на второй год по заявлению родителей).

В рамках национальной системы физкультурно-спортивного воспитания подрастающего поколения, направленной на совершенствование физической подготовки школьников, их массовое привлечение к занятиям физической культурой и спортом, проведены Всероссийские спортивные соревнования школьников - «Президентские спортивные игры», «Президентские состязания». В 2019г. продолжилась реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО со школьниками района. Второй год на базе МБОУ «Таксимовская СОШ № 3» работает зональный центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) Муйского района к военной службе (Постановление Администрации МО «Муйский район» от 06.12.2018 г. № 398). Руководит юнармейским движением в районе начальник штаба местного отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения (ВВПОД) ЮНАРМИЯ, преподаватель-организатор ОБЖ «Таксимовской СОШ № 3».

Подпрограмма 3 «Дополнительное образование»

На реализацию Подпрограммы «Дополнительное образование» направлено 99725,7 тыс. рублей, в том числе за счет ФБ-10286,9 тыс. рублей, РБ-45522,3 тыс. рублей, МБ-43916,5 тыс. рублей. Исполнение к плану составило 98,3%

По данным статистики в Муйском районе на октябрь 2019г. численность детей в возрасте от 5 до 18 лет составляет 1805 человек. Дети получают дополнительное образование в 4 учреждениях, в 52 объединениях, из них 2 объединения в сельской местности. Дополнительным образованием охвачено 1679 детей (93%) в возрасте от 5 до 18 лет, сравнении с 2018г. показатель повысился на 9% (в 2018г.-84%). Повышение показателя связано с апробацией новых современных форм дополнительного образования, увеличением численности охвата детей в сравнении с прошлым годом (в 2018г.-1542 чел.). Стоит отметить, что на протяжении последних лет показатель остаётся одним из высоких по Республике Бурятия.

Всем УДО предстоят серьезные изменения в своей деятельности в части: введения персонифицированного учета детей, выстраивания перспективной работы по увеличению к 2024г. охвата детей  дополнительными общеобразовательными программами не ниже 80%, в том числе объединениями технической и естественнонаучной направленности. На текущий момент их доля составляет всего 6,5%. Перед учреждениями дополнительного образования поставлена задача доведение данного показателя до 14% к 2024г. Ориентиром для выполнения поставленных задач в области дополнительного образования  является муниципальная «Дорожная карта», утвержденная Постановлением Администрации МО «Муйский район» № 458 от 11.07.19г.

Подпрограмма 4  «Организация летнего отдыха, оздоровления

и занятости детей, и подростков, молодежи»

На реализацию Подпрограммы «Организация летнего отдыха, оздоровления  и занятости детей, и подростков, молодежи» направлено 2082,5 тыс. рублей, в том числе за счет РБ-997,7 тыс. рублей, МБ-1084,8 тыс. рублей, в том числе на отдых детей в ТЖС-526, 600 руб. Исполнение к плану составило 91,6%

В образовательных учреждениях отработало 8 лагерей: 5 - на базе СОШ, 3 - на базе УДО, из них 7 лагерей с дневным пребыванием, 1 лагерь труда и отдыха. Общий охват детей организованным летним отдыхом составил - 316 чел., из них 125 дети в ТЖС. По итогам летнего отдыха выраженный оздоровительный эффект отмечен у 79% детей, слабый оздоровительный эффект у 20%, отсутствие оздоровительного эффекта у 1%. Случаев групповых инфекционных заболеваний и пищевых отравлений, укусов клещами не зарегистрировано. За пределы района было направлено 44 ребёнка: 21 чел. в санаторий «Подлеморье», 23 чел. в ЗОЛ «Радуга» (г. Северобайкальск), из них 11 детей в ТЖС. Удельный вес детей, охваченных различными формами отдыха и оздоровления от численности детей в возрасте от 7 – 15 лет составляет 84%.

В летний период несовершеннолетние дети имели возможность трудоустроиться. Помимо лагеря труда и отдыха «Росток» на базе УМСОШ, подростки района в летние лагеря работали вожатыми. В 2019г. трудоустроено 62 ребёнка, из них 55 – в летний период.

Подпрограмма 5 «Совершенствование муниципального управления в сфере образования и создание условий для реализации муниципальной программы «Развитие образования»

На реализацию Подпрограммы «Совершенствование муниципального управления в сфере образования и создание условий для реализации муниципальной программы «Развитие образования» направлено 33684,9 тыс. рублей, в том числе за счет РБ-18185,5 тыс. рублей, МБ-15499,4 тыс. рублей. Исполнение к плану составило 92,5%

К началу 2019-2020 учебного года произошли кадровые изменения. В августе 2019г. проведен конкурс на замещение вакантной должности руководителя МБОУ «Северомуйская СОШ».

В сентябре 2019г. проведена независимая оценка качества условий образовательной деятельности 6 дошкольных образовательных учреждений (Медвежонок, Золотой ключик, Сказка, Березка, Петушок, Солнышко). Организатором и исполнителем выступила организация-оператор Автономная некоммерческая организация «Социологическая служба «Эйдос» (Познание) г.Улан-Удэ. По итогам независимой оценки качества условий образовательной деятельности в республиканском рейтинге МО «Муйский район» занял 2 место. В районе наибольшее количество баллов по всем критериям получил МБДОУ «Золотой ключик» и МБДОУ ЦРР-д/с «Медвежонок».

Подпрограмма 6 «Педагогические кадры муниципальных общеобразовательных учреждений»

На реализацию Подпрограммы «Педагогические кадры муниципальных общеобразовательных учреждений» направлено за счет средств местного бюджета 350,0 тыс. рублей. Исполнение к плану составило 100%

Ключевой остается проблема привлечения и социальной адаптации молодых педагогов в наши образовательные организации. Принимаемые меры социальной поддержки молодых учителей позволили стабилизировать кадровую ситуацию в школах района. К 2019-2020 учебному году прибыло 3 молодых специалиста – 1 учитель русского языка и литературы в МБОУ «Таксимовская СОШ №1 им. А.А. Мезенцева» (выпускница ТСОШ № 1), выпускница 2019г. Новосибирского государственного технического университета и 2 учителя начальных классов в МБОУ «Иракиндинская СОШ», выпускницы 2019г. Бурятского республиканского педагогического колледжа по специальности «преподавание в начальных классах с дополнительным модулем бурятский язык и литература». Кроме того, с начала 2019-2020 учебного года приступили к педагогической деятельности 8 педагогов (среди них 6 выпускников школ района), прибывшие в Муйский район.

Педагогами активно используется практика дистанционного обучения (менеджмент, предметная переподготовка, работники ППЭ, общественные наблюдатели), повышения квалификации, участия в онлай-семинарах, конференциях. Практикуется выездная форма курсов повышения квалификации на основании договоров с ГБУ «РЦОИ и ОКО» в 2019г. организованы курсы для учителей информатики, английского языка, географии, обществознания (18 чел.). Проведены консультации для учащихся 9 и 11 кл. по английскому языку, информатике обществознанию, географии.

Совершенствуется содержание и методы работы муниципальной методической службы в направлении повышения профессиональной компетенции педагогов и механизмов достижения качества образования в условиях реализации ФГОС. Работает сеть районных методических объединений, которая в прошедшем году была представлена 10 РМО. Все семинары проведены как практико-ориентированные, их программы включали мастер-классы, открытые уроки, обобщение лучшего опыта педагогов района. На протяжении последних трёх лет плодотворно работают МО английского языка, учителей начальных классов, русского языка и литературы, математики и физики, физической культуры.

Практикуется выездная форма демонстрации имеющегося положительного опыта педагогических коллективов в других регионах. В 2019г. 20 педагогов приняли участие в межрегиональной презентационной площадке «Формирование социокультурной образовательной среды с учетом общих и особых образовательных потребностей» в г.Усть-Кут Иркутской области, представлен опыт работы ДОУ «Золотого ключик», ДТДиМ «Радуга», РУО. Учитель информатики Таксимовской СОШ № 1 им.А.А.Мезенцева принял участие в российском конкурсе на «Присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности», удостоен премии в размере 50 тыс.руб. из республиканского бюджета. Исследовательская работа ученика 10 кл. ТСОШ № 3 «Янтарь из Сибири?» куратор учитель технологии Таксимовской СОШ № 3,  высоко оценена на межрайонной конференции «Шаг в будущее» и представлена на всероссийском форуме научной молодёжи «Шаг в будущее» в Московском государственном технологическом университете им. Н.Э. Баумана (МГТУ). Автор работы за высокие результаты в научных исследованиях получил диплом лауреата III степени Российской научно-социальной программы для молодёжи и школьников «Шаг в будущее».

Неотъемлемой частью непрерывной системы повышения квалификации и эффективной формой обмена опытом являются конкурсы профессионального мастерства. В декабре 2019г. проведен муниципальный конкурс «Воспитатель года - 2019», победителем стал воспитатель ДОУ «Золотой ключик» (2 место – воспитатель ДОУ «Березка», 3 место – воспитатель ДОУ «Солнышко»).

Учитель начальных классов Таксимовской СОШ № 1 им. А.А. Мезенцева стала победителем муниципального конкурса «Учитель года - 2019» и лауреатом профессионального республиканского конкурса «Учитель года Республики Бурятия».

Педагог дополнительного образования руководитель театра танца «Отражение» ЦДОД «Созвездие» приняла участие в республиканском конкурсе «Сердце отдаю детям». Педагог дополнительного образования ДТДиМ «Радуга» награждена Благодарственным письмом оргкомитета XX Международного фестиваля-конкурса детских любительских театральных коллективов «Волшебство театра» за подготовку Лауреатов фестиваля и личный вклад. Педагоги ДЮСШ  в составе сборной от района  заняли  1 место в  XXII - м открытом первенстве  по мини-футболу на Кубок памяти героя России Игоря Молдованова.

Итоговые индикаторы муниципальной программы

«Развитие образования» за 2019 год

| № | Наименование индикатора | Ед. изм. | План 2019 г. | Факт 2019 г. | % исполн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие образования» |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Обеспечение государственных гарантий доступного и качественного дошкольного образования в соответствии с ФГОС. |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват детей образовательными программами дошкольного образования в соответствии с ФГОС | % | 100 | 100 | 100 |
| Задача 2: Удовлетворение потребностей граждан, общества и рынка труда в качественном школьном образовании |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, успешно сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ. | % | 100 | 96,3 | 96,3 |
| Задача 3: Удовлетворение потребностей граждан, общества и рынка труда в качественном дополнительном образовании |  |  |  |  |  |
| 3 | Доля детей, являющихся победителями, призерами, участниками мероприятий республиканского, межрегионального, федерального уровней, от общей численности детей от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам | % | 51,5 | 56 | 100 |
| Задача 4: Создание правовых, экономических и организационных условий, необходимых для полноценного отдыха и оздоровления детей и подростков, использования потенциала молодых граждан в интересах социально-экономического, общественно-политического и культурного развития. |  |  |  |  |  |
| 4 | Удельный вес детей, охваченных различными формами отдыха и оздоровления от численности детей в возрасте от 7 – 15 лет. | % | 83 | 84 | 100 |
| Задача 5. Повышение эффективности управления в сфере образования |  |  |  |  |  |
| 5 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных учреждений, | тыс. рублей | 38,9 | 38,9 | 100 |
|  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений |  | 49,3 | 49,3 | 100 |
|  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений дополнительного образования |  | 57,9 | 57,9 | 100 |
| Задача 6. Создание социально-экономических условий для обеспечения муниципальных общеобразовательных учреждений квалифицированными педагогическими кадрами. |  |  |  |  |  |
| 6 | Удельный вес численности педагогов в возрасте до 35 лет в общей численности педагогов общеобразовательных учреждений, % | % | 21 | 21 | 100 |
| Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля детей в возрасте от 2 до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования от общего количества детей данного возраста, нуждающихся в дошкольном образовании. | % | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Доля детей с ОВЗ и детей-инвалидов, которым предоставлена возможность для получения качественного дошкольного образования от общей численности детей с ОВЗ и детей-инвалидов дошкольного возраста. | % | 86 | 90,3 | 100 |
| Задача 2: Создание условий для повышения качества услуг дошкольного образования в условиях ФГОС |  |  |  |  |  |
| 3 | Удельный вес дошкольных образовательных учреждений, имеющих современную образовательную среду, обеспечивающую качество дошкольного образования. | % | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма 2 «Общее образование» |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Повышение доступности качественного образования за счет обновления содержания и технологий обучения и воспитания на всех уровнях образования, обеспечения в образовательных учреждениях безопасных и современных условий для реализации основных образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС. |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля охвата уровней общего образования, на которых реализуются возможности независимой оценки качества образования | % | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Доля школьников, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в которых обеспечены безопасные и современные условия для реализации в ОУ основных образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС. | % | 98 | 98 | 100 |
| 3 | Доля детей с ОВЗ и детей-инвалидов, которым предоставлена возможность для получения качественного общего образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), от общей численности детей с ОВЗ и детей-инвалидов школьного возраста | % | 100 | 100 | 100 |
| Задача 2: Сохранение и укрепление здоровья школьников |  |  |  |  |  |
| 4 | Охват горячим питанием школьников | % | 85 | 88 | 100 |
| Подпрограмма 3 «Дополнительное образование» |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Повышение доступности качественного образования за счет обновления содержания и технологий обучения |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля детей от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста | % | 93 | 93 | 100 |
| Задача 2: Обеспечение управления реализацией мероприятий Муниципальной программы «Развитие образования» на муниципальном уровне |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля детей подвозимых к месту учебы в общей численности детей, нуждающихся в подвозе | % | 58 | 84 | 100 |
| Подпрограмма 4 «Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи» |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Повышение доступности отдыха и оздоровления детей и подростков |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, летним отдыхом и оздоровлением | % | 58 | 58 | 100 |
| Задача 2: Реализация мероприятий, направленных на участие молодежи в проектах развития Муйского района |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях научно-технической и социально значимой направленности, в общем количестве молодежи | % | 29,5 | 29,5 | 100 |
| Подпрограмма 5 «Совершенствование муниципального управления в сфере образования и обеспечение условий для реализации Муниципальной программы «Развитие образования» |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Обеспечение управления реализацией мероприятий Муниципальной программы «Развитие образования» на муниципальном уровне |  |  |  |  |  |
| 1 | Укомплектованность образовательных учреждений и организаций педагогическими кадрами | % | 99 | 99,6 | 100 |
| Задача 2: Совершенствование правового, организационного, экономического механизмов функционирования в сфере образования |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля педагогических работников, имеющих квалификационные категории от общей численности педагогических работников (с учетом соответствия занимаемой должности) | % | 66,5 | 100 | 100 |
| 3 | Доля педагогических работников, повысивших квалификацию в течение трех лет, % | % | 94,5 | 100 | 100 |
| Подпрограмма 6 «Педагогические кадры муниципальных общеобразовательных учреждений» |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Обеспечение стабилизации кадровой ситуации в муниципальных общеобразовательных учреждениях за счёт привлечения и закрепления в районе молодых педагогов. |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля молодых педагогов со стажем работы до 3-х лет, которым выплачены подъёмные средства, от общего количества трудоустроенных молодых специалистов. | % | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Доля молодых педагогов со стажем работы до 3-х лет, получающих ежемесячные доплаты к заработной плате в течение первого года работы, от общего количества трудоустроенных молодых специалистов. | % | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Доля молодых педагогов со стажем работы до 3-х лет, обеспеченных жильём, от общего количества трудоустроенных молодых специалистов, нуждающихся в жилье. | % | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Укомплектованность школ педагогическими кадрами, имеющими необходимую квалификацию по каждому из предметов учебного плана. | % | 98 | 98,3 | 100 |
| Задача 2: Стимулирование профессиональной деятельности и рост уровня профессиональной компетентности молодых педагогов посредством дополнительного профессионального образования, самообразования и других форм повышения квалификации. |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля молодых педагогов, принимающих участие в мероприятиях по повышению квалификации, от общего количества трудоустроенных молодых специалистов. | % | 100 | 100 | 100 |

Отчет  о реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие образования»

за 2019 год

| № | Наименование показателя | План 2019г. | Факт 2019г. |  | % испол |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» |  |  |  |  |
|  | Задача 1: Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования в соответствии с ФГОС |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1 Реализация образовательных программ дошкольного образования в соответствии с ФГОС. | 123523,0 | 119379,5 |  | 96,6 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Общее образование» |  |  |  |  |
|  | Задача 1: Повышение доступности качественного образования за счет обновления содержания и технологий обучения и воспитания на всех уровнях образования, обеспечения в образовательных учреждениях безопасных и современных условий для реализации основных образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС. |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1 Оказание учреждениями (организациями) услуг по предоставлению общего образования (СОШ) | 168218,4 | 167557,5 |  | 99,6 |
|  | Задача 2: Сохранение и укрепление здоровья школьников |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2 Организация горячего питания детей обучающихся | 3126,1 | 3126,1 |  | 100 |
|  | Мероприятие 2.3 Ремонт спортивных залов общеобразовательных учреждений | 3526,4 | 2593,0 |  | 73,5 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Дополнительное образование» |  |  |  |  |
|  | Задача 1: Повышение доступности качественного образования за счет обновления содержания и технологий обучения, выявление и развитие талантливых детей и подростков. |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3.1 Реализация образовательных программ дополнительного образования в отрасли "Образование" | 85146,9 | 83994,4 |  | 98,6 |
|  | Мероприятие 3.2 Реализация образовательных программ дополнительного образования в отрасли «Культура» | 10307,3 | 9801,3 |  | 95,1 |
|  | Задача 2: Обеспечение управления реализацией мероприятий МП «Развитие образования» на муниципальном уровне |  |  |  |  |
|  | Мероприятия 3.3 Организация подвоза детей-школьников к месту учебы и обратно | 5964,7 |  | 5930,1 | 99,4 |
| 4 | Подпрограмма 4 «Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи» |  |  |  |  |
|  | Задача 1: Повышение доступности отдыха и оздоровления детей и подростков |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 4.1 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 2273,8 | 2082,5 |  | 91,6 |
| 5 | Подпрограмма 5 «Совершенствование муниципального управления в сфере образования и обеспечение условий для реализации муниципальной программы «Развитие образования» |  |  |  |  |
|  | Задача 1: Обеспечение управления реализацией мероприятий Муниципальной программы «Развитие образования» на муниципальном уровне |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 5.1 Реализация механизма обучения перспективных учащихся образовательных учреждениях в ВУЗах и СУЗах, а также переобучение и переподготовка педагогических кадров для работы в образовательных учреждениях | 0 |  | 0 |  |
|  | Мероприятие 5.2 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0 |  | 0 |  |
|  | Задача 2: Совершенствование правового, организационного, экономического механизмов функционирования в сфере образования |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 5.2 Создание условий для реализации муниципальной программы «Развитие образования». | 28985,1 | 28491,0 |  | 98,3 |
|  | Мероприятия 5.3 Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан | 7445,9 | 5193,9 |  | 69,7 |
| 6 | Подпрограмма 6 "Педагогические кадры муниципальных общеобразовательных учреждений" |  |  |  |  |
|  | Мероприятие Выплата молодым специалистам со стажем до 3-х лет при трудоустройстве в ОУ подъемных средств в размере 50,0 тыс. руб. (в городской местности) и 62,5 тыс. руб. (в сельской местности) | 175,0 | 175,0 |  | 100 |
|  | Мероприятие Ежемесячная доплата к заработной плате молодых специалистов в течение первого года работы в размере 5,0 тыс. руб. (в городской местности) и 6,25 тыс. руб. (в сельской местности) | 175,0 | 175,0 |  | 100 |
|  | ИТОГО по Программе, в том числе | 438867,5 | 428499,2 |  | 97,6 |
|  | ФБ | 18112,4 | 17779,9 |  | 98,2 |
|  | РБ | 271453,9 | 266531,8 |  | 98,2 |
|  | МБ | 149301,2 | 144187,5 |  | 96,6 |