**Годовой отчет о реализации**

**Муниципальной программы**

**«РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА»**

**за 2019 год**

Ответственный исполнитель: администрация МО «Муйский район»

Дата составления отчета: 07.02.2019г.

Исполнитель: **Начальник отдела культуры и архивного дела Колесникова О.А. (тел 8(30132) 55-3-43 muy-tur@mail.ru).**

Согласовано:

И.о. руководителя администрации В.И. Пинтаев

Основной целью программы являлось развитие внутреннего и въездного туризма на территории муниципального образования «Муйский район». Для достижения данной цели были поставлены задачи: расширение спектра туристических услуг для удовлетворения потребностей жителей района и российских граждан, продвижение туристических возможностей района.

Программа включает в себя две подпрограммы:

1. «Организация туристических (водных) маршрутов»;
2. «Развитие рекреационного (оздоровительного) туризма».

На 01.01.2020г в Муйском районе насчитывалось 7 коллективных средств размещения туристов общей вместимостью 89 койко - мест.

За 2019г. общий туристский поток составил 6134 чел., объем платных услуг 7675,3 тыс.руб.

В 2019 году на реализацию программных мероприятий было выделено 66,7 тыс. рублей. Исполнение составило 57,5%. В рамках Подпрограммы «Организация туристических (водных) маршрутов» за счет бюджетных средств приобретены лодочный мотор и винт.

**Индикаторы муниципальной программы «Развитие туризма»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование индикатора | Ед.изм. | 2019г | % испол |
| План | факт |
| **Муниципальная программа «Развитие туризма»** |
| Задача1: Расширение спектра туристических услуг жителей района, российских и иностранных граждан для удовлетворения потребностей  |
| 1. | Количество туристических прибытий | чел | 6100 | 6134 | 100,6 |
| Задача 2: Продвижение туристических возможностей района |
| 2. | Объем платных услуг оказанных туристам | Тыс.руб | 7600 | 7675,3 | 101 |
| **Подпрограмма 1 «Организация туристических (водных) маршрутов»** |
| Задача 1:Формирование туристических маршрутов с использованием географических и исторических особенностей местности |
| 3 | Количество разработанных туристических маршрутов | ед | 1 | 0 | 0 |
| Задача 2: Создание технически качественного продукта |
| 4 | Количество технологической документации | ед | 1 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 2 « Развитие рекреационного (оздоровительного) туризма»** |
| Задача 1: Популяризация действующих туристических маршрутов |
| Задача 2: Исследование природно-рекреационных объектов для туристического использования |
| 5 | Количество исследованных минеральных источников | ед | 1 | 0 | 0 |
| Задача 3. Благоустройство территорий мест туристического показа |
| 6 | Количество разработанных и изготовленных материалов, наружных средств навигации туристов | ед | 5 | 0 | 0 |

**Реализация программных мероприятий «Развитие туризма»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус  | Наименование программы, подпрограммы, мероприятия  | Источник финансирования  | План 2019 г. | Факт 2019г. | % испол |
| Программа  | «Развитие туризма» | Всего  | 115,9 | 66,7 | 57,5 |
| Республиканский бюджет  | 0 | 0 |  |
| Местный бюджет  | 115,9 | 66,7 | 57,5 |
| Внебюджетные источники  | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 1  | «Организация туристических (водных) маршрутов» | Всего  | 115,9 | 66,7 | 57,5 |
| Республиканский бюджет  | 0 | 0 |  |
| Местный бюджет  | 115,9 | 66,7 | 57,5 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1.1. | Разработка проекта нового турпродукта «Сплав по реке Витим к Парамскому порогу» | Всего  | 115,9 | 66,7 | 57,5 |
| Республиканский бюджет  | 0 | 0 |  |
| Местный бюджет  | 115,9 | 66,7 | 57,5 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |

Анализируя индикаторы муниципальной программы, из 6 показателей выполнено 2. Уровень эффективности Программы составил 0,3 и оценивается как низкий. Дальнейшая реализация Программы предусмотрена на 2020год.