**Годовой отчет о реализации**

**Муниципальной программы «Экономическое развитие»**

**за 2019 год**

Ответственный исполнитель: отдел экономического развития администрации МО «Муйский район»

Дата составления отчета: 07.02.2019г.

Исполнители:

Начальник отдела экономического развития - Родионова Т.В.,

Главный специалист по труду отдела экономического развития -Шинкарева Г.П.

тел. 8(30132) 55-430, [econom@admmsk.ru](mailto:econom@admmsk.ru).

Согласовано:

И.о. руководителя администрации В.И. Пинтаев

Муниципальная программа «Экономическое развитие» утверждена постановлением администрации МО «Муйский район» от 31.10.2013г. №985.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является администрация МО «Муйский район», соисполнители: ГКУ Центр занятости населения Муйского района, МКУ «Районное управление образования», ГБУЗ «Центральная районная больница», БРМТИТ, работодатели Муйского района, предприятия и организации, осуществляющие деятельность на территории Муйского района.

Муниципальная программа «Экономическое развитие» включает в себя 4 подпрограммы: 1.Содействие занятости населения;

2. Развитие трудовых ресурсов;

3. Улучшение условий и охраны труда;

4.Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в МО «Муйский район».

Основной целью Программы является обеспечение устойчивого повышения уровня и качества жизни населения на основе модернизации экономики и повышения ее эффективности.

Для достижения основной цели Программы решались следующие задачи:

* предотвращение роста напряженности на рынке труда;
* формирование кадрового потенциала Муйского района, обеспечивающего устойчивое развитие экономики и создание эффективного механизма управления развитием трудовых ресурсов, повышение доходов населения;
* улучшение условий и охраны труда работников организаций, расположенных на территории Муйского района;
* создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в МО «Муйский район».

В целом социально-экономическое развитие Муйского района за 2019 год характеризуется положительной динамикой основных макроэкономических показателей.

Все запланированные мероприятия проведены. Уровень эффективности реализации Программы оценивается как эффективная (Е=1), планируется дальнейшая реализация программных мероприятий.

**ПОДПРОГРАММА «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ»**

Целью данной программы является обеспечение временной занятости и материальной поддержки безработных и несовершеннолетних граждан Муйского района. Для достижения указанной цели нужно решить следующие задачи: повышение эффективности содействия трудоустройству безработных граждан; снижение социальной напряженности путем создания рабочих мест, не требующих квалифицированной подготовки, для проведения работ, имеющих временный, сезонный характер работы для несовершеннолетних граждан. В рамках подпрограммы из средств местного бюджета было предусмотрено финансирование мероприятий по организации деятельности, направленной на проведение оплачиваемых общественных работ и на временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

Службой занятости района были заключены договоры на организацию общественных работ с предприятиями и организациями района. Трудоустроено 19 человек. Основными видами общественных работ являлись очистка и благоустройство территорий предприятий и поселков, уход за больными и престарелыми и другие виды работ.

По организации временного трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы в возрасте от 18 до 20 лет, через ГКУ ЦЗН трудоустроено 3 человека.

В течение 2019 года по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет трудоустроено 76 несовершеннолетних гражданина. Приоритетное право при трудоустройстве на временные рабочие места, специалисты службы занятости уделяют подросткам, особо нуждающимся в социальной защите.

Основными видами временных работ по организации занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет являются: благоустройство территорий поселков, сельскохозяйственные работы на пришкольных участках (подготовка теплиц, высадка рассады и прополка овощных культур), проведение экологической акции «Чистый поселок», работа вожатыми на летних площадках.

В ходе реализации подпрограммы были достигнуты следующие результаты:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. изм. |  |  |  |  |
| 2019  год | Факт  2019  год | % исполнение | Причина неисполнения |
| Целевые индикаторы | | | | | |
| Уровень регистрируемой безработицы | % | 0,5 | 0,5 | 100%. Уровень регистрируемой безработицы соответствует плановому показате6лю | |
| Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы службы занятости. | % | 50,0 | 63,9 | 127,8%. Плановый показатель превышен на 13,9 процентных пункта | |
| Подпрограмма предусматривает софинансирование из местного бюджета по мероприятиям активной политики занятости.   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № пп | Наименование мероприятия | План 2019год | Израсходовано средств  (тыс.руб.) | | | Количество  участников  (чел.) | | МБ | РБ | МБ | Всего затрачено средств |  | | 1. | Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | 300,0 | 105,6 | 299,4 | 405,0 | 76 |   За 2019 год, в службу занятости обратилось за государственными услугами в поиске подходящей работы 227 граждан. Трудоустроено 145 человек, что составляет 63,9% от числа обратившихся. На постоянную работу трудоустроено 37 человек, на временную - 108 человек. Уровень зарегистрированной безработицы в МО «Муйский район» на конец года составил 0,5%, на учете в ГКУ «ЦЗН» состоит 37 безработных граждан. Уровень общей безработицы по методологии МОТ составил 8,4%.  Финансирование мероприятий по организации общественных работ позволяет безработным и ищущим работу гражданам получить материальную поддержку в виде временного заработка, сохраняет мотивацию к труду потерявшим работу гражданам. Обеспечивает временную занятость и материальную поддержку несовершеннолетних граждан. | | | | | |

**ПОДПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ»**

Целью настоящей Подпрограммы является формирование кадрового потенциала Муйского района, обеспечивающего устойчивое развитие экономики. Достижение указанной цели предусматривает решение следующих задач: удовлетворение потребностей экономики и социальной сферы в профессиональных кадрах и повышение денежных доходов.

Сформирована система контроля по соблюдению трудового законодательства об оплате труда и своевременному принятию мер. Ежемесячно проводится заслушивание нарушителей трудового законодательства на районной Комиссии по повышению доходов консолидированного бюджета, оплаты труда и занятости населения МО «Муйский район». По итогам текущего периода рассмотрено 74 хозяйствующих субъекта. По вопросу выплаты заработной платы менее МРОТ заслушано 3 налогоплательщика. Подтверждены 2 факта выплаты заработная платы менее МРОТ (ООО Селенга, ИП Шункова).

В рамках работы по выявление нелегальных трудовых отношений было выявлено и трудоустроено 66 чел.

Среднемесячная номинальная начисленная з/плата в организациях и предприятиях района за 2019г составила 44,9 тыс.рублей. Рост з/платы к аналогичному периоду прошлого года на 7%. Наиболее высокий уровень заработной платы отмечается в отраслях: «добыча полезных ископаемых» - 61,6 тыс.руб, «транспорт» - 51,9 тыс.руб, в «связи» - 50,2 тыс.руб, самая низкая средняя заработная плата в сфере «сельское хозяйство» - 23,4 тыс.руб.

**Подпрограмма2 «Развитие трудовых ресурсов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. изм. | План | Факт | % исполнения |  |
| 2019год | 2019 год |
| Целевые индикаторы | | | | |  |
| Укомплектованность специалистами в бюджетной сфере | | | | |
| Образование | % | 98,0 | 98,0 | 100 |  |
| Здравоохранение | % | 59 | 76 | 128,8%. Плановый показатель превышен на 28,8% |
| Культура | % | 100 | 100 | 100 |
| Уровень занятости выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования по специальности обучения. | % | 63 | 62 | 98,4%. В 2019 выпуск учащихся составил 26 чел, трудоустроено по специальности 16 чел. |
| Целевые индикаторы | | | | |  |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата | % | 102 | 104 | 102 |  |
| Реальные располагаемые денежные доходы населения | % | 99,8 | 100,8 | 101% |

При реализации подпрограммы в 2019г достигнуты следующие целевые показатели:

-Укомплектованность специалистами в бюджетной сфере соответствует плановым в сфере образования и культуры. В здравоохранении плановый показатель превышен на 28,8%.

Рост реальных располагаемых денежных доходов населения к плановому показателю объясняется ростом доходов населения:

-Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника к предыдущему году выросла на 7% и составила 44,9тыс. рублей.

-МРОТ на 01.01.2018г. составил - 9489 руб., на 01.01. 2019г - 11163 рубля, рост на 17,6%%. С 01.01.2020 МРОТ составляет 12130 рублей.

Финансирование подпрограммы ***«Развитие трудовых ресурсов»*** не предусматривалось.

**ПОДПРОГРАММА «УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНА ТРУДА»**

Целью настоящей подпрограммы является улучшение условий и охраны труда работников организаций, расположенных на территории Муйского района. Достижение указанной цели предусматривает решение следующих задач: развитие системы управления профессиональными рисками в организациях, расположенных на территории Муйского района, и создание безопасных условий труда.

Финансирование подпрограммы ***«Улучшение условий и охрана труда»*** предусматривалось только за счет средств работодателей. По данным Бурятстата объем затраченных средств за 2019г. составил 99150,8 тыс.руб, что больше на 1,6% чем за соответствующий период прошлого года (97 555,7тыс.руб)

По данным Бурятстата пострадало при несчастных случаях на производстве с утратой трудоспособности на 1 день и более – 2 человека против 3 за аналогичный период предыдущего года. В учреждениях бюджетной сферы несчастные случаи на производстве отсутствуют. В 2019г на территории района со смертельным исходом произошел 1 несчастный случай (в 2018г -2 случая).

**Подпрограмма 3 «Улучшение условий и охрана труда»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. изм. | План  2019 год | Факт  2019 |  |
| % исполнения |
| Целевые индикаторы | | | | |
| Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1 тысячу работающих | чел | 0 | 34 |  |
| Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом | чел | 1 | 1 | 100%. Произошел один несчастный случай на Руднике Ирокинда со смертельным исходом |
| Численность работников занятых во вредных или опасных условиях труда | чел | 2250 | 2081 | 92,5%. В связи со снижением численности работников в ООО Рудник «Ирокинда» произошло снижение численности занятых во вредных и опасных условиях труда. |

**ПОДПРОГРАММА 4 «СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В МО «Муйский район»**

Основной целью Подпрограммы является создание благоприятного инвестиционного климата на территории Муйского района.

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:

1. Формирование инвестиционно-привлекательного имиджа Муйского района;

2. Формирование благоприятной для привлечения инвестиций административной среды;

3. Формирование экономических механизмов привлечения инвестиций;

4. Развитие инвестиционной деятельности в МО «Муйский район».

Ответственным исполнителем Подпрограммы является администрация МО «Муйский район», соисполнителями - предприятия и организации, осуществляющие деятельность на территории Муйского района.

Инвестиции являются одним из основных видов ресурсов развития муниципального образования «Муйский район».

За 2019 год общий объем инвестиций в основной капитал по району составил 2025,5 млн. рублей. Основная доля объема инвестиций 90,7% обеспечена за счет внебюджетных источников. Внебюджетные инвестиции составили 1837,6 млн. рублей.

В сферу малого предпринимательства вложено – 78,7 млн. рублей. В соответствии с мероприятиями подпрограммы «Малое и среднее предпринимательство» муниципальной программы «Развитие потребительского рынка, малого и среднего предпринимательства» в 2019 году из местного бюджета произведено финансирование в объеме 100,0 тыс. рублей.

Динамика роста инвестиций в Муйском районе

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | ед.изм. | 2012г | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г | 2019г |
| Объем инвести-ций в основной капитал | млн. руб. | 680,658 | 1092,906 | 1291,058 | 880,4 | 1557,1 | 1388,8 | 873,0 | 2025,5 |
| Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных) | млн. руб. | 643,038 | 1014,6 | 1201,645 | 797,3 | 1518,9 | 1139,5 | 703,2 | 1837,6 |
| Рост к уровню прошлого года | % | 129,4 | 152,2 | 110,3 | 61,9 | 166,8 | 84,7 | 58,9 | 221 |

В 2019 году проведены программные мероприятия:

1. В рамках формирования инвестиционно-привлекательного имиджа района:

* В течение года в СМИ и на сайте администрации МО «Муйский район» размещено 10 информационных материалов об инвестиционной деятельности района;
* На сайте администрации МО «Муйский район» (www.admmsk.ru) ведется раздел «Инвестиции», в котором размещается весь информационный материал, касающийся инвестиционной деятельности.
* По итогам сдачи отчета о ходе реализации Стратегии СЭР района за 2019 год будут внесены корректировки в инвестиционный паспорт МО «Муйский район» и размещены на сайте администрации района.

2. В целях внедрения в МО «Муйский район» Целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности, утвержденных Правительством Республики Бурятия:

- разработана и реализуется муниципальная дорожная карта по улучшению показателей Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в Республике Бурятия на 2019 год, предусматривающая в том числе и внедрение Целевых моделей в муниципальном образовании;

- ведется мониторинг реализации в муниципальном образовании региональных дорожных карт по внедрению Целевых моделей, предусматривающих ОМСУ в качестве соисполнителей;

- отчет об исполнении показателей муниципальной дорожной карты предоставляется в Министерство экономики РБ;

3. В рамках формирования экономических механизмов привлечения инвестиций:

Для развития малого предпринимательства на территории района с 2011 года была создана Микрофинансовая организация «Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства МО «Муйский район», которая оказывает консультационные услуги, обеспечивает предпринимателей информационной, финансовой поддержкой. В соответствии с Приказом ЦБ РФ от 27.12.2017г. №ОД-3682 Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства исключен из государственного реестра микрофинансовых организаций. В апреле 2018г. его полномочия переданы в микрокредитную компанию Фонд поддержки малого предпринимательства г.Улан-Удэ. За 2019 год выдано 25 микрозаймов 10 СМП на сумму 4030,0 тыс. рублей.

4. В рамках развития инвестиционной деятельности в МО «Муйский район»:

* На официальном сайте администрации района в разделе «Инвестиции» создана вкладка - «Уполномоченные по работе с инвесторами». В указанной вкладке размещено постановление администрации МО «Муйский район» от 20.06.2014г. № 618 **«Об организации работы по сопровождению и реализации инвестиционных и предпринимательских проектов на территории Муйского района по принципу «одного окна»;**
* на конец 2019 года действуют 8 соглашений между МО «Муйский район» и предприятиями о социально-экономическом сотрудничестве, 4 договора о социальном партнерстве;
* на официальном сайте администрации района в разделе «Инвестиции» размещены четыре инвестиционных проекта района;
* реестр инвестиционных проектов ведется специалистами отдела экономического развития администрации МО «Муйский район».

**Индикаторы (показатели) муниципальной программы «Экономическое развитие»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование индикатора | Ед. изм | 2019 год | | % испол |
| План | Факт |
| **Муниципальная программа «Экономическое развитие»** | | | | | |
| Задача 1: Предотвращение роста напряженности на рынке труда | | | | | |
| 1 | Уровень безработицы (по МОТ) | % | 8,4 | 8,4 | 100 |
| Задача 2: Формирование кадрового потенциала Муйского района, обеспечивающего устойчивое развитие экономики, создание эффективного механизма управления развитием трудовых ресурсов, повышение доходов населения. | | | | | |
| 2 | Уровень занятости выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования | % | 63 | 62 | 98,4 |
| 3 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата | руб | 42800,0 | 44888,3 | 104,9 |
| Задача 3. Улучшение условий и охраны труда работников организаций, расположенных на территории Муйского района | | | | | |
| 4 | Удельный вес работников, занятых на тяжелых работах с вредными и (или) опасными особыми условиями, к общей численности занятых в экономике района | % | 25 | 34 | 136 |
| Задача 4: Создание благоприятного инвестиционного климата на территории Муйского района | | | | | |
| 5 | Объем инвестиций в основной капитал на душу населения | Тыс.руб | 207,4 | 210 | 101,2 |
| Подпрограмма 1 «Содействие занятости населения» | | | | | |
| 6 | Уровень регистрируемой безработицы | % | 0,5 | 0,5 | 100 |
| 7 | Удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы службы занятости. | % | 50 | 63,9 | 127,8 |
| 8 | Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан | чел | 76 | 76 | 100 |
| Подпрограмма 2 «Развитие трудовых ресурсов» | | | | | |
| 9 | Укомплектованность специалистами в бюджетной сфере | % |  |  |  |
| 10 | Образование | % | 98 | 98 | 100 |
| 11 | Здравоохранение | % | 59 | 76 | 128,8 |
| 12 | Культура | % | 100 | 100 | 100 |
| 13 | Уровень занятости выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования по специальности обучения. | % | 63 | 62 | 98,4 |
| 14 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата | % | 102 | 104 | 102 |
| 15 | Реальные располагаемые денежные доходы населения | % | 99,8 | 100,8 | 101 |
| Подпрограмма 3 «Улучшение условий и охраны труда» | | | | | |
| 16 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1 тысячу работающих | чел | 0 | 34 | - |
| 17 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом | чел | 1 | 1 | 100 |
| 18 | Численность работников занятых во вредных или опасных условиях труда | чел | 2250 | 2081 | 92,5 |
| Подпрограмма 4 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и формирование позитивного имиджа МО «Муйский район | | | | | |
| 1 | Число подготовленных информационных материалов | ед. | 12 | 12 | 100 |
| 2 | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | % | 218,2 | 221 | 101,3 |
| 3 | Объем средств направляемых из бюджета МО «Муйский район» МК Фонд развития предпринимательства г. Улан-Удэ в Муйском районе на финансирование мероприятий  МП «Развитие  потребительского  рынка,  малого и  среднего  предпринимательства» | Тыс. руб | 100,0 | 100,0 | 100 |
| 4 | Объем инвестиций в основной капитал | Млн. руб. | 2000 | 2025,5 | 101,3 |

**Отчет о реализации программных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование программы, подпрограммы, мероприятия | Источник финансирования | 2019 год | | %  испол |
| План | Факт |
| Про-грамма | Муниципальная программа Муйского района «Экономическое развитие» | Всего | 390,0 | 389,7 | 99,9 |
| Республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 390,0 | 389,7 | 99,9 |
| Подпрограмма 1 | «Содействие занятости населения» | Всего | 390,0 | 389,7 | 99,9 |
| Республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 390,0 | 389,7 | 99,9 |
| Меро-приятие 1.1.  Меро-приятие 1.2 | Организация деятельности направленной на проведение общественных работ | **Всего** | **90,3** | **90,3** |  |
| Республиканский бюджет | 0 | 0 |  |
| Местный бюджет | **90,0** | **90,0** |  |
| Организация деятельности, направленной на временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | **Всего** | **299,7** | **299,4** |  |
| Республиканский бюджет | 0 | 0 |  |
| Местный бюджет | **299,7** | **299,4** |  |