**Годовой отчет о реализации**

**муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления»**

**за 2019 год**

Ответственного исполнитель: отдел экономического развития администрации МО «Муйский район»

Дата составления отчета: 07.02.2020г.

Исполнители:

отдел экономического развития администрации МО «Муйский район»

тел. 8(30132) 55-430, econom@admmsk.ru;

СОГЛАСОВАНО:

И.о. руководителя администрации В.И. Пинтаев

Муниципальная Программа «Совершенствование муниципального управления» утверждена постановлением Администрации МО «Муйский район» от 31.10.2013г № 986.

Ответственный исполнитель Программы администрация МО «Муйский район», соисполнители Программы: Районный совет ветеранов, ГБУЗ «Муйская ЦРБ», ОГИБДД МО МВД РФ «Северобайкальский», МКУ РУО, поселения района, РГУ ЦСПН, ГУ ЦЗН в Муйском районе, ЗАГС, Филиал по Муйскому району федерального казенного учреждения уголовно-исполнительная инспекция Управления федеральной службы исполнения наказания России по РБ, ТПУФМ службы РФ по РБ в Муйском районе, Отдел государственного пожарного надзора Муйского района, Муйский районный отдел судебных приставов Управления Службы судебных приставов России по РБ (далее – ПССП), Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РБ в Северобайкальском и Муйском районах, общественные организации, СМИ, Совет депутатов МО «Муйский район»; Контрольно-счётная палата; МКУ «Хозяйственник», МКУ "Управление ЖКХ и муниципального имущества".

Основной целью Программы является повышение качества государственного управления и обеспечение эффективности управленческого процесса на территории Муйского района.

Для достижения цели Программы решались следующие задачи:

- Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления;

- Повышение степени социальной защищённости пожилых людей и активизация участия пожилых людей в жизни общества;

- Обеспечение устойчивого социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Муйском районе;

- Сохранение и укрепление здоровья населения;

- Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах Муйского района;

- Снижение уровня преступности;

- Трудоустройство граждан, осужденных к исправительным работам;

- Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по управлению социально-экономическими процессами на территории МО «Муйский район»;

- Создание благоприятных условий для использования потенциала молодых граждан в интересах социально-экономического, общественно-политического и культурного развития Муйского района.

Совершенствование муниципального управления является одним из важнейших системообразующих этапов в становлении современной политической системы России.

Будучи максимально приближенными к населению, органы местного самоуправления являются центральным звеном в механизме взаимодействия гражданского общества и государства.

Качество муниципального управления – это один из ключевых факторов успешного социально-экономического развития района.

Совершенствование муниципального управления тесно связано с развитием информационных и телекоммуникационных технологий, ориентированных на решение государственных и муниципальных задач с наилучшими показателями результативности и эффективности.

Муниципальная программа включает в себя 8 подпрограмм:

1. Развитие муниципальной службы;

2. Повышение качества жизни пожилых людей;

3. Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера;

4. Информирование населения в области здравоохранения;

5. Повышение безопасности дорожного движения;

6. Профилактика преступлений и иных правонарушений;

7. Совершенствование управленческого процесса на территории МО «Муйский район»;

8. Развитие молодежной политики.

В целом на реализацию муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления» в 2019 году направлено 73429,9 тыс. рублей, в том числе за счет ФБ – 2,6 тыс. рублей, РБ – 8219,8 тыс. рублей, МБ – 65 207,5 тыс. рублей. Фактическое исполнение денежных средств составило 97,8%.

Анализируя индикаторы муниципальной программы, из 32 показателей выполнено 19 показателей. Уровень эффективности Программы составил 0,8 и оценивается как среднеэффективный. Планируется дальнейшая реализация Программы.

## Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы»

Основной целью Подпрограммы является развитие муниципальной службы в МО «Муйский район». Для достижения поставленной цели были решены задачи: повышение профессионального уровня муниципальных служащих, совершенствование кадровой работы и управления персоналом в органах местного самоуправления.

Повышение эффективности управления социально-экономическим развитием муниципального образования возможно только при наличии высокопрофессиональных кадров в органе местного самоуправления. От того, насколько эффективно действуют органы муниципального управления, во многом зависит доверие населения к власти в целом, ее успех и результативность.

Подготовка кадров для администрации муниципального образования «Муйский район» является одним из инструментов повышения эффективности муниципального управления и профессионального уровня муниципальных служащих.

В 2019 году повысили квалификацию 9 человек, выполнение составило 100%.

В целях повышения результативности деятельности муниципальных служащих необходимо продолжение работы по формированию единой системы непрерывного обучения муниципальных служащих в течение всего периода реализации муниципальной программы.

В целях оценки исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей, определения муниципальных служащих на соответствие замещаемых должностей муниципальной службы в администрации МО «Муйский район» ежегодно проводится аттестация муниципальных служащих. В 2019 году прошли аттестацию 2 муниципальных служащих.

Доля муниципальных служащих ОМСУ МО «Муйский район», имеющих высшее профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности составила 98%.

В 2019 году на проведение программных мероприятий по профессиональной переподготовке и повышению квалификации муниципальных служащих направлено 90,2 тыс. рублей, в том числе РБ – 41,1 тыс. рублей, МБ – 49,1 тыс. рублей.

**Подпрограмма 2. «Повышение качества жизни пожилых людей»**

Основной целью Подпрограммы является повышение степени социальной защищённости пожилых людей и активизация участия пожилых людей в жизни общества. Для достижения поставленной цели решались задачи: поддержка жизненной активности пожилых людей и вовлечение пожилых людей в общественную жизнь. Соисполнителем Подпрограммыявляется Районный совет ветеранов.

На 01.01.2020г. численность населения района составляет 9643 человек. Доля пенсионеров от численности населения района составила 33,8% (3261 чел.). Поэтому проблемы их общественного, социального положения, роли и места в семье имеют важную значимость.

В соответствии с законодательством Российской Федерации работа с гражданами пожилого возраста относится к деятельности органов власти субъекта Российской Федерации, но, не смотря на разграничение полномочий, органы муниципальной власти не могут оставить без внимания представителей старшего поколения, оказавшихся в трудных жизненных условиях.

На реализацию программного мероприятия «Организация деятельности по активизации участия пожилых людей в жизни общества» из местного бюджета направлено 99,1 тыс. рублей.

За 2019 год проведено для пожилых людей 6 социально-культурных мероприятий, в них приняло участие 90 чел.

Члены ветеранского движения принимают активное участие в районных мероприятиях, осуществляют патриотическое воспитание подрастающего поколения, их бесценный опыт используется в решении самых актуальных социальных проблем района.

Поэтому необходимо и дальше поддерживать инициативы пожилых граждан в рамках подпрограммы "Повышение качества жизни пожилых людей".

**Подпрограммы 3. «Социально-экономическое развитие**

**коренных малочисленных народов Севера»**

Основной целью Подпрограммы является обеспечение устойчивого социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Муйском районе.

Для достижения поставленной цели реализуются следующие задачи:

1.Улучшение условий проживания КМНС;

2.Создание условий для социально-экономического развития КМНС.

В рамках Подпрограммы запланирована реализация двух мероприятий:

- оказание мер социальной поддержки малообеспеченным гражданам из числа КМНС;

- организация деятельности, направленной на социально-экономическое развитие КМНС.

На территории Муйского района в перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности КМНС входит сельское поселение «Муйская сельская администрация» (с.Усть- Муя, с. Муя, с.Баргалино, п. Витим) с численностью населения 630 чел. На территории поселения на 01.01.2020г. проживает 27 представителей коренных малочисленных народов Севера.

В 2019 году финансирование Подпрограммы «Социально – экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Муйского района» не производилось. Планировалось направить для участия в республиканском эвенкийском празднике «Больдёр - 2019» 5 представителей КМНС. Мероприятие проходило с 28.06.2019г. по 30.06.2019г. В связи с поздними сроками заключения соглашения о предоставлении субсидии между Министерством экономики РБ и администрацией МО «Муйский район», 14.08.2019г., представители КМНС Муйского района не смогли принять участие в данном мероприятии. В результате средства МО «Муйский район» перераспределены между другими районами Республики Бурятия.

**Подпрограмма 4. «Информирование населения в области здравоохранения»**

Сегодня проблема сохранения здоровья граждан России является одним из приоритетов государственной стратегии. Одной из основных целей демографической политики Российской Федерации является увеличение продолжительности жизни населения России.

Здоровье населения — медико-демографическая и социальная категория, отражающая физическое, психическое, социальное благополучие людей, осуществляющих свою жизнедеятельность в рамках определенных социальных общностей.

Мотивация к формированию потребности в здоровье — побуждение индивидуумов к действиям, направленным на укрепление, сохранение и восстановление здоровья, профилактику заболеваний и других нарушений здоровья.

Одним из направлений формирования образа жизни, способствующего укреплению здоровья человека, является пропаганда в средствах массовой информации и информационно-просветительская работа.

Информирование населения об оказании медицинской помощи организуется посредством:

 - размещения стендов с информацией в доступной форме;

 - размещения книг замечаний и предложений;

 - размещения указателей, информирующих население в доступной форме о месте нахождения учреждений здравоохранения;

 - размещения ящика для анонимных обращений и предложений;

 - организации горячей линии и телефона доверия;

 - анкетирования населения;

 - встреч с населением;

 - выступлений на радио, телевидении;

 - через средства массовой информации.

Основной целью Подпрограммы является сохранение и укрепление здоровья населения. Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: формирование у населения навыков ведения здорового образа жизни; формирование антинаркотического мировоззрения у учащихся.

За 2019 год в Муйском районе отмечается положительная динамика показателей:

* Снижение уровня распространенности потребления табака среди взрослого населения на 0,3%;
* Снижение уровня распространенности потребления табака среди детей и подростков на 0,5 %;
* Снижение уровня распространения потребности табака среди женщин на 0,4%;
* Случаи смертности населения от случаев отравлений алкоголем и его суррогатами не зарегистрированы.

 Работа по сохранению и укрепление здоровья школьников в образовательных организациях района осуществляется как в школах, так и в учреждениях дополнительного образования. Это профилактическая работа классных руководителей, социальных педагогов, педагогов-психологов на школьном уровне и педагогов дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования.

Педагоги применяют разнообразные формы профилактической работы. Это психологические тренинги, классные часы, выступления агитбригад, участие в социальных проектах, волонтёрские акции, работа с родителями, работа социальных педагогов с КДНиЗП и ПДН, рейды по проверке исполнения школьниками комендантского часа.

За 2019 год в рамках мероприятий «Информирование населения и пропаганда здорового образа жизни» опубликовано в СМИ 6 информационных статей. Финансирование в сумме 23,9 тыс. руб. произведено за счет мероприятия «Обеспечение информирования населения о деятельности ОМСУ в средствах массовой информации» подпрограммы «Совершенствование управленческого процесса на территории МО «Муйский район».

В течение 2019 г. в общеобразовательных школах проведены следующие профилактические мероприятия антинаркотической направленности:

- Социально-психологическое тестирование учащихся старше 13 лет. Из 543 учащихся 7-11 классов, давших согласие, приняли участие 378 ч., или 69,6%.

- приобретено 120 тест-полосок для экспресс-анализа на употребление трёх видов ПАВ. Доля протестированных составила 31,7 % от числа учащихся 13-17 лет, давших согласие. Положительных результатов не выявлено.

 Кроме того, в течение года в школах проведены:

1) Социально-психологическое тестирование антинаркотической направленности среди учащихся 7-11 классов (ноябрь 2019 г.). Охват участников составил 278 чел. (69,6%).

2) Всероссийская антинаркотическая акция «Родительский урок» (февраль-март 2019 г.), в рамках которой проведены родительские лектории «Роль родителей в профилактике наркомании», «Как спасти детей от наркомании», «О проблеме наркомании», «Что надо знать родителям о наркомании»; родительские собрания на темы «Роль семьи в формировании здорового образа жизни», «Как уберечь наших детей от наркотиков», «Роль семьи в профилактике наркомании», «Первые признаки наркомании».

3) Волонтерские акции в школах с целью профилактики табакокурения, алкоголизма и наркомании: «Школа-территория, свободная от курения!», «Радоваться без алкоголя, Мечтать без наркотиков! Общаться без табака!», «Нет наркотикам»; «Красная ленточка» - профилактика СПИДа, «Привычки, уносящие здоровье»- Всемирный день здоровья.

4) В школьных СМИ напечатаны статьи о вреде наркотиков, среди родителей распространены памятки о признаках употребления ПАВ у несовершеннолетних, оформлены стенды для родителей в школах «Знание-ответственность-здоровье». Кроме того, проведены мероприятия спортивной направленности, в том числе соревнование «Мама, папа, я – здоровая семья». Проведена антинаркотическая акция «Классный час» (октябрь 2019 г.).

На реализацию программного мероприятия «Изготовление информационных материалов и проведение мероприятий антинаркотической направленности» профинансировано 25,0 тыс. рублей, в том числе на:

* приобретение 120 тест-полосок для экспресс-анализа на употребление ПАВ на сумму 18 тыс. руб.
* проведение мероприятий на сумму 7,0 тыс. руб., в том числе:

-фестиваль агитбригад летних оздоровительных учреждений, приуроченный к всемирному Дню без наркотиков (июнь 2019 г.) – 3 тыс.руб.

-районный конкурс старшеклассников «Подросток и закон» на тему «Мои персональные данные» (ноябрь 2019 г.) – 4,0 тыс.руб.

В результате проведённых мероприятий:

* охват учащихся профилактическими антинаркотическими мероприятиями составил 31,7%;
* повышается уровень информированности населения по вопросам сохранения и укрепления здоровья;
* у учащихся формируется негативное отношение к потреблению наркотиков;
* укрепляется тенденция к формированию здорового образа жизни.

**Подпрограмма**  5 **«Повышение безопасности дорожного движения»**

Цель Подпрограммы - обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах Муйского района. Для достижения поставленной цели решались задачи: формирование у населения устойчивых стереотипов законопослушного поведения на улицах и дорогах; формирование у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах.

В целях профилактической работы проводится распространение печатной продукции по тематике БДД; в СМИ публикуются материалы о деятельности ОГИБДД, направленной на снижение аварийности и материалы; разъясняющие законодательные нормативные акты. Проводятся профилактические беседы с различными категориями участников дорожного движения. Совместно с управлением образования и СМИ проведены акции «Внимание, дети», «Зебра», недели БДД и акции и «Недели безопасности дорожного движения», День безопасности дорожного движения под девизом «День знаний и Правил дорожного движения». В рамках выполнения программы проведены тематические праздники, акции, «Безопасность на дороге», «Безопасное лето», «Бессмертный полк», «Автокресло- детям!», «Трезвый водитель», «Пассажир», «Таксист», «Автобус», «Всемирный день памяти жертв ДТП», «Внимание-пешеход!», «Правила соблюдать- беду миновать», «Живые знаки» «Внимание, дети!». В средствах массовой информации освещалось проведение рейдов в период осеннего, зимнего, весеннего и летнего декадников безопасности дорожного движения «За безопасность на дорогах». В образовательных учреждениях проведены специальные занятия, инструктаж о правилах поведения на транспорте.

На мониторах и в стационарных уголках безопасности представлены уголки безопасности дорожного движения «Безопасный путь в школу».

В 2019 году в рамках мероприятия «Пропаганда безопасности дорожного движения» приобретен измеритель светового коэффициента пропуска автомобильных стёкол на сумму 42,0 тыс. рублей за счет средств бюджета МО «Муйский район».

За 2019 год совершено 19 дорожно-транспортных происшествий. Рост ДТП к аналогичному периоду прошлого года составил 1,7 раза (2018 г. – 11 ед.). Причины: несоблюдение правил дорожного движения водителями, нарушение скоростного движения водителями, состояние дорог не соответствуют требованиям.

Дорожно - транспортные нарушения с участием детей в 2019 году не зарегистрированы.

 Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом, продолжает сохраняться. В сложившейся ситуации в целях обеспечения безопасности дорожного движения, необходимо продолжить реализацию муниципальной программы и принятие организационных мер, направленных на совершенствование организации движения транспорта и пешеходов.

**Подпрограмма 6 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»**

Основной целью Подпрограммы «Профилактика преступлений и иных правонарушений» является снижение уровня преступности и правонарушений. Кроме этого, реализация подпрограммы была направлена на: усиление профилактической направленности в деятельности всех правоохранительных органов; укрепление системы социальной профилактики правонарушений, направленной на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, реабилитацией лиц, освободившихся из мест лишения свободы; выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений.

Для достижения указанных целей в 2019 году выполнялись следующие задачи: укрепление системы профилактики правонарушений; улучшение профилактики правонарушений в среде несовершеннолетних и молодежи.

На 2019 г. на реализацию мероприятий запланировано финансирование на сумму 360,0 тыс. рублей, в том числе за счет РБ 105,0 тыс. руб., МБ 255,0 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2020г. финансирование местного бюджета составило 359 тыс. руб., в том числе на мероприятия:

- «Организация профилактики преступлений и иных правонарушений» - 121,0 тыс. рублей, в том числе арендная плата соединительной линии на сумму 49,0 тыс. рублей, обслуживание системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город» на сумму 72,0 тыс. рублей,

- «Обеспечение деятельности по охране правопорядка и общественной безопасности, повышение безопасности дорожного движения» - 209,0 тыс. рублей (РБ-105 тыс. рублей, МБ 104 тыс. рублей), в том числе выполнение работ по монтажу волокно-оптической линии связи и установлению видеокамеры по программе «Безопасный город» на сумму 156,2 тыс. рублей (РБ-105 тыс. рублей, МБ 51,2 тыс. рублей), приобретение телевизора ЖК 49, видеорегистратора на сумму 52,8 тыс. рублей (МБ).

- «Организация профилактики преступлений, совершенных несовершеннолетними» - 29,0 тыс. рублей, в том числе транспортные расходы для направления на медицинское обследование трёх несовершеннолетних в г. Северобайкальск на сумму 6,0 тыс. рублей; приобретение новогодних подарков на сумму 23,0 тыс. рублей в рамках акции «Полицейский Дед Мороз».

В течение года проведены оперативно-профилактические мероприятия: «Условник», «Надзор», «Подросток-2019г.», ежемесячные «День Профилактики»; культурно-спортивные мероприятия: «Папа, мама, я – спортивная семья», «Путешествие по службе «02», «Мы за жизнь», «Безопасность на дороге», «Внимание каникулы», «Безопасное лето», «Бессмертный полк», «Автокресло- детям!», «Внимание пешеход», «Внимание- дети!», антинаркотические и антиалкогольные акции, акция «День здоровья», социальный проект «Стадион для спорта».

На сайте администрации МО «Муйский район» созданы разделы «Правоохранительные органы», «Профилактика правонарушений», в которых размещены муниципальная программа; отчёты по муниципальной программе; нормативно-правовые акты; результаты проведения режимно-профилактических мероприятий, направленных на профилактику правонарушений; информация о состоянии внешней трудовой миграции на территории района.

Сотрудниками Отд. МВД РФ по Муйскому району проводились еженедельные встречи, беседы с родителя, педагогами общеобразовательных школ по вопросу контроля преступности среди несовершеннолетних.

 В целях повышения качества работы по профилактике преступности сотрудниками полиции осуществляются проверки подучетных лиц. Личный состав Отдела закреплён за несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете в ПДН.

На 2019 год запланированы мероприятия по дальнейшему совершенствованию и повышению эффективности работы, профилактике преступности, сокращению темпов роста отрицательных показателей.

**Подпрограмма 8 «Совершенствование управленческого процесса на территории МО «Муйский район»**

Основной целью Подпрограммы является повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления социально-экономическими процессами на территории МО «Муйский район».

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: совершенствование правового, организационного механизмов функционирования Администрации МО «Муйский район», Совета депутатов МО «Муйский район», Контрольно-счётной палаты; создание условий для эффективного решения вопросов местного значения.

 За 2019 год на реализацию программных мероприятий направлено 72 653,1 тыс. рублей (за счет ФБ – 2,6 тыс. рублей, РБ – 8073,7 тыс. рублей, МБ – 64576,8 тыс. рублей.), в том числе на:

1. Обеспечение деятельности администрации МО «Муйский район» в сумме 32108,5 тыс. рублей;

2. Обеспечение деятельности Совета депутатов МО «Муйский район», Контрольно-счётной палаты в сумме 5658,6 тыс. рублей;

3.Осуществление переданных государственных полномочий в сумме 2505,4 тыс. рублей;

4.Осуществление переданных полномочий поселений, в соответствии с заключёнными Соглашениями, в сумме 6,6 тыс. рублей;

5. Обеспечение информирования населения о деятельности ОМСУ в средствах массовой информации в сумме 2202,8 тыс. рублей;

6. Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение в сумме 2988,5 тыс. рублей;

7. Организация хозяйственного обеспечения администрации МО «Муйский район», Совета депутатов МО «Муйский район», Контрольно-счётной палаты в сумме 27182,7 тыс. рублей.

За 2019 год аварийные ситуации в здании администрации МО «Муйский район» отсутствуют.

Доля оформленных прав муниципальной собственности на объекты недвижимости от общего количества объектов, учтенных в реестре муниципальной собственности администрации МО «Муйский район» и МО ГП «Поселок Таксимо» за отчетный период составила 84,9%.

По данным мониторинга предоставления государственных и муниципальных услуг за январь – декабрь 2019 г. всего оказано 13304 муниципальные услуги, в том числе через МФЦ оказано 134 услуги.

Основными факторами, влияющими на вовлечение граждан в схему электронного взаимодействия, являются доступность порталов и Интернет-ресурсов, предназначенных для заказа и получения услуг в электронном виде, количество и качество этих услуг, а также популяризация их получения в электронном виде.

 Возможность доступа к сети Интернет обеспечена на территории всех муниципальных образований Муйского района. Но в отношении сельских населенных пунктов характерно низкая пропускная способность интернет - ресурса которая отрицательно влияет на дальнейшее внедрение электронного взаимодействия.

Количество сведений по межведомственным запросам к ФОИВ за 2019 год, направленных через ИС «Электронные услуги РБ», составило 800, количество полученных - 690. Количество сведений, направленных на бумажных носителях и сведений, полученных на бумажных носителях, отсутствуют.

Количество специалистов, осуществляющих предоставление муниципальных услуг с использованием ИС «Электронные услуги» РБ составляет 12 человек или 8% от числа работающих специалистов.

**Подпрограмма 9. «Развитие молодежной политики»**

Основной целью Подпрограммы является создание благоприятных условий для использования потенциала молодых граждан в интересах социально-экономического, общественно-политического и культурного развития Муйского района.

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:

1.Развитие интеллектуального, нравственного, творческого потенциала молодежи, формирование в молодежной среде гражданского патриотизма;

2. Создание условий для поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтёрства).

За 2019 год на реализацию программных мероприятий за счет местного бюджета направлено 161,4 тыс. рублей. Проведено 17 мероприятий в сфере молодёжной политики.

Показатель «Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность (конкурсах, фестивалях, олимпиадах) от общего числа молодежи в муниципальном образовании» увеличилась на 13 процентных пункта и составила 42,2% (695 чел.).

Показатель «Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общем количестве молодежи» увеличилась на 6,9 процентных пункта и составила 18,3% (302 чел.).

ИНДИКАТОРЫ (ПОКАЗАТЕЛИ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ»

| № | Наименование индикатора | Ед.Измер. | План 2019г | Факт 2019г | % исп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа: «Совершенствование муниципального управления** |
| Задача 1: Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления |
| 1. | Доля муниципальных служащих органов местного самоуправления МО «Муйский район», имеющих высшее профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности  | % | 98 | 98 | 100 |
| Задача 2: Повышение степени социальной защищённости пожилых людей и активизация участия пожилых людей в жизни общества |
| 1. | Количество пожилых людей принявших участие в социокультурных мероприятиях  | Чел. | 90 | 90 | 100 |
| Задача 3: Обеспечение устойчивого социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Муйском районе.  |
| 1 | Уровень доходов населения в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов | Тыс.рублей | 11,7 | 12,0 | 102,6 |
| Задача 4: Сохранение и укрепление здоровья населения.  |
| 1. | Количество мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни и антинаркотической направленности.  | ед. | 8 | 8 | 100 |
| Задача 5: Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах Муйского района.  |
| 1. | Доля дорожно - транспортных нарушений с участием детей от общей численности происшествий. | % | 20 | 0 | 0 |
| Задача 6: Снижение уровня преступности |
| 1. | Число преступлений совершенных несовершеннолетними гражданами  | ед. | 5 | 6 | 120 |
| Задача 8. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления социально-экономическими процессами на территории МО «Муйский район». |
| 1 | Удовлетворённость населения деятельностью Главы МО «Муйский район» (по результатам опроса населения с применением IТ-технологии). | % | 51 | 0\* | 0 |
| 2 | Доля материально-технического оснащения органов ОМСУ | % | 98 | 98 | 100 |
| 3 | Доля сведений по межведомственным запросам к ФОИВ, направленных через ИС «Электронные услуги РБ», в электронной форме | % | 100 | 100 | 100 |
| Задача 9. Создание благоприятных условий для использования потенциала молодых граждан в интересах социально-экономического, общественно-политического и культурного развития Муйского района. |
| 1 | Количество молодых людей, находящихся в ТЖС, вовлеченных в проекты и программы в сфере реабилитации, социальной адаптации и профилактики асоциального поведения | ед | 143 | 143 | 100 |
|  Подпрограмма 1 « Развитие муниципальной службы » |
| Задача 1: Формирование высококвалифицированного кадрового состава |
| 1 | Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации | Чел. | 9 | 9 | 100 |
| Задача 2: Совершенствование кадровой работы и управление персоналом в ОМСУ |
| 1 | Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию. | Чел. | 2 | 2 | 100 |
| **Подпрограмма 2 « Повышение качества жизни пожилых людей »** |
| Задача 1: Поддержка жизненной активности пожилых людей и вовлечение пожилых людей в общественную жизнь. |
| 1 | Количество проведённых мероприятий для пожилых людей | Чел. | 6 | 6 | 100 |
| **Подпрограмма 3 « Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера »** |
| Задача 1: Улучшение условий проживания КМНС |
| 1 | Число КМНС, получивших социальную поддержку | Ед. | 1 | 0 | - |
| Задача 2: Создание условий для социально-экономического развития КМНС.  |
| 1 | Число семинаров (заседаний Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Республики Бурятия; конкурсов и.т.д.), в которых принял участие МО «Муйский район». | Ед. | 1 | 0 | - |
| **Подпрограмма 4 « Информирование населения в области здравоохранения »** |
| Задача 1: Формирование у населения навыков ведения здорового образа жизни |
| 1 | Уровень смертности населения в трудоспособном возрасте | Чел. на 100 тыс. насе-ления | 698,7 | 797,7 | 114,2 |
| Задача 2: Формирование антинаркотического мировоззрения у учащихся  |
| 1 | Охват учащихся профилактическими антинаркотическими мероприятиями | %. | 37,1 | 37,1 | 100 |
| **Подпрограмма 5 « Повышение безопасности дорожного движения »** |
| Задача: Формирование у населения устойчивых стереотипов законопослушного поведения на улицах и дорогах.  |
| 1 | Количество совершенных дорожно-транспортных происшествий | ед | 5 | 19 | 3,8р. |
| Задача 2: Формирование у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах.  |
| 1 | Количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей | чел | 1 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 6 «Профилактика преступлений и иных правонарушений »** |
| Задача 1: Укрепление системы профилактики правонарушений |
| 1 | Уровень преступности в расчете на 100 тыс. населения | ед | 2184,8 |  1783,7 | 81,6 |
| Задача 2: Улучшение профилактики правонарушений в среде несовершеннолетних и молодежи. |
| 1 | Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, в общем числе зарегистрированных преступлений | % | 3,2 | 3,5 | 109,4 |
| Задача 3: Организация трудоустройства осужденных граждан к исправительным работам, а также лиц, состоящих на учете в уголовно-исправительной инспекции. |
| 1 | Число трудоустроенных, осужденных к исправительным работам | ед | 8 | 10 | 125 |
| 2 | В том числе за счет Подпрограммы «Профилактика преступлений и иных правонарушений» | ед | 1,2 | 0 | - |
| **Подпрограмма 8**  **«Совершенствование управленческого процесса на территории МО «Муйский район»** |
| Задача 1. Совершенствование правового, организационного механизмов функционирования Администрации МО «Муйский район», Совета депутатов МО «Муйский район», Контрольно-счётной палаты, МКУ «Управление ЖКХ и муниципальным имуществом» |
| 1 | Удовлетворённость населения деятельностью ОМСУ | % от числа опрошен-ных | 48 | 0\* | 0 |
| Задача 2. Создание условий для эффективного решения вопросов местного значения. |
| 1 | Удовлетворенность населения деятельностью администрации МО «Муйский район» | ед | 61 | 0\* | 0 |
| 2 | Количество аварийных ситуаций в здании Администрации МО «Муйский район» | ед | 0 | 0 | - |
| 3 | Доля оформленных прав муниципальной собственности на объекты недвижимости от общего количества объектов, учтенных в реестре муниципальной собственности администрации МО «Муйский район» и МО ГП «Поселок Таксимо» | % | 84 | 84,9 | 100 |
| Задача 3. Развитие информационно-технологических систем обеспечения деятельности ОМСУ. Обеспечение предоставления муниципальных услуг в электронной форме и организация межведомственного электронного взаимодействия. |
| 1 | Доля специалистов, осуществляющих предоставление муниципальных услуг с использованием ИС «Электронные услуги Республики Бурятия (межведомственное взаимодействие) | % | 8 | 8 | 100 |
| 2 | Наличие системы электронного документооборота | да/нет | да | да |  |
| **Подпрограмма 9 «Развитие молодежной политики»** |
| Задача 1: Развитие интеллектуального, нравственного, творческого потенциала молодежи, формирование в молодежной среде гражданского патриотизма |
| 1 | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность (конкурсах, фестивалях, олимпиадах) от общего числа молодежи в муниципальном образовании | % | 29,4 | 42,2 | 143,5 |
| 2 | Количество проведенных мероприятий в сфере молодёжной политики | ед | 16 | 17 | 106,2 |
| Задача 2: Создание условий для поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтёрства) |
| 1 | Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общем количестве молодежи | % | 11,5 | 18,3 | 159,1 |

# \* - в соответствии с п.19 Порядка организации проведения социологических опросов по оценке населением эффективности деятельности ОМСУ, унитарных предприятий и учреждений, действующих на республиканском и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в республиканской или муниципальной собственности, с применением IT-технологий, расчет показателей по Муйскому району не производился, в связи с низким числом респондентов (менее 1% от числа жителей муниципального образования, обладающих избирательным правом).

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

 «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование Муниципальной программы, подпрограммы мероприятия** | **Источник финансирования** | **План 2019г** | **Факт 2019г** | **% испол** |
| **Программа** | **«Совершенствование муниципального управления»** | **Всего** | **74870,2** | **73429,9** | **97,8** |
| **федеральный бюджет** | **2,6** | **2,6** |  |
| **республиканский бюджет** | **8106,8** | **8219,8** |  |
| **местный бюджет** | **66760,8** | **65207,5** |  |
| Подпрограмма 1 | «Развитие муниципальной службы» | Всего | 117,9 | 90,2 | 76,5 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| республиканский бюджет | 43,0 | 41,1 |  |
| местный бюджет | 74,9 | 49,1 |  |
| Мероприятие 1.1. | Проведение мероприятий по профессиональной переподготовке и повышению квалификации муниципальных служащих | Всего | 117,9 | 90,2 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| республиканский бюджет | 43,0 | 41,1 |  |
| местный бюджет | 74,9 | 49,1 |  |
| Подпрограмма 2 | «Повышение качества жизни пожилых людей» | Всего | 99,2 | 99,2 | 100 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| республиканский бюджет | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 99,2 | 99,2 |  |
| Мероприятие 2.1 | Организация деятельности по активизации участия пожилых людей в жизни общества | Всего | 99,2 | 99,2 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| республиканский бюджет | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 99,2 | 99,2 |  |
| Подпрограмма 3 | «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера» | Всего | 30,0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| республиканский бюджет | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 30,0 | 0 |  |
| Мероприятие 3.1 | Оказание мер социальной поддержки КМНС | Всего | 15,0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| республиканский бюджет | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 15,0 | 0 |  |
| Мероприятие 3.2 | Организация деятельности, направленной на социально-экономическое развитие КМНС | Всего | 15,0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| республиканский бюджет | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 15,0 | 0 |  |
| Подпрограмма 4 | «Информирование населения в области здравоохранения» | Всего | 25,0 | 25,0 | 100 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| республиканский бюджет | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 25,0 | 25,0 |  |
| Мероприятие 4.1. | Информирование населения и пропаганда здорового образа жизни | Всего | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| республиканский бюджет | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 4.2. | Изготовление информационных материалов и проведение мероприятий, антинаркотической направленности | Всего | 25,0 | 25,0 | 100 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| республиканский бюджет | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 25,0 | 25,0 |  |
| Подпрограмма 5 | «Повышение безопасности дорожного движения» | Всего | 42,0 | 42,0 | 100 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| республиканский бюджет | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 42,0 | 42,0 |  |
| Мероприятие 5.1 | Пропаганда дорожного движения | Всего | 42,0 | 42,0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| республиканский бюджет | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 42,0 | 42,0 |  |
| Подпрограмма 6 | «Профилактика преступлений и иных правонарушений» | Всего | 360,0 | 359,0 | 99,7 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| республиканский бюджет | 105,0 | 105,0 |  |
| местный бюджет | 255,0 | 254,0 |  |
| Мероприятие 6.1 | Организация профилактики преступлений и иных правонарушений | Всего | 121,0 | 121,0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| республиканский бюджет | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 121,0 | 121,0 |  |
| Мероприятие 6.2 | Организация профилактики преступлений, совершенных несовершеннолетними | Всего | 30,0 | 30,0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| республиканский бюджет | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 30,0 | 30,0 |  |
| Мероприятие 6.4 | Обеспечение деятельности по охранен правопорядка и общественной безопасности, повышения безопасности дорожного движения | Всего | 209,0 | 209,0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| республиканский бюджет | 105,0 | 105,0 |  |
| местный бюджет  | 104,0 | 104,0 |  |
| Подпрограмма 8 | "Совершенствование управленческого процесса на территории МО "Муйский район" | Всего | 73996,1 | 72653,1 | 98,2 |
| федеральный бюджет | 2,6 | 2,6 |  |
| республиканский бюджет | 7958,8 | 8073,7 |  |
| местный бюджет | 66034,7 | 64576,8 |  |
| Мероприятие 8.1 | Обеспечение деятельности администрации МО "Муйский район" | Всего | 32108,5 | 32108,5 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| республиканский бюджет | 253,7 | 253,7 |  |
| местный бюджет | 31854,8 | 31854,8 |  |
| Мероприятие 8.2. | Обеспечение деятельности Совета депутатов МО «Муйский район», Контрольно-счётной палаты | Всего | 5665,8 | 5658,6 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| республиканский бюджет | 28,2 | 28,2 |  |
| местный бюджет | 5637,6 | 5630,5 |  |
| Мероприятие 8.3 | Осуществление переданных государственных полномочий | Всего | 2672,4 | 2505,4 |  |
| федеральный бюджет | 2,6 | 2,6 |  |
| республиканский бюджет | 2669,8 | 2502,8 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 8.4. | Осуществление переданных полномочий поселений, в соответствии с заключёнными Соглашениями | Всего | 18,3 | 6,6 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| республиканский бюджет | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 18,3 | 6,6 |  |
| Мероприятие 8.5. | Обеспечение информирования населения о деятельности ОМСУ в средствах массовой информации | Всего | 2202,8 | 2202,8 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| республиканский бюджет | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 2202,8 | 2202,8 |  |
| Мероприятие 8.6. | Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | Всего | 2988,5 | 2988,5 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| республиканский бюджет | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 2988,5 | 2988,5 |  |
| Мероприятие 8.7.  | Организация хозяйственного обеспечения Администрации МО «Муйский район», Совета депутатов МО «Муйский район», Контрольно-счётной палаты | Всего | 28339,9 | 27182,7 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| республиканский бюджет | 5289,0 | 5289,0 |  |
| местный бюджет | 23050,9 | 21893,7 |  |
| Подпрограмма 9 | «Развитие молодежной политики» | Всего | 200,0 | 161,4 | 80,7 |
| республиканский бюджет | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 200,0 | 161,4 |  |
| Мероприятие 9.1. | Молодежная политика | Всего | 200,0 | 161,4 |  |
| республиканский бюджет | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 200,0 | 161,4 |  |