Утверждена постановлением

администрации МО «Муйский район» РБ

от «19» июня 2024 г. №314

**Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности в МО ГП «Поселок Таксимо»**

**ПАСПОРТ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности в МО ГП «Поселок Таксимо»» (далее - Программа) | | | | | |
| Ответственный исполнитель Про-граммы, координатор | Администрация МО «Муйский район» РБ | | | | | |
| Исполнители  Программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление ЖКХ и муниципального имущества» | | | | | |
| Подпрограммы Программы | Подпрограмма 1. Защита населения и территории МО ГП «Поселок Таксимо» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  Подпрограмма 2. Обеспечение мер пожарной безопасности. | | | | | |
| Цель  Программы | Создание условий, направленных на повышение эффективности деятельности по обеспечению пожарной безопасности, защите населения и объектов обеспечения жизнедеятельности от угроз природного и техногенного характера. | | | | | |
| Задачи Программы | 1.Создание эффективной системы защиты населения на территории МО ГП «Поселок Таксимо» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  2. Повышение уровня пожарной защиты населения на территории МО ГП «Поселок Таксимо. | | | | | |
| Целевые индикато-ры (показатели) Программы | - Доля населения МО ГП «Поселок Таксимо», охваченного мероприятиями по защите от чрезвычайных ситуаций, %;  - Доля населения МО ГП «Поселок Таксимо», охваченного защитными противопожарными мероприятиями, %;  - количество объектов, защищенных от чрезвычайных ситуаций, обусловленных обрушением берега реки Муя. | | | | | |
| Этапы и сроки реа-лизации Программы | 2020 - 2025 годы. | | | | | |
| Объем бюджетных ассигнований Программы | Год | Общий объем  Финансирование, тыс. руб. | В том числе | | | |
| Федеральный  Бюджет (далее-ФБ) | Республиканский бюджет (далее-РБ) | Местный бюджет (далее-МБ) | Бюджет  поселения (далее-БП) |
| 2020 год | 2029,8 | 0 | 0 |  | 2029,8 |
| 2021 год | 35818,43 | 0 | 33314,43 | 1753,4 | 750,6 |
| 2022 год | 815,1 | 0 | 0 |  | 815,1 |
| 2023 год | 804,6 | 0 | 0 | 0 | 804,6 |
| 2024 год | 2102,0 | 0 | 0 | 0 | 2102,0 |
| 2025 год \* | 210,0 | 0 | 0 | 0 | 210,0 |
| Ожидаемые резуль-таты реализации Программы | -Повышение защищенности населенных пунктов;  - Снижение рисков для населения от возникновения ЧС природного и техногенного характера;  - Укрепление пожарной безопасности на территории МО ГП «Поселок Таксимо, достигаемое за счет качественного обеспечения первичных мер пожарной безопасности. | | | | | |

\* Носит прогнозный характер, подлежит уточнению при формировании муниципального бюджета на соответствующий год.

**1.Характеристика текущего состояния сферы реализации Программы, основные проблемы развития.**

Программа разработана в соответствии с нормативными актами Российской Федерации:

- Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 24 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В вопросах эффективного спасения людей при чрезвычайных ситуациях статистика свидетельствует, что в первый час после ЧС при отсутствии помощи умирает около 40% тяжелораненых, через 3 часа - 60%, через 6 часов - 95%.

Основными причинами смерти при ЧС являются: отсутствие своевременного информирования и оповещения (20%); отсутствие посторенней помощи (40%) и отсутствие знаний и навыков по действиям при ЧС (40%).

Эффективность ликвидации ЧС во многом определяется наличием материальных ресурсов. Достаточность материальных ресурсов позволяет в минимальные сроки локализовать чрезвычайную ситуацию, уменьшить масштабы ее последствий и решить главную задачу – спасти и организовать первоочередное жизнеобеспечение пострадавших.

Аварийно-спасательные работы характеризуются наличием факторов, угрожающих жизни и здоровью людей, проводящих эти работы, и требуют специальной подготовки, экипировки и оснащения.

В статистике чрезвычайных ситуаций пожары занимают особое место, социально-экономические потери от них велики по сравнению с чрезвычайными ситуациями других видов. Главные и несопоставимые потери - человеческие жизни.

На территории МО ГП «Поселок Таксимо» существуют угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Природные чрезвычайные ситуации могут сложиться в результате опасных природных явлений: паводки, сильные ветра, снегопады, морозы, засухи.

Развитая сеть автомобильных дорог в поселении и железная дорога филиала ОАО «РЖД» обуславливает достаточно высокий показатель риска возникновения аварий на автомобильном и железнодорожном транспорте, связанных с выбросом (розливом) опасных химических веществ, нефтепродуктов, взрывом горючих жидкостей и сжиженных газов.

Развитию пожаров до крупных способствует позднее сообщение о пожаре в пожарную охрану и удаленность места пожара от ближайшего подразделения пожарной охраны.

Противодействовать пожарам, происходящим вследствие техногенных причин и социальных проблем в обществе становится с каждым годом всё сложнее. Не дают должного эффекта меры административного воздействия к нарушителям правил пожарной безопасности.

Значительная часть территории поселения покрыта лесами, что в засушливые периоды времени представляет постоянную угрозу возникновения лесных пожаров.

Для осуществления действий по тушению пожаров на территории городского поселения используется:

- 14-й Муйский отряд ГПС РБ ПЧ-52 с общей численностью 24 человека

- Северобайкальский отряд ведомственной охраны филиала ФГП ВО ЖДТ России на ВСЖД с общей численностью личного состава 29 чел. Северобайкальский отряд ВО может принимать участие в тушении пожаров в составе пожарного поезда. Зона обслуживания от ст. Северомуйск до ст. Балбухта Каларского района, зона охвата тушения пожара 80 метров. Привлекается в основном при тушении лесных пожаров.

Однако, этого явно недостаточно для прикрытия в противопожарном отношении всего городского поселения, так как поселок растянут и состоит из «постоянного» и «временного» поселков, протяженностью 10,0 км.

Основными проблемами пожарной безопасности являются:

- низкий уровень защищенности населения, территорий от пожаров;

- несвоевременное сообщение о пожаре (загорании) в пожарную охрану, которое влияет на срок прибытие подразделения пожарной охраны к месту вызова.

Эффективность ликвидации чрезвычайных ситуаций во многом определяется наличием материальных ресурсов. Достаточность материальных ресурсов позволяет в минимальные сроки локализовать чрезвычайную ситуацию, уменьшить масштабы ее последствий и решить главную задачу - спасти и организовать первоочередное жизнеобеспечение пострадавших.

**II. Основные цели и задачи Программы.**

Основной целью Программы является создание условий, направленных на повышение эффективности деятельности по обеспечению пожарной безопасности, защите населения и объектов обеспечения жизнедеятельности от угроз природного и техногенного характера.

Достижение цели Программы будет обеспечиваться решением следующих задач:

1.Создание эффективной системы защиты населения на территории МО ГП «Поселок Таксимо» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2. Повышение уровня пожарной защиты населения на территории МО ГП «Поселок Таксимо.

**III. Ожидаемые результаты реализации Программы.**

В итоге реализации Программы будут достигнуты следующие результаты:

- повышение защищенности населенных пунктов;

- снижение рисков для населения от возникновения ЧС природного и техногенного характера;

- укрепление пожарной безопасности на территории МО ГП «Поселок Таксимо, достигаемое за счет качественного обеспечения первичных мер пожарной безопасности.

**IV. Целевые индикаторы.**

Состав и значения представленных целевых индикаторов Программы обоснованы необходимостью повышения качества подготовки в области предупреждения и ликвидации ЧС, снижение размеров ущерба и потерь от ЧС, формирование культуры безопасной жизнедеятельности населения, снижение количества пожаров.

Состав целевых индикаторов программы определён таким образом, чтобы обеспечить:

- наблюдаемость значений индикаторов в течение срока реализации Программы;

- охват всех наиболее значимых результатов реализации мероприятий.

Сведения об индикаторах (показателях) Программы в разрезе подпрограмм указаны в Приложении №3.

**V. Этапы и сроки реализации Программы.**

Срок реализации Программы определен на 2020 – 2025 годы.

**VI. Объемы бюджетных ассигнований Программы.**

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется за счет бюджета МО ГП "Поселок Таксимо".

**VII. Оценка эффективности Программы.**

1. Эффективность реализации Программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов, указанных в приложении № 3 к настоящей Программе, исходя из соответствия текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями.

2. Оценка эффективности реализации Программы по целям (задачам) настоящей Программы определяется по формуле:

Tfi

Ei = --- x 100%, где:

TNi

Ei - эффективность реализации i-й цели (задачи) Программы (процентов);

Tfi - фактический показатель (индикатор), отражающий реализацию i-й цели (задачи) Программы, достигнутый в ходе ее реализации;

TNi - целевой показатель (индикатор), отражающий реализацию i-й цели (задачи), предусмотренный Программой.

3. Оценка эффективности реализации Программы определяется по формуле:

, где:

E - эффективность реализации Программы (процентов);

n - количество показателей (индикаторов) Программы.

4. По итогам проведения оценки эффективности реализации Программы дается качественная оценка эффективности реализации Программы:

Таблица 1

Оценка эффективности реализации Программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя | Качественная оценка Программы |
| Эффективность реализации Программы (Е) | Е > 1,0 | Высокоэффективный |
| 0,7 < Е < 1,0 | Уровень эффективности средний |
| 0,5 < Е < 0,7 | Уровень эффективности низкий |
| Е < 0,5 | Неэффективные |

**VIII. Структура Программы.**

Структура Программы включает в себя 2 подпрограммы:

1. Защита населения и территории муниципального образования МО ГП «Поселок Таксимо» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

2. Обеспечение мер пожарной безопасности.

**IX. Ресурсное обеспечение реализации Программы.**

[Ресурсное обеспечение](file:///D:\ОКТЯБРЬ%202015%20для%20Подпрограммы%208\Муницип%20Прогр%20на%202015%20год%20с%20Подпрогр%208.doc#Par2069) Программы за счет средств местного бюджета представлено в приложении № 4.

[Ресурсное обеспечение](file:///D:\ОКТЯБРЬ%202015%20для%20Подпрограммы%208\Муницип%20Прогр%20на%202015%20год%20с%20Подпрогр%208.doc#Par2069) Программы за счет всех источников финансирования представлено в приложении №5.

**X. Правовое регулирование Программы.**

В рамках реализации Программы предусматривается совершенствование нормативно-правовой базы с учетом изменений федерального и республиканского законодательства.

Приложение 1

к МП «Безопасность жизнедеятельности

в МО ГП «Поселок Таксимо»»

**ПОДПРОГРАММА 1. «Защита населения и территории МО ГП «Поселок Таксимо»**

**от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»**

**Паспорт подпрограммы 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование Подпрограммы | «Защита населения и территории МО ГП «Поселок Таксимо» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее – Подпрограмма) | | | | | |
| 2 | Ответственный исполни-тель Подпрограммы, координатор | Администрация МО «Муйский район» РБ | | | | | |
| 3 | Соисполнители Подпрограммы | МКУ «Управление ЖКХ и муниципального имущества» | | | | | |
| 4 | Цель Подпрограммы | Создание эффективной системы защиты населения на территории МО ГП «Поселок Таксимо» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - ЧС). | | | | | |
| 5 | Задачи Подпрограммы | 1. Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного характера.  2. Обеспечение своевременного оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера. | | | | | |
| 6 | Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы | Протяженность обустроенной минерализованной полосы, км.;  Охват населения информированием и оповещением в случае угрозы возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций. | | | | | |
| 7 | Этапы и сроки реализации Подпрограммы | 2020-2025 годы | | | | | |
| 8 | Объем бюджетных ассигнований Программы | Год | Общий объем финансирования, тыс. руб. | в том числе: | | | |
| ФБ | РБ | МБ | БП |
| 2020 год | **1985,8** | 0 | 0 |  | 1985,8 |
| 2021 год | **35692,73** | 0 | 33314,43 | 1753,4 | 624,9 |
| 2022 год | **660,3** | 0 | 0 |  | 660,3 |
| 2023 год | **729,6** | 0 | 0 |  | 1020,8 |
| 2024 год | **2102,0** | 0 | 0 |  | 2102,0 |
| 2025 год\* | **135,0** | 0 | 0 |  | 135,0 |
| 9 | Ожидаемые результаты реализации Программы | Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчение их возможных последствий. Повышение уровня безопасности населения. Снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций. | | | | | |

\* Носит прогнозный характер, подлежит уточнению при формировании местного бюджета на соответствующий год.

**1.Характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития**

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" определен перечень полномочий органов местного самоуправления по осуществлению мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Обеспечение условий для безопасной жизнедеятельности населения, минимизация материального ущерба и снижение случаев гибели людей вследствие чрезвычайных ситуаций являются важнейшими факторами для сохранения экономического потенциала и повышения качества жизни населения.

Обеспечение снижения рисков чрезвычайных ситуаций проводится путем концентрации материальных и финансовых ресурсов на приоритетных направлениях по созданию условий для безопасной жизнедеятельности населения.

Многие катастрофы и стихийные бедствия нельзя предупредить, поэтому мероприятия по минимизации ущерба и потерь от них должны быть положены в основу прогнозирования, своевременного предупреждения и информирования населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций.

Анализ чрезвычайных ситуаций с учетом структуры угроз и динамики их изменений свидетельствует о том, что, стихийные бедствия, связанные с опасными природными явлениями и пожарами, а также техногенные аварии являются основными источниками чрезвычайных ситуаций и представляют существенную угрозу для безопасности граждан.

На территории МО ГП «Поселок Таксимо» существуют угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также на максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, проводятся заблаговременно. Планирование и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, проводятся с учетом финансовых возможностей бюджета, природных и иных характеристик, особенностей территорий и степени реальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций.

Одной из важнейших задач является обучение населения действиям при угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также наличие материальных ресурсов для ликвидации ЧС, уменьшения масштабов ее последствий, и организация первоочередного жизнеобеспечения населения.

Для предупреждения чрезвычайных ситуаций необходима реализация мероприятий, направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения.

В последние годы идет интенсивное обрушение берега реки Муя в п. Таксимо в районе очистных сооружений. В среднем разрушение берега составляет до 8 м. в год. Для предотвращения размыва и разрушения берега реки Муя, необходимо проведение берегоукрепительных работ общей протяженностью около 2,1 тыс.м. Расстояние от очистных сооружений до места берегоукрепления менее 50 м.

Особенно интенсивное разрушение берега наблюдается на участке протяженностью 603 м. В 2018-219гг. была разрушена береговая кромка площадью более 2450 кв.м., высотой до 4-5 метров. Учитывая интенсивное разрушение берега в данной местности, и то, что берег реки расположен легкоразмываемыми грунтами, существует угроза производственным сооружениям станции биологической очистки в п. Таксимо, что приведет к глобальному нарушению жизнеобеспечения населения и экологии.

Береговосстановительные мероприятия необходимо выполнять с целью защиты населения и территории п. Таксимо от чрезвычайных ситуаций, обусловленных обрушением берега реки Муя.

**2. Основные цели и задачи Подпрограммы.**

Основной целью Подпрограммы является создание эффективной системы защиты населения на территории МО ГП «Поселок Таксимо» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1. Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного характера;

2. Обеспечение своевременного оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера.

**3. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы и целевые индикаторы.**

Итоги реализации, показатели (индикаторы) Подпрограммы определены исходя из необходимости выполнения целей и задач Подпрограммы и изложены в таблице 1.

Таблица 1

Структура Подпрограммы 1. « Защита населения и территории МО ГП «Поселок Таксимо»

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. изм. | Прогнозный период | | | | | |
| 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | 2024 г | 2025 г\* |
| Цель: Создание эффективной системы защиты населения на территории МО ГП «Поселок Таксимо» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | | | | | | | |
| Задача1: Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного характера. | | | | | | | |
| Целевой индикатор: | | | | | | | |
| Протяженность обустроенной минерализованной полосы | км. | 3,4 | 3,1 | 3,4 | 4,998 | 4,998 | 4,998 |
| Протяженность берегозащитного сооружения | м. | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1: Защита населения от чрезвычайных ситуаций | Всего | 1985,8 | 624,9 | 660,3 | 729,6 | 2102,0 | 135,0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| БП | 1985,8 | 624,9 | 660,3 | 729,6 | 2102,0 | 135,0 |
| Мероприятие 1.2: Частичное восстановление береговой линии реки Муя, в районе очистных сооружений п.Таксимо | Всего | 0 | 35067,83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 33314,43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 1753,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ожидаемый результат: | Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчение их возможных последствий.  Защита населения и территории п.Таксимо от чрезвычайных ситуаций, обусловленных обрушением берега реки Муя. | | | | | | |
| Задача 2: Обеспечение своевременного оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера. | | | | | | | |
| Целевой индикатор | | | | | | | |
| Охват населения информи-рованием и оповещением в случае угрозы возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Мероприятие 2.1: Информи-рование и оповещение населения о ЧС природного и техногенного характера, через имеющиеся средства оповещения, путем размеще-ния информации на офици-альном сайте администрации МО ГП «Поселок Таксимо», в СМИ. | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| БП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ожидаемый результат: | Повышение уровня безопасности населения. Снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций. | | | | | | |
| **Общая сумма финансирования подпрограммы** | **Всего** | **1985,8** | **35692,73** | **660,3** | **729,6** | **2102,0** | **135,0** |
| **РБ** | **0** | **33314,43** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **МБ** | **0** | **1753,4** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **БП** | **1985,8** | **624,9** | **660,3** | **729,6** | **2102,0** | **135,0** |

\*Носит прогнозный характер, подлежит уточнению при формировании местного бюджета на соответствующий год.

**Приложение 2**

к МП «Безопасность жизнедеятельности

в МО ГП «Поселок Таксимо»»

**ПОДПРОГРАММА 2. «Обеспечение мер пожарной безопасности»**

**Паспорт Подпрограммы 2**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | Обеспечение мер пожарной безопасности (далее – Подпрограмма) | | | | |
| Ответственный испол-нитель Подпрограммы, координатор | Администрация МО «Муйский район» РБ | | | | |
| Соисполнители Подпрограммы | МКУ «Управление ЖКХ и муниципального имущества» | | | | |
| Цель Подпрограммы | Повышение уровня пожарной защиты населения на территории МО ГП «Поселок Таксимо». | | | | |
| Задачи Подпрограммы | 1. Организация профилактической работы среди населения по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности.  2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории МО ГП «Поселок Таксимо». | | | | |
| Целевые индикаторы (по-казатели) Подпрограммы | Количество зарегистрированных пожаров, ед.;  Количество изготовленных информационных листовок «Берегите свой дом от пожаров» | | | | |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | 2020-2025 годы. | | | | |
| Объем бюджетных ассигнований Программы | Источники финансирования | Общий объем финансирования, тыс. руб. | в том числе: | | |
| федеральный бюджет | республиканский бюджет | БП |
| 2020 год | **44,0** | - | - | 44,0 |
| 2021 год | **125,7** | - | - | 125,7 |
| 2022 год | **154,8** | - | - | 154,8 |
| 2023 год | **75,0** | - | - | 75,0 |
| 2024 год | **0** | - | - | 0 |
| 2025 год\* | **75,0** | - | - | 75,0 |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Снижение количества пожаров, материальных потерь. Создание материальных резервов. Повышение информированности населения. | | | | |

\* Носит прогнозный характер, подлежит уточнению при формировании местного бюджета на соответствующий год.

**1.Характеристика сферы реализации Подпрограммы, описания основных проблем и прогноз ее развития.**

Согласно ст. 19 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ к полномочиям органов местного самоуправления в области пожарной безопасности относится обеспечение мер пожарной безопасности в границах поселения.

За 2016-2018гг. на территории района наблюдается снижение случаев пожаров: 2016 год - 45 пожаров, 2017 год - 32 пожара, 2018 год - 26 пожаров. За 2019 год произошел 101 пожар. Увеличение количества пожаров по сравнению с прошлыми периодами произошло за счет изменения метода статистического учета, то есть происходит регистрация всех возникших возгораний, таких как мусор, сухая трава, нежилые помещения. Роста случаев пожаров по жилым эксплуатируемым зданиям не наблюдается. Основной причиной, когда пожары переходят в чрезвычайные ситуации, (возрастание площадей, пройденных огнем, и, как следствие, увеличение материального ущерба) является несвоевременное обращение в противопожарную службу. Основными причинами возникновения пожаров и гибели людей являются неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей и дымоходов, неисправность узлов и механизмов автомобилей. Следовательно, особое внимание необходимо уделять пропаганде противопожарных знаний как среди населения, непосредственно по месту жительства, так и в трудовых коллективах, учебных заведениях, в местах с массовым пребыванием людей. Большая часть пожаров происходит в частном жилом секторе, где зачастую отсутствуют первичные средства пожаротушения. Руководителями жилищно-эксплуатационных организаций не уделяется необходимого внимания предотвращению проникновения посторонних лиц в чердачные и подвальные помещения жилых домов, не налажено на необходимом уровне по данному вопросу взаимодействие с сотрудниками полиции. Сохранение существующих тенденций может привести к большим потерям, как в отношении материального ущерба, так и в отношении количества пострадавших и погибших людей.

Большую опасность представляют возникающие лесные пожары, особенно если они проходят вблизи населенных пунктов. В результате распространения лесного пожара могут возникнуть человеческие жертвы и колоссальные материальные потери.

На основании анализа существующих проблем пожарной безопасности выявлена необходимость формирования и реализации комплекса мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности. Реализация подпрограммы позволит создать условия, соответствующие требованиям пожарной безопасности, по предотвращению пожаров, гибели и травмирования людей, а также материальных ценностей.

  Основными мероприятиями по пожарной безопасности является проведение разъяснительной информационной работы, направленной на повышение уровня противопожарной защиты поселения, предотвращение гибели и травмирования людей на пожарах, применением различных форм наглядной агитации, размещение статей в СМИ, издание наглядной агитации, памяток по ПБ, изготовление плакатов на противопожарную тематику, уголков пожарной безопасности в жилищно-эксплуатационных организациях независимо от форм собственности и в местах массового скопления людей.

**2. Основные цели и задачи Подпрограммы.**

Основной целью Подпрограммы является повышение уровня пожарной защиты населения на территории МО ГП «Поселок Таксимо».

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

Задача1: Организация профилактической работы среди населения по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности.

Задача 2: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории МО ГП «Поселок Таксимо».

**3. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы и целевые индикаторы.**

Итоги реализации, показатели (индикаторы) Подпрограммы определены исходя из необходимости выполнения целей и задач Подпрограммы и изложены в таблице 2.

Таблица 2

**Структура подпрограммы 2. «Обеспечение мер пожарной безопасности»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. изм | Прогнозный период | | | | | |
| 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | 2024 г | 2025 г\* |
| Цель: Повышение уровня пожарной защиты населения на территории ГП «Поселок Таксимо». | | | | | | | | |
| Задача1: Организация профилактической работы среди населения по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности.  Задача 2: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории МО ГП «Поселок Таксимо». | | | | | | | | |
| Целевой индикатор: | | | | | | | | |
| Количество зарегистрированных пожаров | ед. | 100 | 99 | 55 | 60 | 70 | 80 |
| Количество изготовленных информационных листовок «Берегите свой дом от пожаров» | шт. | 920 | 923 | 930 | 960 | 1300 | 1300 |
| Мероприятие 2.1: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Всего | 44,0 | 125,7 | 154,8 | 75,0 | 0 | 75,0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| БП | 44,0 | 125,7 | 154,8 | 75,0 | 0 | 75,0 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| Информационное сопровожде-ние, противопожарная пропаганда (изготовление информационных листовок «Берегите свой дом от пожаров», их размещение на территории поселения) | БП | 5,0 | 10,0 | 12,0 | 0 | 0 | 10,0 |
| Приобретение оборудования для первичных мер пожарной безопасности (пожарные краны, гидранты, ведра, лопаты, фотоловушки, сирены «Пожарная безопасность») | БП | 39,0 | 115,7 | 0 | 75,0 | 0 | 65,0 |
| Прочие работы по устранению нарушений пожарной безопасности на территории МО ГП "Поселок Таксимо" в соответствии с предписанием ГУ МЧС России РБ №44/1/1 от 14.07.2020г | БП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ожидаемый результат | Снижение количества пожаров, материальных потерь. Создание материальных резервов. Повышение информированности населения. | | | | | | |
| Общая сумма финансирования подпрограммы | Всего | **44,0** | **125,7** | **154,8** | **75,0** | **0** | **75,0** |
| РБ | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| БП | **44,0** | **125,7** | **154,8** | **75,0** | **0** | **75,0** |

\*- носит прогнозный характер, подлежит уточнению при формировании местного бюджета на соответствующий период.

**Приложение 3**

К МП «Безопасность жизнедеятельности

в МО ГП «Поселок Таксимо»

ИНДИКАТОРЫ (ПОКАЗАТЕЛИ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МО ГП «ПОСЕЛОК ТАКСИМО»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование индикатора | Ед.  Изм. | Значение индикатора по годам | | | | | |
| 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г\* |
| **Муниципальная программа**: **«Безопасность жизнедеятельности в МО ГП «Поселок Таксимо»** | | | | | | | | | |
| Задача 1:  Создание эффективной системы защиты населения на территории городского поселения «Поселок Таксимо» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | | | | | | | | | |
| 1. | Доля населения МО ГП «Поселок Таксимо», охваченного мероприятиями по защите от чрезвычайных ситуаций. | % | 43,5 | 44 | 45 | 50,0 | 55 | 60 |
| 2 | Количество объектов, защищенных от чрезвычайных ситуаций, обусловленных обрушением берега реки Муя. | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Задача 2: Повышение уровня пожарной защиты населения на территории ГП «Поселок Таксимо. | | | | | | | | | |
| 3 | Доля населения МО ГП «Поселок Таксимо», охваченного защитными противопожарными мероприятиями. | % | 51 | 52 | 55 | 60 | 62 | 64 |
| **Подпрограмма 1. Защита населения и территории МО ГП «Поселок Таксимо» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера** | | | | | | | | | |
| Задача 1. Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного характера. | | | | | | | | | |
| 4 | Протяженность обустроенной минерализованной полосы | км. | 3,4 | 3,1 | 3,4 | 4,998 | 4,998 | 4,998 |
| 5 | Протяженность берегозащитного сооружения | м | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 |
| Задача 2. Обеспечение своевременного оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера. | | | | | | | | | |
| 6 | Охват населения информированием и оповещением в случае угрозы возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Подпрограмма 2. Обеспечение мер пожарной безопасности.** | | | | | | | | | |
| Задача1: Организация профилактической работы среди населения по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности.  Задача 2: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории МО ГП «Поселок Таксимо». | | | | | | | | | |
| 7 | Количество зарегистрированных пожаров | ед. | 100 | 99 | 55 | 60 | 70 | 80 |
| 8 | Количество изготовленных информационных листовок «Берегите свой дом от пожаров» | шт. | 920 | 923 | 930 | 960 | 1300 | 1300 |

\*- носит прогнозный характер, подлежит уточнению при формировании местного бюджета на соответствующий период.

**Приложение № 4**

к МП «Безопасность жизнедеятельности

в МО ГП «Поселок Таксимо»

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МО ГП «ПОСЕЛОК ТАКСИМО»**

**ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА И ПОСЕЛЕНИЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы мероприятия** | **Ответствен-ный исполнитель, соисполни-тели** | **Код БК** | | | | | **Расходы (тыс. рублей), годы** | | | | | |
| **ЦСР** | **Рз Пр** | **ГРБС** | **ВР** | **2020 год** | | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год\*** |
| Муниципальная программа | Безопасность жизнедеятельности в МО ГП «Поселок Таксимо» | Администрация МО «Муйский район» РБ, МКУ «Управление ЖКХ и муниципаль-ного имущества» | х | х | х | х | **2029,8** | | **2504,0** | **815,1** | **804,6** | **2102,0** | **210,0** |
| Подпрограмма 1 | Защита населения и территории МО ГП «Поселок Таксимо» от ЧС природного и техногенного характера | Администрация МО «Муйский район» РБ, МКУ «Управление ЖКХ и муници-пального имущества» | х | х | х | х | **1985,8** | | **2378,3** | **660,3** | **729,6** | **2102,0** | **135,0** |
| Меро-приятие 1.1. | Защита населения от чрезвычайных ситуаций | х | х | х | х | 1985,8 | | 624,9 | 660,3 | 729,6 | 2102,0 | 135,0 |
| Меро-приятие 1.2. | Частичное восстановление береговой линии реки Муя, в районе очистных сооружений п. Таксимо | х | х | х | х | 0 | | 1753,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Меро-приятие 1.3. | Информирование и оповещение населения о ЧС природного и техногенного характера, через имеющиеся средства опове-щения, путем размещения информации на официальном сайте | х | х | х | х | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение мер пожарной безопасности | Администрация МО «Муйский район», МКУ «Управление ЖКХ и муниципального имущества» | х | х | х | х | **44,0** | | **125,7** | **154,8** | **75,0** | **0** | **75,0** |
| Меро-приятие 2.1 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | х | х | х | х | 44,0 | | 125,7 | 154,8 | 75,0 | 0 | 75,0 |

\*- носит прогнозный характер, подлежит уточнению при формировании местного бюджета на соответствующий период.

Приложение 5

к МП «Безопасность жизнедеятельности

в МО ГП «Поселок Таксимо»

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МО ГП «ПОСЕЛОК ТАКСИМО»**

**ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование Муниципальной программы, подпрограммы мероприятия** | **Источник финансирования** | **Оценка расходов (тыс. руб.), годы** | | | | | | |
| **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год\*** |
| Програм-ма | Безопасность жизнедеятельности в МО ГП «Поселок Таксимо» | Всего | **2029,8** | **35818,43** | **815,1** | **804,6** | **2102,0** | **210,0** |
| РБ | **0** | **33314,43** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| МБ | **0** | **1753,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| БП | **2029,8** | **750,6** | **815,1** | **804,6** | **2102,0** | **210,0** |
| Подпро-грамма 1 | Защита населения и территории МО ГП «Поселок Таксимо» от ЧС природного и техногенного характера» | Всего | 1985,8 | 35692,73 | 660,3 | 729,6 | 2102,0 | 135,0 |
| РБ | 0 | 33314,43 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ |  | 1753,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| БП | 1985,8 | 624,9 | 660,3 | 729,6 | 2102,0 | 135,0 |
| Мероприятие 1.1. | Защита населения от чрезвычайных ситуаций | Всего | 1985,8 | 624,9 | 660,3 | 729,6 | 2102,0 | 135,0 |
| РБ | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| БП | 1985,8 | 624,9 | 660,3 | 729,6 | 0 | 135,0 |
| Мероприятие 1.2. | Частичное восстановление береговой линии реки Муя, в районе очистных сооружений п. Таксимо | Всего | 0 | 35067,83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 33314,43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 1753,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| БП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.3. | Информирование и оповещение населения о ЧС природного и техногенного характера, через имеющиеся средства оповещения, путем размещения информации на официальном сайте | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РБ |  |  |  |  |  |  |
| БП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение мер пожарной безопасности | Всего | 44,0 | 125,7 | 154,8 | 75,0 | 0 | 75,0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| БП | 44,0 | 125,7 | 154,8 | 75,0 | 0 | 75,0 |
| Мероприятие 2.1 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Всего | 44,0 | 125,7 | 154,8 | 75,0 | 0 | 75,0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| БП | 44,0 | 125,7 | 154,8 | 75,0 | 0 | 75,0 |

\*- носит прогнозный характер, подлежит уточнению при формировании местного бюджета на соответствующий период.