**1.** Мероприятиями по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры предусмотрено подготовить 8 котельных, в т.ч. капитальный ремонт центральной  котельной в п. Таксимо (закончили капитальный ремонт дымососа ДН-19, идет капитальный ремонт парового котла № 4), 6 центральных тепловых пунктов, 151,7 км теплосетей, (из которых 109,7 ветхие).

Так же необходимо подготовить к работе в отопительный период 173 км трубопроводов тепло - водоснабжения, 22 км канализационных сетей. В п.Северомуйск запланировано заменить 45 м  трубопровода теплоснабжения от котельной СМП – 597 и 600 м ремонта короба теплотрассы на сумму 0,623 млн.руб.

            Серьезное положение возникло в отношении очистных сооружений как в п.Таксимо, так и в п.Северомуйск. Ситуация критическая, дальнейшая эксплуатация очистных сооружений опасна для жизнедеятельности  населения и окружающей среды.

**Готовность объектов жизнеобеспечения к отопительному сезону составляет:**

·         По котельным– 25%

·         ЦТП – 30%

·         Готовность тепловых сетей-30%

·         Водопроводных сетей-30%

·         Канализационных сетей-25%

·         Жилищного фонда-13%

Работы по подготовке к отопительному сезону на объектах ЖКХ ведутся согласно план - графиков ремонтных работ на 2015 год. Работы, запланированные на май – июнь 2015 года выполнены предприятиями в полном объеме. Окончание работ на всех котельных запланированы на  начало сентябрь 2015 года.

**2.** На подготовку объектов ЖКХ предусматривается затратить  в общем объеме 10,4 млн.руб., в том числе за счет арендной платы 4,5 млн.руб., собственных средств предприятий 1,9 млн.руб., бюджетных средств МО ГП «Поселок Таксимо» - 4,0 млн.руб.

Также из республиканского бюджета выделена субсидия в размере  36,9 млн. руб., из бюджета МО «Муйский район» 3,0 млн.руб. на проведение реконстукции центральной котельной в пгт. Северомуйск с установкой 3-х котлоагрегатов  мощностью 7,5 мВт.

**3.**Всего в районе на подготовку к отопительному сезону задействовано 38 работников предприятий оказывающих коммунальные услуги:

- в  п.Таксимо ремонтные работы осуществляют 34 человека. С 01.08.2015 года предприятие ООО «Энерготранс плюс» планирует увеличить объемы работ и увеличить количество работников на 15 человек.

- в п.Северомуйск на мероприятия по ремонту задействовано 4 человека.

  **4.** Предприятиями до 15.09.2015 года планируется заказать 2 171 тонну топлива (угля) на сумму 3 582 тыс.руб. На отопительный сезон 2015/2016 г.г. требуется 56 599 тонн на сумму 93 388 тыс.руб. Стоимость угля с учетом  транспортных расходов составляет  1 650 руб. (с НДС), в 2015 году изменение стоимости за 1 тонну топлива не планируется.

            5. Задолженность предприятий перед поставщиками топливо - энергетических ресурсов по состоянию на 29.07.2015 года составляет  41 835 тыс.руб., в том числе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ООО «Энерготранс плюс» | ООО «Гарант плюс» |
| топливо | 15 708,00 тыс.руб. | не имеет |
| электроэнергия | 26  127 тыс.руб. | не имеет |

6. За отопительный сезон 2014/2015 у предприятия оказывающего коммунальные услуги в п.Таксимо сформировалась  задолженность за потребленную электрическую энергию, в связи, с чем в микрорайонах СМП-670, СМП-694, МО-97 п.Таксимо от энергоснабжения отключено 3 котельных.

В настоящее время филиалом отделения пенсионного фонда России в Муйском районе по Республики Бурятия наложено инкассовое поручение на расчетный счет по взысканию недоимки, а так же на кассу предприятий службой судебных приставов наложено ограничение проведения расходных операций, с целью взыскания на наличные денежные средства предприятий: ООО «Энерготранс плюс» в размере 30 %, ООО «Гарант плюс» в размере 50 %. Оставшиеся 70 % доходов предприятия ООО «Энерготранс плюс» идут на погашение заработной платы и 50 % доходов предприятия ООО «Гарант плюс» так же идут на погашение заработной платы.

На сегодняшний день задолженность по заработной плате составляет 4,9 млн.руб., в том числе: ООО «Энерготранс плюс» - 2,9 млн.руб., ООО «Гарант плюс» - 2,0 млн.руб.

После полного погашения вышеназванных выплат, все поступающие в кассу предприятия денежные средства будут направлены на погашение имеющейся задолженности перед поставщиками энергоснабжения.

7. Администрацией МО ГП «Поселок Таксимо» 24.07.2015 года заключен контракт на поставку двух дизельных электростанций на сумму 2 000 тыс.руб., для котельных микрорайонов ГОК и СМП-670. Поставка ДЭС планируется к  15.08.2015 года.

**8.**  Администрацией МО «Муйский район» еженедельно проводятся заседания штаба по подготовке к отопительному сезону  2015/2016 г.г. возглавляет и контролирует исполнение протокольных решений руководитель администрации Бабкин Сергей Николаевич.

**Дебиторская задолженность за первое полугодие 2015 года составляет -**40 847,49**тыс.руб., в том числе население – 31 611,83 тыс.руб., бюджетные организации – 1436,03 тыс.руб., прочие потребители – 7 799,63 тыс.руб.**