## Исполнение муниципальных программ за 2021г.

- Цели и задачи

Реализация муниципальных программ МО «Муйский район» в 2021 году направлена на выполнение комплекса социально-экономических, производственных, информационных и иных мероприятий, обеспечивающих эффективное решение задач в области социально- экономического развития района, в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Муйский район» на период до 2035 года.

На  2021 год  в бюджете муниципального образования «Муйский район»  предусмотрено финансирование 14 муниципальных программ, разработанных и утвержденных в соответствии с постановлением администрации МО «Муйский район» от 30.09.2013г. №847 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ  МО «Муйский район», постановлением  администрации МО «Муйский район» от 24.06.2019г. №436 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Муйский район», на общую сумму (факт) 839503,4 тыс. рублей в том числе:

1. Муниципальная программа «Экономическое развитие», утверждена постановлением администрации МО «Муйский район» от 24.03.2020г. № 154;

2. Муниципальная   программа «Развитие потребительского рынка, малого и среднего предпринимательства», утверждена постановлением администрации МО «Муйский район» от 21.02.2020г. № 84;

3. Муниципальная   программа «Совершенствование муниципального управления», утверждена постановлением администрации МО «Муйский район» от 24.01.2020г. № 14;

4. Муниципальная   программа «Развитие образования», утверждена постановлением администрации МО «Муйский район» от 24.03.2020г. № 155;

5. Муниципальная   программа «Развитие физической культуры и спорта», утверждена постановлением администрации МО «Муйский район» от 05.02.2020г. № 31;

6. Муниципальная   программа «Развитие энергетики и дорожного хозяйства», утверждена постановлением администрации МО «Муйский район» от 14.02.2020г. № 62;

7. Муниципальная   программа «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплекса», утверждена постановлением администрации МО «Муйский район» от 21.02.2020г. № 85;

8. Муниципальная   программа «Управление муниципальными финансами», утверждена постановлением администрации МО «Муйский район» от 17.03.2020г. № 129;

9. Муниципальная   программа «Формирование современной городской среды МО ГП «Поселок Таксимо», утверждена постановлением администрации МО «Муйский район» от 24.11.2017г. № 591.

10. Муниципальная   программа «Безопасность жизнедеятельности в МО ГП «Поселок Таксимо», утверждена постановлением администрации МО «Муйский район» от 10.02.2020г. №34.

11. Муниципальная   программа «Развитие культуры», утверждена постановлением администрации МО «Муйский район» от 19.03.2020г. №144.

12. Муниципальная   программа «Укрепление общественного здоровья», утверждена постановлением администрации МО «Муйский район» от15.01.2020г. №08.

13. Муниципальная   программа «Поддержка местных инициатив и развитие территориального общественного самоуправления», утверждена постановлением администрации МО «Муйский район» от 06.07.2020г. №319.

14. Муниципальная   программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация (или) ликвидация последствий терроризма и экстремизма на территории МО «Муйский район», утверждена постановлением администрации МО «Муйский район» от 26.02.2021г № 67.

# 2.Кассовое исполнение муниципальных программ

За 2021 год на реализацию муниципальных программ направлено 839503,4 тыс. рублей, в том числе за счет ФБ – 133085,1 тыс. рублей, РБ – 347378,7 тыс. рублей, МБ – 283073,9 тыс. рублей, бюджет МО ГП «Поселок Таксимо» - 75965,7 тыс. рублей. В разрезе программ финансовое исполнение представлено в таблице:

| № | Наименование муниципальной программы | План 2021г., тыс. рублей | Факт на 2021г., тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа «Экономическое развитие» | 391,7 | 391,7 |
| 2 | Муниципальная программа «Развитие потребительского рынка, малого и среднего предпринимательства» | 0 | 0 |
| 3 | Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления» | 94200,8 | 91227,9 |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие образования» | 487528,6 | 480542,7 |
| 5 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | 1585,3 | 1575,8 |
| 6 | Муниципальная программа «Развитие энергетики и дорожного хозяйства» | 24746,8 | 20041,9 |
| 7 | Муниципальная программа «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплекса» | 176091,3 | 157955,3 |
| 8 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» | 51460,6 | 46529,9 |
| 9 | Муниципальная программа «Формирование сов ременной городской среды МО ГП «Поселок Таксимо» | 2819,0 | 2819,0 |
| 10 | Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности в МО ГП «Поселок Таксимо» | 35818,4 | 632,2 |
| 11 | Муниципальная программа «Развитие культуры» | 36310,9 | 35807,7 |
| 12 | «Укрепление общественного здоровья» | 49,5 | 12,5 |
| 13 | «Поддержка местных инициатив и развитие территориального общественного самоуправления» | 7200,5 | 1966,8 |
| 14 | «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация (или) ликвидация последствий терроризма и экстремизма на территории МО «Муйский район» | 0 | 0 |

На реализацию программных мероприятий   муниципальной программы «Экономическое развитие» направлено 391,7 тыс. рублей, в том числе:

– «Организация деятельности, направленной на организацию общественных работ» – 278,1 тыс. рублей, что позволило привлечь софинансирование из других источников и трудоустроить 24 человека на временные и общественные работы;

– «Организация деятельности, направленной на временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет» – 113,6 тыс. рублей, что позволило с учетом других источников софинансирования   трудоустроить   38 школьников.

Реализация программных мероприятий направлена на решение задач социально-экономического развития района по повышению эффективности содействия трудоустройству безработных граждан; снижение социальной напряженности путем создания рабочих мест.

2.2.  За 2021г. финансирование муниципальной   программы «Развитие потребительского рынка, малого и среднего предпринимательства» не осуществлялось.

2.3. На реализацию муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления» направлено 91227,9 тыс. рублей или 10,9 % из общего объема финансирования программ. Финансирование муниципальной программы направлено на повышение качества государственного управления и обеспечение эффективности управленческого процесса на территории Муйского района.

Программные мероприятия направлены на:

    - развитие муниципальной службы.  Средства в сумме 197,8 тыс. рублей (РБ – 43,0 тыс. рублей, МБ – 154,8 тыс. рублей) были направлены на организацию профессиональной переподготовки и повышения квалификации муниципальными служащими.

    - активизацию участия пожилых людей в жизни общества, финансирование составило 228,8 тыс. рублей.

    - организацию деятельности, направленной на социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории муниципального образования.  В библиотеку в п. Усть – Муя МО СП «Муйская сельская администрация» приобретена демонстрационная система (проектор, экран, колонки, микрофоны) на сумму 83,2 тыс. рублей (в том числе ФБ – 68,1 тыс. рублей, РБ – 4,4 тыс. рублей, МБ – 10,7 тыс. рублей).

2.3.4. информирование населения в области здравоохранения, с целью сохранения и укрепления здоровья населения. На реализацию указанной цели из местного бюджета выделено 5,0 тыс. рублей, которые направлены на проведение районного конкурса старшеклассников «Подросток и закон». Охват учащихся профилактическими антинаркотическими мероприятиями, составил 38% или 101,6% к плану.

2.3.5. обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах.   За 2021 год выделено финансирование в сумме 25,8 тыс. рублей на приобретение МФУ для печатной продукции по тематике БДД.

В рамках программных мероприятий проведены оперативно-профилактические мероприятия: «Безопасность на дороге», «Безопасное лето», «Бессмертный полк», «Автокресло- детям!», «Трезвый водитель», «Пассажир», «Таксист», «Автобус», «Всемирный день памяти жертв ДТП», «Внимание-пешеход!», «Правила соблюдать- беду миновать», «Живые знаки». В средствах массовой информации освещалось проведение рейдов в период осеннего, зимнего, весеннего и летнего декадников безопасности дорожного движения «За безопасность на дорогах». В образовательных учреждениях проведены специальные занятия, инструктаж о правилах поведения на транспорте.

2.3.6. организацию профилактики преступлений и иных правонарушений. За 2021 год финансирование из местного бюджета составило 261,0 тыс. руб. в том числе на мероприятия:

- «Организация профилактики преступлений и иных правонарушений» - 116,0 тыс. рублей, в том числе арендная плата соединительной линии на сумму 46,0 тыс. рублей (ООО «Пассим-Сервис»), обслуживание системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город» на сумму 60,0 тыс. рублей. (ИП Панов И.И.);

- «Организация профилактики преступлений, совершенных несовершеннолетними» - 80,0 тыс. руб., на приобретение билетов сопровождающему до г. Улан – Удэ и обратно; приобретение новогодних подарков (36 шт.) в рамках акции «Полицейский Дед Мороз» на сумму 54,9 тыс. рублей.

- «Обеспечение деятельности по охране правопорядка и общественной безопасности, повышение безопасности дорожного движения» - 50,0 тыс. рублей, на поощрение членов ДНД, за активное участие по охране общественного порядка (за счет бюджета МО ГП «Поселок Таксимо»).

- «Организация профилактических мероприятий и направление лиц, страдающих алкогольной зависимостью, на лечение» - 15,0 тыс. руб., на возмещение затрат, связанных с прохождением лечения от алкогольной зависимости (2 чел.).

2.3.7. развитие молодежной политики. Выделено финансирование в сумме 194,8 тыс. рублей на проведение 15 мероприятий в сфере молодежной политики.

2.3.8. организацию совершенствования управленческого процесса на территории МО «Муйский район». Выделено финансирование 90231,5 тыс. рублей (ФБ- 740,6 тыс. рублей, РБ – 3065,2 тыс. рублей, МБ- 80286,9 тыс. рублей, БП-6138,8тыс. рублей), в том числе на: обеспечение деятельности администрации МО "Муйский район" в сумме 37053,8 тыс. рублей; обеспечение деятельности  Совета депутатов МО «Муйский район», Контрольно-счётной палаты – 6906,5 тыс. рублей; осуществление переданных государственных полномочий – 3820,4 тыс. рублей; осуществление переданных полномочий поселений, в соответствии с заключенными Соглашениями – 8,3 тыс. рублей; обеспечение информирования населения о деятельности ОМСУ в средствах массовой информации – 2560,1 тыс. рублей; организацию хозяйственного обеспечения Администрации МО «Муйский район», Совета депутатов МО «Муйский район», Контрольно-счётной палаты – 27281,6 тыс. рублей; обеспечение деятельности МКУ «Управление ЖКХ и муниципального имущества» - 8336,5 тыс. рублей, доплату к пенсиям, дополнительное  пенсионное обеспечение в сумме 4264,3 тыс. рублей.

2.4. На реализацию муниципальной   программы «Развитие образования» направлено 480542,7 тыс. рублей или 57,2% из общего объема финансирования программ.

Программные мероприятия направлены на:

1. реализацию образовательных программ дошкольного образования. Выделено финансирование 125818,8 тыс. рублей (РБ 79082,8 тыс. рублей, МБ 46736,0 тыс. рублей).

2. оказание учреждениями (организациями) услуг по предоставлению общего образования (средние общеобразовательные школы). Выделено финансирование 201343,2 тыс. рублей (ФБ – 10780,6 тыс. рублей, РБ – 143594,7 тыс. рублей, МБ – 46967,9 тыс. рублей).

3. организацию горячего питания детей. Выделено финансирование 8788,2 тыс. рублей (ФБ-5430,7 тыс. рублей, РБ – 1331,2 тыс. рублей, МБ-2026,3 тыс. рублей).

4. реализацию образовательных программ дополнительного образования в отрасли "Образование".  Выделено финансирование 85935,7 тыс. рублей (РБ – 37620,1 тыс. рублей, МБ-48315,6 тыс. рублей).

5. организацию подвоза детей-школьников к месту учёбы и обратно. Выделено финансирование 5900,0 тыс. рублей (средства МБ).

6. реализацию образовательных программ дополнительного образования в отрасли "Культура». Выделено финансирование 14005,8 тыс. рублей (РБ – 3863,1 тыс. рублей, МБ 10142,7 тыс. рублей).

7. проведение оздоровительной кампании детей. Выделено финансирование 1639,1 тыс. рублей (РБ – 626,7 тыс. рублей, МБ 1012,4 тыс. рублей).

8. реализацию механизма обучения перспективных учащихся образовательных учреждениях в ВУЗах и СУЗах, а также переобучение и переподготовка педагогических кадров для работы в образовательных учреждениях.  Выделено финансирование 58,8 тыс. рублей (РБ – 57,0 тыс. рублей, МБ 1,8 тыс. рублей).

9. создание условий для реализации Муниципальной программы «Развитие образования» выделено финансирование 31186,2 тыс. рублей (РБ – 14531,0 тыс. рублей, МБ-16655,2 тыс. рублей).

10. оказание социальной поддержки отдельных категорий граждан (по отраслям «Образование», «Культура»). Выделено финансирование 5261,2 тыс. рублей (средства РБ).

9. ежемесячные доплаты к заработной плате молодых специалистов в течение первого года работы. Выделено финансирование 605,7 тыс. рублей (средства МБ).

2.5. Муниципальная   программа «Развитие физической культуры и спорта».

За 2021 год финансирование на реализацию программных мероприятий   составило 1575,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета 250,6 тыс. рублей, местного бюджета 1325,2 тыс. рублей.

Денежные средства выделены на:

- Содержание спортивных инструкторов – 812,9 тыс. рублей;

- Содержание координатора по физической культуре и спорту – 331,3 тыс. рублей;

- Проведение спортивных мероприятий –169,0 тыс. рублей;

- Организацию участия спортсменов в соревнованиях российского, регионального и местного уровней – 262,6 тыс. рублей.

2.6. На муниципальную   программу «Развитие энергетики и дорожного хозяйства» за  2021 год направлено 20041,9 тыс. рублей (средства РБ – 4100,0 тыс. рублей, МБ – 2976,2 тыс. рублей, поселения 12965,7 тыс. рублей), в том числе на мероприятия по ремонту и содержанию автомобильных дорог – 2976,2 тыс. рублей (средства МБ); на содержание и ремонт автомобильных дорог МО ГП «Поселок Таксимо» - 15584,6 тыс. рублей (средства РБ-4100,0 тыс. рублей, поселения-11484,6 тыс. рублей); на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО ГП «Поселок Таксимо» - 1205,4 тыс. рублей (средства поселения), организацию пассажирских перевозок муниципальным автотранспортом в п. Таксимо - 275,7 тыс. рублей (средства поселения).

2.7. Расходы на муниципальную программу «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплекса» составили 157955,3 тыс. рублей, в том числе ФБ – 111042,3 тыс. рублей, РБ – 7483,9 тыс. рублей, МБ – 5017,9 тыс. рублей, бюджет МО ГП «Поселок Таксимо» - 34411,2 тыс. рублей.

Наибольший объем финансирования (73,5%) направлен на реализацию подпрограммы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в зоне Байкало-Амурской магистрали на территории Муйского района Республики Бурятия» - 116075,5 тыс. рублей (ФБ-108915,0 тыс. рублей, РБ-6952,0 тыс. рублей, МБ-208,5 тыс. рублей). В результате, социальную выплату получила 31 семья.

На реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» выделено 3191,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств ФБ – 2127,3 тыс. рублей, РБ –531,9 тыс. рублей, МБ – 532,0 тыс. рублей. В результате семь молодых семей получили государственную поддержку и улучшили жилищные условия.

На реализацию подпрограммы «Модернизация коммунальной инфраструктуры» выделено 8331,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств МБ 3350,0 тыс. рублей, бюджета поселения 4981,2 тыс. рублей.  Исполнение к плану составило 99,9%.  Финансирование направлено на приобретение: автоцистерны в МО СП «Муйская сельская администрация» для подвоза воды населению, коммунального оборудования для котельных п. Таксимо. Для реализации подпрограммы требуются значительные инвестиционные вложения в развитие системы коммунальной инфраструктуры.

На реализацию подпрограммы «Развитие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» за счет местного бюджета выделено 2,5 тыс. рублей на оплату создания комплексной информационной системы для обеспечения деятельности ОМСУ.

На реализацию подпрограммы «Предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду» за счет средств местного бюджета выделено 924,9 тыс. рублей. Средства направлены на оплату услуг по ликвидации несанкционированной свалки.

На реализацию подпрограммы «Благоустройство МО ГП «Поселок Таксимо» за счет бюджета поселения направлено 17037,0 тыс. рублей. В результате проведены работы по организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов, по содержанию мест захоронения, обустроены места для сбора твердых отходов, мусора и массового отдыха населения, обустройству территории поселения.

На реализацию подпрограммы «Развитие имущественных отношений в МО ГП «Поселок Таксимо» за счет средств бюджета поселения направлено 12393,0 тыс. рублей. В результате: изготовлены техплан и техпаспорт площади «Центральная» п. Таксимо, оплачена экспертиза по уличному освещению МО ГП «Поселок Таксимо, приобретены два тахографа для автобусов, коммунальное оборудование для котельных п. Таксимо, выполнены работы по капитальному ремонту центральной котельной п. Таксимо.

2.8. Объем финансирования программных мероприятий муниципальной   программы «Управление муниципальными финансами» составил 46529,9 тыс. рублей (ФБ-917,9 тыс. рублей, РБ-32116,0 тыс. рублей, МБ-13496,0 тыс. рублей). Средства израсходованы на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений 43553,2 тыс. рублей; предоставление дотаций бюджетам муниципальных образований поселений 2969,4 тыс. рублей, обслуживание муниципального долга 7,3 тыс. рублей.

2.9.  По муниципальной программе «Формирование современной городской среды МО ГП «Поселок Таксимо» финансирование программных мероприятий составило 2819,0 тыс. рублей (ФБ-2759,9 тыс. рублей, РБ-56,3 тыс. рублей, МБ 2,8 тыс. рублей). Средства израсходованы   на ремонт и благоустройство общественной территории памятника «Первопроходцам БАМа».

2.10. Объем финансирования муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности МО ГП «Поселок Таксимо» за счет средств МО ГП «Поселок Таксимо» составил 632,2 тыс. рублей. В результате, выполнены работы по очистке от сухой растительности, мусора, кустарников, молодняка деревьев и содержанию минерализованных полос на территории п. Таксимо протяженностью 3,142 км.; приобретены две сирены «Пожарная безопасность» , три фотоловушки для размещения в местах наибольшей опасности и фиксации фактов незаконной вырубки лесных насаждений, изготовлены  информационные листовки «Берегите свой дом от пожаров» (925 шт.).

2.11. Объем финансирования муниципальной программы «Развитие культуры» составил 35807,7 тыс. рублей, в том числе ФБ – 1345,0 тыс. рублей, РБ – 14171,5 тыс. рублей, МБ -370,2 тыс. рублей, бюджет поселения – 19921 тыс. руб. Финансирование муниципальной программы направлено на сохранение и развитие культурного потенциала и наследия Муйского района.

Программные мероприятия направлены на:

1. Организацию сохранения и развития культурно-досуговой деятельности в МО ГП «Поселок Таксимо». Выделено финансирование в сумме 19345,6 тыс. рублей (ФБ-1345 тыс. рублей, РБ – 8757,6 тыс. рублей, МБ – 233,9 тыс. рублей, бюджет поселения – 9009,1 тыс. рублей), в том числе на мероприятия:

- Создание условий для участия населения в культурной жизни, поддержка и развитие творчества – 8467,0 тыс. рублей;

- Подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации: на проведение V Республиканского фестиваля национальных культур «Караван дружбы» в рамках мероприятий по подготовке и проведению празднования 100-летия образования Республики Бурятия 979,0 тыс. рублей;

- Создание условий для участия населения в культурной жизни, поддержка и развитие творчества – 7331,3 тыс. рублей;

- Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры - 1387,5 тыс. рублей;

- Социальная поддержка специалистам муниципальных учреждений – 172,9 тыс. рублей;

- Организация культурно-спортивных мероприятий – 387,1 тыс. рублей;

- Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры – 620,8 тыс. рублей.

2. Организацию библиотечного обслуживания населения в МО ГП «Поселок Таксимо». выделено финансирование в сумме 12283,2 тыс. рублей (РБ – 5413,9 тыс. рублей, МБ-136,3 тыс. рублей, бюджет поселения – 6733,0 тыс. рублей), в том числе на мероприятия:

- Развитие приоритетных направлений библиотечного дела в интересах поселения, общества и граждан – 12134,4тыс. рублей;

- Социальная поддержка специалистам муниципальных учреждений – 148,8 тыс. рублей.

3. Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры выделено финансирование в сумме 4178,9 тыс. рублей (средства поселения) на разработку ПСД на строительство «Центра культурного развития в п. Таксимо».

2.12.  Объем финансирования муниципальной   программы «Укрепление общественного здоровья» за счет средств местного бюджета составил 12,5 тыс. рублей на проведение мероприятий «Мама, папа, я – спортивная семья», «Веселые страты» в сфере ЗОЖ.

2.13. Объем финансирования муниципальной программы «Поддержка местных инициатив и развитие территориального общественного самоуправления» за счет средств МО ГП «Поселок Таксимо» составил 1966,8 тыс. рублей (РБ-120,0 тыс. рублей, бюджет поселения – 1846,8 тыс. рублей). Финансирование направлено на благоустройство территорий ТОСов п. Таксимо; оформление центральной площади к новогодним мероприятиям по заявке ТОС «Тайное общество супергероев»; проведение творческого районного конкурса «Парад Муйских Снеговиков».

2.14. В 2021 году финансирование муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация (или) ликвидация последствий терроризма и экстремизма на территории МО «Муйский район» не осуществлялось.

3. Соответствие исполнения муниципальных программ целям и задачам социально-экономического развития района.

Мероприятия по муниципальным программам на 2021 год исполнены на 91,4% от запланированных. Достигнуты результаты, соответствующие целям и задачам социально-экономического развития района:

- уровень общей безработицы снизился на 0,3 процентных пункта и составил 8,1%.

- средняя заработная плата увеличилась на 6,8%;

-      в отчетном периоде организованы общественные работы и временное трудоустройство несовершеннолетних граждан;

-   обеспечено проведение социально значимых мероприятий для граждан пожилого возраста;

- обеспечены доступность и качество общего, дошкольного, дополнительного образования;

-  проведена профилактика правонарушений с целью их предупреждения со стороны несовершеннолетних и молодежи; совершенствование организации дорожного движения;

-     проведены мероприятия по укреплению здоровья граждан и формированию здорового образа жизни;

-  произведены социальные выплаты;

- проведен ремонт автомобильных дорог района и поселения;

- организованы пассажирские перевозки муниципальным транспортом в п. Таксимо;

-    проведены мероприятия по осуществлению повышения эффективности бюджетных расходов;

- не допущена просроченная кредиторская задолженность местного бюджета;

- проведены мероприятия по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования;

- выполнены работы по устройству и содержанию минерализованных полос на территории п. Таксимо;

- созданы условия для участия населения в культурной жизни, поддержки и развития творчества; организованы культурно-спортивные мероприятия;

- организовано библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов;

- проведены работы по благоустройству территорий ТОСов п. Таксимо.

4. Итоги проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации МО «Муйский район» за 2021 год:

|  | Наименование Программы | Оценка эффективности реализации Программы |
| --- | --- | --- |
| Программа 1 | Экономическое развитие | 0,9 |
| Программа 2 | Развитие потребительского рынка, малого и среднего предпринимательства | 1,1 |
| Программа 3 | Совершенствование муниципального управления | 0,9 |
| Программа 4 | Развитие образования | 1,0 |
| Программа 5 | Развитие физической культуры и спорта | 1,0 |
| Программа 6 | Развитие энергетики и дорожного хозяйства | 1,0 |
| Программа 7 | Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов | 1,0 |
| Программа 8 | Управление муниципальными финансами | 1,0 |
| Программа 9 | Формирование современной городской среды МО ГП «Поселок Таксимо» | 1,0 |
| Программа 10 | Безопасность жизнедеятельности в МО ГП «Поселок Таксимо» | 1,0 |
| Программа 11 | Развитие культуры | 1,0 |
| Программа 12 | Укрепление общественного здоровья | 0,9 |
| Программа 13 | Поддержка местных инициатив и развитие территориального общественного самоуправления | 1,0 |
| Программа 14 | Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация (или) ликвидация последствий терроризма и экстремизма на территории МО «Муйский район | 1,0 |

Главный специалист по прогнозированию СЭР

и предпринимательству                                                                     Т.В. Алесинская