**Исполнение муниципальных программ за 2023г.**

* **Цели и задачи**

Реализация муниципальных программ МО «Муйский район» в 2023 году направлена на выполнение комплекса социально-экономических, производственных, информационных и иных мероприятий, обеспечивающих эффективное решение задач в области социально- экономического развития района, в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Муйский район» на период до 2035 года.

На  2023 год  в бюджете муниципального образования «Муйский район»  предусмотрено финансирование 15 муниципальных программ, разработанных и утвержденных в соответствии с постановлением администрации МО «Муйский район» от 30.09.2013г. №847 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ  МО «Муйский район», постановлением  администрации МО «Муйский район» от 24.06.2019г. №436 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Муйский район», на общую сумму  903170,7 тыс. рублей в том числе:

1. Муниципальная программа «Экономическое развитие», утверждена постановлением администрации МО «Муйский район» от 24.03.2020г. № 154;

2. Муниципальная   программа «Развитие потребительского рынка, малого и среднего предпринимательства», утверждена постановлением администрации МО «Муйский район» от 21.02.2020г. № 84;

3. Муниципальная   программа «Совершенствование муниципального управления», утверждена постановлением администрации МО «Муйский район» от 24.01.2020г. № 14;

4. Муниципальная   программа «Развитие образования», утверждена постановлением администрации МО «Муйский район» от 24.03.2020г. № 155;

5. Муниципальная   программа «Развитие физической культуры и спорта», утверждена постановлением администрации МО «Муйский район» от 05.02.2020г. № 31;

6. Муниципальная   программа «Развитие энергетики и дорожного хозяйства», утверждена постановлением администрации МО «Муйский район» от 14.02.2020г. № 62;

7. Муниципальная   программа «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплекса», утверждена постановлением администрации МО «Муйский район» от 21.02.2020г. № 85;

8. Муниципальная   программа «Управление муниципальными финансами», утверждена постановлением администрации МО «Муйский район» от 17.03.2020г. № 129;

9. Муниципальная   программа «Формирование современной городской среды МО ГП «Поселок Таксимо», утверждена постановлением администрации МО «Муйский район» от 24.11.2017г. № 591.

10. Муниципальная   программа «Безопасность жизнедеятельности в МО ГП «Поселок Таксимо», утверждена постановлением администрации МО «Муйский район» от 10.02.2020г. №34.

11. Муниципальная   программа «Развитие культуры», утверждена постановлением администрации МО «Муйский район» от 03.03.2023г. №99.

12. Муниципальная   программа «Укрепление общественного здоровья», утверждена постановлением администрации МО «Муйский район» от 15.01.2020г. №08.

13. Муниципальная   программа «Поддержка местных инициатив и развитие территориального общественного самоуправления», утверждена постановлением администрации МО «Муйский район» от 06.07.2020г. №319.

14. Муниципальная   программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация (или) ликвидация последствий терроризма и экстремизма на территории МО «Муйский район», утверждена постановлением администрации МО «Муйский район» от 26.02.2021г № 67.

15. Муниципальная   программа «Благоустройство общественных территорий МО «Муйский район», утверждена постановлением администрации МО «Муйский район» от 13.05.2022 №250.

**2.Кассовое исполнение муниципальных программ**

За 2023 год на реализацию муниципальных  программ направлено 1 070 418,6 тыс. рублей. Исполнение составило 91,4%. В разрезе программ финансовое исполнение представлено в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование муниципальной программы | План 2023г., тыс. рублей | Факт на 2023г., тыс. рублей |
| 1 | Муниципальная  программа «Экономическое развитие» | 453,3 | 453,3 |
| 2 | Муниципальная   программа «Развитие потребительского рынка, малого и среднего предпринимательства» | 0 | 0 |
| 3 | Муниципальная   программа «Совершенствование муниципального управления» | 123902,0 | 121801,0 |
| 4 | Муниципальная   программа «Развитие образования» | 564281,2 | 561346,8 |
| 5 | Муниципальная   программа «Развитие физической культуры и спорта» | 2955,2 | 2586,3 |
| 6 | Муниципальная   программа «Развитие энергетики и дорожного хозяйства» | 35451,0 | 30961,0 |
| 7 | Муниципальная   программа «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплекса» | 364030,6 | 273836 |
| 8 | «Укрепление общественного здоровья» | 15,0 | 15,0 |
| 9 | Муниципальная   программа «Управление муниципальными финансами» | 19702,5 | 19702,5 |
| 10 | Муниципальная   программа «Формирование сов ременной городской среды МО ГП «Поселок Таксимо» | 2937,6 | 2937,6 |
| 11 | Муниципальная   программа «Безопасность жизнедеятельности в МО ГП «Поселок Таксимо» | 804,6 | 725,9 |
| 12 | Муниципальная   программа «Развитие культуры» | 48408,5 | 48323,7 |
| 13 | Муниципальная   программа «Поддержка местных инициатив и развитие территориального общественного самоуправления» | 1121,0 | 1121,0 |
| 14 | Муниципальная   программа  «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация (или) ликвидация последствий терроризма и экстремизма на территории МО «Муйский район» | 0 | 0 |
| 15 | Муниципальная   программа «Благоустройство общественных территорий МО «Муйский район» | 6608,5 | 6608,5 |

2.1. На реализацию программных мероприятий   муниципальной программы «Экономическое развитие» направлено 453,3 тыс. рублей, в том числе:

– «Организация деятельности, направленной на организацию общественных работ» – 192,7 тыс. рублей, что позволило привлечь софинансирование из других  источников и трудоустроить  12 человек на временные  и общественные работы;

– «Организация деятельности, направленной на временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет» – 260,6 тыс. рублей, что позволило с учетом  других  источников софинансирования   трудоустроить   54 школьника.

Реализация программных мероприятий направлена на решение задач социально-экономического развития района по повышению эффективности содействия трудоустройству безработных граждан; снижение социальной напряженности путем создания рабочих мест.

2.2.  За 2023г. финансирование муниципальной   программы «Развитие потребительского рынка, малого и среднего предпринимательства» не осуществлялось.

2.3. На реализацию муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления» направлено 121801 тыс. рублей или 11,4% из общего объема финансирования программ. Финансирование муниципальной программы направлено на повышение качества государственного управления и обеспечение эффективности управленческого процесса на территории Муйского района.

Программные мероприятия направлены на:

* развитие муниципальной службы.  Средства в сумме 207,6 тыс. рублей (РБ – 89,8 тыс. рублей, МБ – 117,8 тыс. рублей) были направлены на организацию профессиональной переподготовки и повышение квалификации муниципальных служащих.
* активизацию участия пожилых людей в жизни общества, финансирование составило 228,7 тыс. рублей.

2.3.3 организацию деятельности, направленной на социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории муниципального образования. Для МБОУ «Усть-Муйская средняя общеобразовательная школа» приобретены два комплекта стендов на сумму 72,0 тыс.руб., в том числе из: ФБ – 65,0 тыс.руб.; РБ – 4,1 тыс.руб.; МБ – 2,9 тыс.руб.

2.3.4. информирование населения в области здравоохранения, с целью сохранения и укрепления здоровья населения. На эти цели из местного бюджета выделено 15 тыс. рублей, которые направлены на мероприятие антинаркотической направленности: проведение районного конкурса старшеклассников «Подросток и закон». Охват учащихся профилактическими антинаркотическими мероприятиями и составил 40% или 101,3% к плану.

2.3.5. обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах.  За 2023г. финансирование местного бюджета составило 49,5 тыс. руб. на приобретение компьютерного планшета для ГИБДД.

В рамках программных мероприятий проведены оперативно-профилактические мероприятия: «Безопасность на дороге», «Безопасное лето», «Бессмертный полк», «Автокресло- детям!», «Трезвый водитель», «Пассажир», «Таксист», «Автобус», «Всемирный день памяти жертв ДТП», «Внимание-пешеход!», «Правила соблюдать- беду миновать», «Живые знаки». В средствах массовой информации освещалось проведение рейдов в период осеннего, зимнего, весеннего и летнего декадников безопасности дорожного движения «За безопасность на дорогах». В образовательных учреждениях проведены специальные занятия, инструктаж о правилах поведения на транспорте.

2.3.6. организацию профилактики преступлений и иных правонарушений. По состоянию на 01.01.2024 г. финансирование местного бюджета составило 300,9 тыс. руб. на мероприятия:

*1.«Организация профилактики преступлений и иных правонарушений» -*147,5 тыс. рублей*,* в том числе:

* арендная плата соединительной линии на сумму 48,0 тыс. рублей (ООО «Пассим-Сервис»),
* восстановление (монтаж) волоконно-оптической линии связи для функционирования камеры по АПК «Безопасный город» на сумму 30,0 тыс. рублей (ООО «Пассим-Сервис»),
* обслуживание системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город» на сумму 66 тыс. рублей. (ИП Панов С.И.),
* изготовление листовок «Антимошенники» на сумму 3,5 тыс.руб.

2. «*Обеспечение деятельности по охране правопорядка и общественной безопасности, повышение безопасности дорожного движения» - 50,0 тыс. рублей,*на поощрение членов ДНД, за активное участие по охране общественного порядка (за счет бюджета МО ГП «Поселок Таксимо»).

3. *«Организация профилактики преступлений, совершенных несовершеннолетними»* *-*76,4 тыс. рублей*:*

* на оплату транспортных расходов несовершеннолетних (2 чел.) в СРЦЗ в г. Северобайкальск – 3,1 тыс. рублей;
* на оплату транспортных расходов несовершеннолетних (1 чел. с сопровождающим) в ГАУЗ ДРКБ г. Улан-Удэ - 8,3 тыс. рублей.
* Приобретение набора школьника (4 шт.) – 10,0 тыс. рублей;
* приобретение новогодних подарков (46 шт.) в рамках акции «Полицейский Дед Мороз» на сумму 55,0 тыс. рублей.

4. *«Организация профилактических мероприятий и направление лиц, страдающих алкогольной зависимостью, на лечение» -*27,0 тыс.рублей на проведение медикаментозного кодирования от алкогольной зависимости (2 чел. из семьи, находящаяся в социально опасном положении).

2.3.7. развитие молодежной политики. Выделено финансирование в сумме 85,4 тыс. рублей на проведение 25 мероприятий в сфере молодежной политики.

2.3.8. организацию совершенствования управленческого процесса на территории МО «Муйский район». Выделено финансирование 120841,9 тыс. рублей (ФБ- 1624,5тыс. рублей, РБ – 7210,1 тыс. рублей, МБ- 89915,3 тыс. рублей, БП- 22092,0 тыс. рублей), в том числе на: обеспечение деятельности администрации МО «Муйский район» в сумме  42011,7 тыс. рублей; обеспечение деятельности Совета депутатов МО «Муйский район», Контрольно-счётной палаты в сумме  9516,9 тыс. рублей; осуществление переданных государственных полномочий в сумме 6651,5 тыс. рублей; осуществление переданных  полномочий поселений, в соответствии с заключёнными Соглашениями, в сумме 18,3 тыс. рублей; обеспечение информирования населения о деятельности ОМСУ в средствах массовой информации в сумме 3170,8 тыс. рублей; доплату к пенсиям, дополнительное  пенсионное обеспечение в сумме  5078,0  тыс. рублей; организацию хозяйственного обеспечения администрации МО «Муйский район», Совета депутатов МО «Муйский район», Контрольно-счётной палаты в сумме 28371,8 тыс. рублей; обеспечение деятельности МКУ «Управление ЖКХ и муниципального имущества» в сумме 26022,9 тыс. рублей.

2.4. На реализацию муниципальной   программы «Развитие образования» направлено 561346,8 тыс. рублей или 99,5% из общего объема финансирования программ.

Программные мероприятия направлены на:

1. реализацию образовательных программ дошкольного образования. Выделено финансирование 133691,5 тыс. рублей (РБ 102259,4 тыс. рублей, МБ 31432,1 тыс. рублей).

2. оказание учреждениями (организациями) услуг по предоставлению общего образования (средние общеобразовательные школы). Выделено финансирование 241629,4 тыс. рублей (ФБ – 10780,8 тыс. рублей, РБ – 188270,6 тыс. рублей, МБ – 42578,0 тыс. рублей).

3. организацию горячего питания детей. Выделено финансирование 11536,7 тыс. рублей (ФБ-7047,0 тыс. рублей, РБ – 2646,4 тыс. рублей, МБ-1843,3 тыс. рублей).

4. реализацию образовательных программ дополнительного образования в отрасли "Образование".  Выделено финансирование 93113,3 тыс. рублей (РБ – 50544,7 тыс. рублей, МБ-42568,6 тыс. рублей).

6. организацию подвоза детей-школьников к месту учёбы и обратно. Выделено финансирование 7307,4 тыс. рублей (средства МБ).

7. реализацию образовательных программ дополнительного образования в отрасли "Культура». Выделено финансирование 19224,4 тыс. рублей (РБ – 6213,4 тыс. рублей, МБ-13011,0 тыс. рублей).

8. проведение оздоровительной кампании детей. Выделено финансирование 2195,5 тыс. рублей (РБ – 945,5 тыс. рублей, МБ -1250,0 тыс. рублей).

9. реализацию механизма обучения перспективных учащихся образовательных учреждений в ВУЗах и СУЗах, а также переобучение и переподготовка педагогических кадров для работы в образовательных учреждениях.  Выделено финансирование 114,0 тыс. рублей (РБ –110,6 тыс. рублей, МБ -3,4 тыс. рублей).

10. создание условий для реализации Муниципальной программы «Развитие образования» выделено финансирование 45574,9 тыс. рублей (РБ – 374,8 тыс. рублей, МБ-45200,1 тыс. рублей).

11. оказание социальной поддержки отдельных категорий граждан (по отраслям «Образование», «Культура»). Выделено финансирование 5508,9 тыс. рублей (средства РБ).

12. обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Выделено финансирование 869,1 тыс. рублей (ФБ-851,7 тыс.руб., РБ-17,4 тыс.руб.).

13. привлечение педагогических кадров в общеобразовательные учреждения (выплата молодым специалистам. Выделено финансирование 540,0 тыс. рублей (средства МБ).

14. ежемесячные дополнительная выплата студентам целевого обучения. Выделено финансирование 42,0 тыс. рублей (средства МБ).

2.5. Муниципальная   программа «Развитие физической культуры и спорта».

За 2023 год финансирование на реализацию программных мероприятий   составило 2586,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета 259.7 тыс. рублей, местного бюджета 2054,6 тыс. рублей, средства бюджета МО ГП «Поселок Таксимо» 272,0 тыс.руб.

Денежные средства выделены на:

* Содержание спортивных инструкторов – 1067,8 тыс. рублей;
* Содержание координатора по физической культуре и спорту – 486,1 тыс. рублей;
* Проведение спортивных мероприятий –638,4 тыс. рублей;
* Организацию участия спортсменов в соревнованиях российского, регионального и местного уровней – 394 тыс. рублей.

2.6. На муниципальную   программу «Развитие энергетики и дорожного хозяйства» за  2023 год направлено 30961 тыс. рублей (средства РБ – 8220,1 тыс. рублей, МБ – 6914,4 тыс. рублей, БП- 15826,5 тыс. рублей), в том числе на мероприятия по ремонту и содержанию автомобильных дорог – 6973,7 тыс. рублей (средства РБ-5000,0 тыс.руб., МБ-1973,7 тыс.руб.); на содержание и ремонт автомобильных дорог МО ГП «Поселок Таксимо» - 13763,4 тыс. рублей (средства РБ-3220,1 тыс. рублей, МБ -6,8 тыс. рублей, БП -10536,5 тыс. рублей); на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО ГП «Поселок Таксимо» - 8137,8 тыс. рублей (средства МБ-4801,5 тыс.руб., поселения -3336,3 тыс.руб.), организацию пассажирских перевозок муниципальным автотранспортом в п. Таксимо – 1953,7 тыс. рублей (средства поселения), оформление права собственности на бесхозные объекты недвижимости на территории МО «Муйский район» - 132,4 тыс.руб. (средства МБ).

2.7. Расходы на муниципальную программу «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплекса» составили 273836 тыс. рублей, в том числе ФБ – 111349 тыс. рублей, РБ – 109621,7 тыс. рублей, МБ – 29676,9 тыс. рублей, бюджет МО ГП «Поселок Таксимо» - 23188,4 тыс. рублей.

Наибольший объем финансирования (43,1%) направлен за 2023 г. на реализацию подпрограммы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в зоне Байкало-Амурской магистрали на территории Муйского района Республики Бурятия» - 118028,4 тыс. рублей (ФБ-110747,4 тыс. рублей, РБ-7068,9 тыс. рублей, МБ-212,1 тыс. рублей). В результате, социальную выплату получила 31 семья.

На реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» выделено 1028,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств ФБ – 601,6 тыс. рублей, РБ – 213,3 тыс. рублей, МБ – 213,3 тыс. рублей. В результате, одна молодая семья получила государственную поддержку и улучшила жилищные условия.

На реализацию подпрограммы «Модернизация коммунальной инфраструктуры» выделено 102614,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств РБ-93513,1 тыс.руб., МБ-2925,1 тыс.руб., бюджета поселения 6175,9 тыс. рублей. Исполнение к плану составило 57,2%. Финансирование направлено на проведение работ по государственной экспертизе локально-сметных расчетов:  на капитальный ремонт теплотрасс в п.Таксимо (капитальный ремонт подающего и обратного трубопровода от УТ-1/3, протяженностью 320 м в две нитки); проведены мероприятия по экспертизе очистных в п.Таксимо и техническому обследованию здания АБК (на очистных); произведена замена приборов учета уличного освещения на ТП-3, ТП-5, ТП-6, ТП-7, ТП-8, заменены 50 уличных фонарей в п.Таксимо; заменены вводные кабеля; выполнены работы по капитальному ремонту теплотрассы на ул.Железнодорожников, капитальный ремонт компенсатора в районе АЗС «Каскад». Для реализации подпрограммы требуются значительные инвестиционные вложения в развитие системы коммунальной инфраструктуры.

На реализацию подпрограммы «Обеспечение населения доброкачественной питьевой водой» за счет средств местного бюджета направлено 339 тыс. рублей на организацию водоснабжения населения п.Усть-Муя, п.Муя. Исполнение к плану составило 100%.

На реализацию подпрограммы «Предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду» выделено 5593,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств РБ – 1585,8 тыс.руб., местного бюджета-4007,5 тыс.руб. Средства направлены на оплату услуг по ликвидации 45 несанкционированных свалок. Исполнение к плану составило 48%.

На реализацию подпрограммы «Благоустройство МО ГП «Поселок Таксимо» направлено 35718,0 тыс. рублей (за счет МБ – 20755,6 тыс.руб., бюджета поселения-14962,4 тыс.руб.). В результате, проведены работы по обустройству мест сбора ТКО, организации сбора и вывозу твердых бытовых отходов, по содержанию мест захоронения, обустройству мест для массового отдыха населения и территории поселения. Организовано временное трудоустройство несовершеннолетних (14 чел.). Исполнение к плану составило 78,4%.

На реализацию подпрограммы «Развитие имущественных отношений в МО ГП «Поселок Таксимо» направлено 13422,8 тыс. рублей (за счет средств РБ-8826,3 тыс.руб., МБ-2546,4 тыс.руб., бюджета поселения-2050,1 тыс.руб.). В результате, проведены работы по: государственной экспертизе локально-сметных расчетов, оформлению права собственности на муниципальное имущество; формированию фонда капитального ремонта муниципального жилищного фонда, приобретено коммунальное оборудование для котельных п. Таксимо.

2.8. По муниципальной программе «Укрепление общественного здоровья» финансирование программных мероприятий составило 15,0 тыс. рублей (средства местного бюджета). Средства направлены на проведение конкурса граффити «За ЗОЖ».

2.9. Объем финансирования программных мероприятий муниципальной   программы «Управление муниципальными финансами» составил 19702,5 тыс. рублей (ФБ-81 тыс. рублей, РБ-939,3 тыс. рублей, МБ-18682,2 тыс. рублей). Средства израсходованы   на  предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений 3488,5 тыс. рублей; предоставление дотаций бюджетам муниципальных образований поселений 16202,7 тыс. рублей, обслуживание муниципального долга 11,3 тыс. рублей.

2.10.  По муниципальной программе «Формирование современной городской среды МО ГП «Поселок Таксимо» финансирование программных мероприятий составило 2937,6 тыс. рублей (ФБ-2876 тыс. рублей, РБ-58,7 тыс. рублей, МБ-2,9 тыс. рублей). Средства израсходованы   на благоустройство муниципальный парк п. Таксимо. Выполнены работы по отсыпке дорожек, установке кованной входной группы, велопарковки, скамеек, урн, освещения вдоль дорожек.

2.11. Объем финансирования муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности МО ГП «Поселок Таксимо» за счет средств МО ГП «Поселок Таксимо» составил 725,9 тыс. рублей. В результате, выполнены работы по очистке от сухой растительности, мусора, кустарников, молодняка деревьев и содержанию минерализованных полос на территории п. Таксимо протяженностью 5,0 км.; оплачено содержание пяти электронных сирен; приобретен  манекен-тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации для нужд Учебно-консультационного пункта. Выполнена установка пожарных кранов; приобретены пожарные фланцы для пожарных гидрантов; приобретены и установлены 132 автономных датчика дыма с сиреной; изготовлены информационные листовки «Берегите свой дом от пожаров» (960 шт.).

2.12. Объем финансирования муниципальной программы «Развитие культуры» составил 48323,7 тыс. рублей, в том числе ФБ – 693,5 тыс. рублей, РБ – 23287,9 тыс. рублей, МБ -2458,4 тыс. рублей, бюджет поселения –21883,9 тыс. руб. Финансирование муниципальной программы направлено на сохранение и развитие культурного потенциала и наследия Муйского района.  Исполнение составило 99,8%.

Программные мероприятия направлены на:

1. Повышение качественного состояния культуры,  сохранение и  эффективное использование культурного потенциала. Выделено финансирование в сумме 24647,3 тыс. рублей (ФБ-151,0 тыс.руб., РБ – 10752,7 тыс. рублей, МБ – 514,1 тыс. рублей, бюджет поселения – 13229,5 тыс. рублей), в том числе на мероприятия:

* Приобретение современного оборудования – 165,6 тыс. рублей;
* Создание благоприятных условий для обеспечения деятельности учреждения культуры – 24481,7 тыс. рублей.

2. Совершенствование системы информационного обслуживания населения, повышение доступности и качества библиотечных услуг. Выделено финансирование в сумме 15483,7 тыс. рублей (РБ – 6560,9 тыс. рублей, МБ-268,4 тыс. рублей, бюджет поселения – 8654,4 тыс. рублей) на обеспечение основной деятельности МУК МГБ п. Таксимо.

3. Повышение эффективности управления в сфере культуры и искусства. Выделено финансирование в сумме 8142,7 тыс. рублей (ФБ – 542,5 тыс. рублей, РБ – 5974,3 тыс. рублей, МБ – 1625,9 тыс. рублей), в том числе на мероприятия:

* Участие учреждений культуры в конкурсном отборе на предоставление субсидии на развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры (и их филиалов), расположенных в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек – 544,0 тыс. рублей;
* Организация обеспечения информационно –библиотечного обслуживания поселенческих библиотек – 49,5 тыс. рублей;
* Переданные полномочия по библиотечному обслуживанию – 1609,6 тыс.руб.;
* Улучшение условий труда работников учреждений культуры (повышение средней заработной платы) - 5939,6 тыс.руб.

4. Создание условий для   культурного развития  и творческой самореализации населения. Выделено финансирование в сумме 50 тыс. рублей (средства МБ) на участие в торжественных мероприятиях, посвященных юбилею района, коллективов организаций и учреждений.

2.13. В 2023 году финансирование муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация (или) ликвидация последствий терроризма и экстремизма на территории МО «Муйский район» не осуществлялось.

2.14. Объем финансирования муниципальной программы «Поддержка местных инициатив и развитие территориального общественного самоуправления» составил 1121 тыс. рублей (РБ-400,0 тыс. рублей, местный бюджет – 221,0 тыс.руб., бюджет поселения – 500 тыс. рублей). Финансирование направлено на благоустройство территорий ТОСов  п. Таксимо; проведение мероприятий.

2.15. По муниципальной программе «Благоустройство общественных территорий в МО «Муйский район» финансирование программных мероприятий составило 6608,5 тыс. рублей (ФБ – 6542,4 тыс. рублей, РБ – 66,1 тыс. рублей). Средства израсходованы на благоустройство территорий в п.Иракинда, п. Северомуйск. Исполнение финансирования к плану составило 100%.

3. Соответствие исполнения муниципальных программ целям и задачам социально-экономического развития района.

Мероприятия по муниципальным программам за 2023 год исполнены на 91,4% от запланированных. Достигнуты результаты, соответствующие целям и задачам социально-экономического развития района:

- уровень общей безработицы снизился на 0,1 процентных пункта и составил 7,9%.

- средняя заработная плата увеличилась на 20%;

-      в отчетном периоде организованы общественные работы и временное трудоустройство несовершеннолетних граждан;

-   обеспечено проведение социально значимых мероприятий для граждан пожилого возраста;

- обеспечены доступность и качество общего, дошкольного, дополнительного образования;

-  проведена профилактика правонарушений с целью их предупреждения со стороны несовершеннолетних и молодежи; совершенствование организации дорожного движения;

-     проведены мероприятия по укреплению здоровья граждан и формированию здорового образа жизни;

-  произведены социальные выплаты;

- проведен ремонт автомобильных дорог района и поселения;

- организованы пассажирские перевозки муниципальным транспортом в п. Таксимо;

-    проведены мероприятия по осуществлению повышения эффективности бюджетных расходов;

- не допущена просроченная кредиторская задолженность местного бюджета;

- проведены мероприятия по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования;

- выполнены работы по устройству и содержанию минерализованных полос на территории п. Таксимо;

- созданы условия для участия населения в культурной жизни, поддержки и развития творчества; организованы культурно-спортивные мероприятия;

- организовано библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов;

- проведены работы по благоустройству территорий ТОСов п.Таксимо;

- благоустроены три территории в п.Иракинда, п. Северомуйск.

4. Итоги проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации МО «Муйский район» за 2023 год:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование Программы | Оценка  эффективности реализации Программы |
| Программа 1 | Экономическое развитие | 0,9 |
| Программа 2 | Развитие потребительского рынка, малого и среднего предпринимательства | 1,0 |
| Программа 3 | Совершенствование муниципального управления | 1,0 |
| Программа  4 | Развитие образования | 1,0 |
| Программа 5 | Развитие физической культуры и спорта | 1,0 |
| Программа 6 | Развитие энергетики и дорожного хозяйства | 1,0 |
| Программа 7 | Развитие строительного и  жилищно-коммунального комплексов | 1,0 |
| Программа 8 | Укрепление общественного здоровья | 1,0 |
| Программа 9 | Управление муниципальными финансами | 1,0 |
| Программа 10 | Формирование современной городской среды МО ГП «Поселок Таксимо» | 1,0 |
| Программа 11 | Безопасность жизнедеятельности в МО ГП «Поселок Таксимо» | 1,0 |
| Программа 12 | Развитие культуры | 1,0 |
| Программа 13 | Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация (или) ликвидация последствий терроризма и экстремизма на территории МО «Муйский район | 1,0 |
| Программа 14 | Поддержка местных инициатив и развитие ТОС | 1,0 |
| Программа 15 | Благоустройство общественных территорий в МО «Муйский район» | 1,0 |

Главный специалист по прогнозированию СЭР

и предпринимательству                                                                     Т.В. Алесинская