## Исполнение муниципальных программ за 2022г.

- Цели и задачи

Реализация муниципальных программ МО «Муйский район» в 2022 году направлена на выполнение комплекса социально-экономических, производственных, информационных и иных мероприятий, обеспечивающих эффективное решение задач в области социально- экономического развития района, в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Муйский район» на период до 2035 года.

На  2022 год  в бюджете муниципального образования «Муйский район»  предусмотрено финансирование 15 муниципальных программ, разработанных и утвержденных в соответствии с постановлением администрации МО «Муйский район» от 30.09.2013г. №847 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ  МО «Муйский район», постановлением  администрации МО «Муйский район» от 24.06.2019г. №436 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Муйский район», на общую сумму (факт) 903170,7 тыс. рублей в том числе:

1. Муниципальная программа «Экономическое развитие», утверждена постановлением администрации МО «Муйский район» от 24.03.2020г. № 154;

2. Муниципальная   программа «Развитие потребительского рынка, малого и среднего предпринимательства», утверждена постановлением администрации МО «Муйский район» от 21.02.2020г. № 84;

3. Муниципальная   программа «Совершенствование муниципального управления», утверждена постановлением администрации МО «Муйский район» от 24.01.2020г. № 14;

4. Муниципальная   программа «Развитие образования», утверждена постановлением администрации МО «Муйский район» от 24.03.2020г. № 155;

5. Муниципальная   программа «Развитие физической культуры и спорта», утверждена постановлением администрации МО «Муйский район» от 05.02.2020г. № 31;

6. Муниципальная   программа «Развитие энергетики и дорожного хозяйства», утверждена постановлением администрации МО «Муйский район» от 14.02.2020г. № 62;

7. Муниципальная   программа «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплекса», утверждена постановлением администрации МО «Муйский район» от 21.02.2020г. № 85;

8. Муниципальная   программа «Управление муниципальными финансами», утверждена постановлением администрации МО «Муйский район» от 17.03.2020г. № 129;

9. Муниципальная   программа «Формирование современной городской среды МО ГП «Поселок Таксимо», утверждена постановлением администрации МО «Муйский район» от 24.11.2017г. № 591.

10. Муниципальная   программа «Безопасность жизнедеятельности в МО ГП «Поселок Таксимо», утверждена постановлением администрации МО «Муйский район» от 10.02.2020г. №34.

11. Муниципальная   программа «Развитие культуры», утверждена постановлением администрации МО «Муйский район» от 19.03.2020г. №144.

12. Муниципальная   программа «Укрепление общественного здоровья», утверждена постановлением администрации МО «Муйский район» от15.01.2020г. №08.

13. Муниципальная   программа «Поддержка местных инициатив и развитие территориального общественного самоуправления», утверждена постановлением администрации МО «Муйский район» от 06.07.2020г. №319.

14. Муниципальная   программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация (или) ликвидация последствий терроризма и экстремизма на территории МО «Муйский район», утверждена постановлением администрации МО «Муйский район» от 26.02.2021г № 67.

15. Муниципальная   программа «Благоустройство общественных территорий МО «Муйский район», утверждена постановлением администрации МО «Муйский район» от 13.05.2022 №250.

# 2.Кассовое исполнение муниципальных программ

За  2022 год на реализацию муниципальных  программ направлено 903170,7 тыс. рублей, в том числе за счет ФБ – 149151,7 тыс. рублей, РБ – 382826,4  тыс. рублей,  МБ – 282759,7 тыс. рублей, бюджет МО ГП «Поселок Таксимо» - 85626,4 тыс. рублей. В разрезе программ финансовое исполнение представлено в таблице:

| № | Наименование муниципальной программы | План 2022г., тыс. рублей | Факт на 2022г., тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа «Экономическое развитие» | 521,1 | 521,1 |
| 2 | Муниципальная программа «Развитие потребительского рынка, малого и среднего предпринимательства» | 0 | 0 |
| 3 | Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления» | 113203,5 | 111281,9 |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие образования» | 509984,3 | 506577,3 |
| 5 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | 2247,5 | 2242,9 |
| 6 | Муниципальная программа «Развитие энергетики и дорожного хозяйства» | 28995,3 | 23116,5 |
| 7 | Муниципальная программа «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплекса» | 177075,0 | 174459,2 |
| 8 | «Укрепление общественного здоровья» | 30,0 | 30,0 |
| 9 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» | 16250,6 | 16247,9 |
| 10 | Муниципальная программа «Формирование сов ременной городской среды МО ГП «Поселок Таксимо» | 2806,6 | 2806,6 |
| 11 | Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности в МО ГП «Поселок Таксимо» | 815,1 | 736,4 |
| 12 | Муниципальная программа «Развитие культуры» | 49600,8 | 49597,1 |
| 13 | Муниципальная программа «Поддержка местных инициатив и развитие территориального общественного самоуправления» | 4626,2 | 4428,7 |
| 14 | Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация (или) ликвидация последствий терроризма и экстремизма на территории МО «Муйский район» | 0 | 0 |
| 15 | Муниципальная программа «Благоустройство общественных территорий МО «Муйский район» | 11125,1 | 11125,1 |

На реализацию программных мероприятий   муниципальной программы «Экономическое развитие» направлено 521,1 тыс. рублей, в том числе:

– «Организация деятельности, направленной на организацию общественных работ» – 193,4 тыс. рублей, что позволило привлечь софинансирование из других  источников и трудоустроить  24 человека на временные  и общественные работы;

– «Организация деятельности, направленной на временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет» – 327,7 тыс. рублей, что позволило с учетом  других  источников софинансирования   трудоустроить   55 школьников.

Реализация программных мероприятий направлена на решение задач социально-экономического развития района по повышению эффективности содействия трудоустройству безработных граждан; снижение социальной напряженности путем создания рабочих мест.

2.2.  За 2022г. финансирование муниципальной   программы «Развитие потребительского рынка, малого и среднего предпринимательства» не осуществлялось.

2.3. На реализацию муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления» направлено 111281,8 тыс. рублей или 12,3 % из общего объема финансирования программ. Финансирование муниципальной программы направлено на повышение качества государственного управления и обеспечение эффективности управленческого процесса на территории Муйского района.

Программные мероприятия направлены на:

    - развитие муниципальной службы.  Средства в сумме 116,1 тыс. рублей (РБ – 46,0 тыс. рублей, МБ – 70,9 тыс. рублей) были направлены на организацию профессиональной переподготовки и повышения квалификации муниципальными служащими.

    - активизацию участия пожилых людей в жизни общества, финансирование составило 228,8 тыс. рублей.

    - организацию деятельности, направленной на социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории муниципального образования.  В библиотеку в п. Усть – Муя МО СП «Муйская сельская администрация» приобретены: звуковое оборудование (караоке плеер, два беспроводных микрофона, диск) и телевизор на сумму 99,5 тыс. рублей (в том числе ФБ – 65,0 тыс. рублей, РБ – 4,1 тыс. рублей, МБ – 30,4 тыс. рублей).

2.3.4. информирование населения в области здравоохранения, с целью сохранения и укрепления здоровья населения. На реализацию указанной цели из местного бюджета выделено 10,9 тыс. рублей, которые направлены на проведение районного конкурса старшеклассников «Подросток и закон». Охват учащихся профилактическими антинаркотическими мероприятиями, составил 37,8% или 100,8% к плану.

2.3.5. обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах.  За 2022г. финансирование подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» не осуществлялось.

В рамках программных мероприятий проведены оперативно-профилактические мероприятия: «Безопасность на дороге», «Безопасное лето», «Бессмертный полк», «Автокресло- детям!», «Трезвый водитель», «Пассажир», «Таксист», «Автобус», «Всемирный день памяти жертв ДТП», «Внимание-пешеход!», «Правила соблюдать- беду миновать», «Живые знаки». В средствах массовой информации освещалось проведение рейдов в период осеннего, зимнего, весеннего и летнего декадников безопасности дорожного движения «За безопасность на дорогах». В образовательных учреждениях проведены специальные занятия, инструктаж о правилах поведения на транспорте.

2.3.6. организацию профилактики преступлений и иных правонарушений. За 2022 год финансирование из местного бюджета составило 331,5 тыс. руб. в том числе на мероприятия:

1. «Организация профилактики преступлений и иных правонарушений» - 120,0 тыс. рублей, в том числе: арендная плата соединительной линии на сумму 48,0 тыс. рублей (ООО «Пассим-Сервис»); обслуживание системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город» на сумму 72,0 тыс. рублей. (ИП Панов И.И.).

2. «Обеспечение деятельности по охране правопорядка и общественной безопасности, повышение безопасности дорожного движения» на сумму 119,0 тыс. рублей на поставку квадрокоптера (ИП Городиев Д.С.).

3. «Организация профилактики преступлений, совершенных несовершеннолетними» - 79,9 тыс. рублей, в том числе: оплата транспортных расходов несовершеннолетних (2 чел. несовершеннолетних и 1 законный представитель -сопровождающий) в СРЦЗ в г. Северобайкальск в сумме 2,4 тыс. рублей; оплата транспортных расходов несовершеннолетних (5 чел.) в ГБУСО Хоринский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, в сумме 22,3 тыс. рублей; приобретение новогодних подарков (50 шт.) в рамках акции «Полицейский Дед Мороз» на сумму  55,2 тыс. рублей.

4. «Обеспечение деятельности по охране правопорядка и общественной безопасности, повышение безопасности дорожного движения» - 12,6 тыс. рублей, на поощрение членов ДНД за активное участие по охране общественного порядка (за счет бюджета МО ГП «Поселок Таксимо»).

2.3.7. развитие молодежной политики. Выделено финансирование в сумме 229,5 тыс. рублей на проведение 22 мероприятий в сфере молодежной политики.

2.3.8. организацию совершенствования управленческого процесса на территории МО «Муйский район». Выделено финансирование 110265,5 тыс. рублей (ФБ- 650,7 тыс. рублей, РБ – 7237,0 тыс. рублей, МБ- 87480,8 тыс. рублей, БП- 14897,0 тыс. рублей), в том числе на: обеспечение деятельности администрации МО «Муйский район» в сумме  39565,4 тыс. рублей; обеспечение деятельности Совета депутатов МО «Муйский район», Контрольно-счётной палаты в сумме  8077,3 тыс. рублей; осуществление переданных государственных полномочий в сумме  7640,0 тыс. рублей; осуществление переданных  полномочий поселений, в соответствии с заключёнными Соглашениями, в сумме 18,3 тыс. рублей; обеспечение информирования населения о деятельности ОМСУ в средствах массовой информации в сумме 2901,3 тыс. рублей; доплату к пенсиям, дополнительное  пенсионное обеспечение в сумме  4451,6  тыс. рублей; организация хозяйственного обеспечения администрации МО «Муйский район», Совета депутатов МО «Муйский район», Контрольно-счётной палаты в сумме 19310,5 тыс. рублей; обеспечение деятельности МКУ «Управление ЖКХ и муниципального имущества» в сумме 28301,1 тыс. рублей.

2.4. На реализацию муниципальной   программы «Развитие образования» направлено 506577,3 тыс. рублей или 56,1% из общего объема финансирования программ.

Программные мероприятия направлены на:

1. реализацию образовательных программ дошкольного образования. Выделено финансирование 127747,5 тыс. рублей (РБ 88538,6 тыс. рублей, МБ 39208,9 тыс. рублей).

2. оказание учреждениями (организациями) услуг по предоставлению общего образования (средние общеобразовательные школы). Выделено финансирование 215986,8 тыс. рублей (ФБ – 10745,2 тыс. рублей, РБ – 157750,9 тыс. рублей, МБ – 47490,7 тыс. рублей).

3. организацию горячего питания детей. Выделено финансирование 6498,2 тыс. рублей (ФБ-4029,9 тыс. рублей, РБ – 1409,5 тыс. рублей, МБ-1058,8 тыс. рублей).

4. Выделено финансирование 4627,2 тыс. рублей (ФБ-3430,0 тыс. рублей, РБ – 70,0 тыс. рублей, МБ-1127,2 тыс. рублей).

5. реализацию образовательных программ дополнительного образования в отрасли "Образование".  Выделено финансирование 83871,1 тыс. рублей (РБ – 38226,3 тыс. рублей, МБ-45644,8 тыс. рублей).

6. организацию подвоза детей-школьников к месту учёбы и обратно. Выделено финансирование 5940,7 тыс. рублей (средства МБ).

7. реализацию образовательных программ дополнительного образования в отрасли "Культура». Выделено финансирование 16335,0 тыс. рублей (РБ – 4820,5 тыс. рублей, МБ 11514,5 тыс. рублей).

8. проведение оздоровительной кампании детей. Выделено финансирование 2313,2 тыс. рублей (РБ – 1063,2 тыс. рублей, МБ -1250,0 тыс. рублей).

9. реализацию механизма обучения перспективных учащихся образовательных учреждениях в ВУЗах и СУЗах, а также переобучение и переподготовка педагогических кадров для работы в образовательных учреждениях.  Выделено финансирование 114,0 тыс. рублей (РБ –110,5 тыс. рублей, МБ -3,5 тыс. рублей).

10. создание условий для реализации Муниципальной программы «Развитие образования» выделено финансирование 36947,8 тыс. рублей (РБ – 16085,8 тыс. рублей, МБ-20862,0 тыс. рублей).

11. оказание социальной поддержки отдельных категорий граждан (по отраслям «Образование», «Культура»). Выделено финансирование 5542,2 тыс. рублей (средства РБ).

12. реализацию национального проекта «Образование». Выделено финансирование 275,6 тыс. рублей (средства ФБ).

12. ежемесячные доплаты к заработной плате молодых специалистов в течение первого года работы. Выделено финансирование 405,0 тыс. рублей (средства МБ).

2.5. Муниципальная   программа «Развитие физической культуры и спорта».

За 2022 год финансирование на реализацию программных мероприятий   составило 2242,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета 288,1 тыс. рублей, местного бюджета 1954,8 тыс. рублей.

Денежные средства выделены на:

- Содержание спортивных инструкторов – 973,6 тыс. рублей;

- Содержание координатора по физической культуре и спорту – 369,8 тыс. рублей;

- Проведение спортивных мероприятий –560,7 тыс. рублей;

- Организацию участия спортсменов в соревнованиях российского, регионального и местного уровней – 338,8 тыс. рублей.

2.6. На муниципальную   программу «Развитие энергетики и дорожного хозяйства» за  2022 год направлено 23116,5 тыс. рублей (средства РБ – 4220,1 тыс. рублей, МБ – 3178,0 тыс. рублей, БП- 15718,4 тыс. рублей), в том числе на мероприятия по ремонту и содержанию автомобильных дорог – 3173,5 тыс. рублей (средства МБ); на содержание и ремонт автомобильных дорог МО ГП «Поселок Таксимо» - 17546,6 тыс. рублей (средства РБ-4220,1 тыс. рублей, МБ -4,5 тыс. рублей, БП -11522,0 тыс. рублей); на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО ГП «Поселок Таксимо» - 2679,4 тыс. рублей (средства поселения), организацию пассажирских перевозок муниципальным автотранспортом в п. Таксимо – 1517,0 тыс. рублей (средства поселения).

2.7. Расходы на муниципальную программу «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплекса» составили 174459,2 тыс. рублей, в том числе ФБ – 118199,2 тыс. рублей, РБ – 18939,6 тыс. рублей, МБ – 2635,3 тыс. рублей, бюджет МО ГП «Поселок Таксимо» - 34685,2 тыс. рублей.

Наибольший объем финансирования (73,2%) направлен на реализацию подпрограммы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в зоне Байкало-Амурской магистрали на территории Муйского района Республики Бурятия» - 127695,4 тыс. рублей (ФБ-116940,8 тыс. рублей, РБ-7464,3 тыс. рублей, МБ-223,9 тыс. рублей, БП -3066,4 тыс.рублей). В результате, социальную выплату получили 35 семей. Площадь рекультивированных земель составила 120,0 тыс.кв.м.

На реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» выделено 2035,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств ФБ – 1258,4 тыс. рублей, РБ –388,6 тыс. рублей, МБ – 388,7 тыс. рублей. В результате четыре молодые семьи получили государственную поддержку и улучшили жилищные условия.

На реализацию подпрограммы «Модернизация коммунальной инфраструктуры» выделено 2799,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета поселения 2799,2 тыс. рублей.  Исполнение к плану составило 99,5%.  Финансирование направлено на приобретение (с учетом поставки): двигателя Д-160, выполнение работ по устройству односкатных крыши на ТП п.Таксимо. Для реализации подпрограммы требуются значительные инвестиционные вложения в развитие системы коммунальной инфраструктуры.

На реализацию подпрограммы «Обеспечение населения доброкачественной питьевой водой» за счет средств местного бюджета направлено 300,0 тыс. рублей на организацию водоснабжения населения п.Усть-Муя, п.Муя.

На реализацию подпрограммы «Развитие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» за счет местного бюджета выделено 5,5 тыс. рублей на оплату создания комплексной информационной системы для обеспечения деятельности ОМСУ.

На реализацию подпрограммы «Предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду» за счет средств местного бюджета выделено 763,5 тыс. рублей. Средства направлены на оплату услуг по ликвидации несанкционированной свалки.

На реализацию подпрограммы «Благоустройство МО ГП «Поселок Таксимо» за счет бюджета поселения направлено 24131,3 тыс. рублей. В результате проведены работы по организации, сбора и вывозу твердых бытовых отходов, по содержанию мест захоронения, обустроены места для сбора твердых отходов, мусора и массового отдыха населения, обустройству территории поселения, организацию временного трудоустройства несовершеннолетних (14 чел.).

На реализацию подпрограммы «Развитие имущественных отношений в МО ГП «Поселок Таксимо» направлено 16728,6  тыс. рублей (РБ-11086,6 тыс. рублей, МБ -853,8 тыс. рублей, БП -4688,2 тыс.рублей). В результате: проведены работы по государственной экспертизе трех локально-сметных расчетов, проведен капитальный ремонт теплотрассы по ул.Сосновая, капитальный ремонт компенсатора на трубопроводе, приобретено коммунальное оборудование для котельных п. Таксимо, разработано проектно-сметная документация по объекту «Строительство 18-квартирного жилого дома для жителей, стоящих в очереди на получение жилья (погорельцы, ТЖС)».

2.8. По муниципальной программе «Укрепление общественного здоровья» финансирование программных мероприятий составило 30,0 тыс. рублей (средства местного бюджета). Средства направлены на проведение стимулирующего мероприятия «#БОНУСЗАЗДОРОВЬЕ 60+». Акция проводилась среди граждан возрастной категории 60 лет и старше, впервые прошедших вакцинацию от COVID-19.

2.9. Объем финансирования программных мероприятий муниципальной   программы «Управление муниципальными финансами» составил 16247,9 тыс. рублей (ФБ-62,1 тыс. рублей, РБ-7049,8 тыс. рублей, МБ-9136,0 тыс. рублей). Средства израсходованы   на  предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений 13325,4 тыс. рублей; предоставление дотаций бюджетам муниципальных образований поселений 2914,2 тыс. рублей, обслуживание муниципального долга 8,2 тыс. рублей.

2.10.  По муниципальной программе «Формирование современной городской среды МО ГП «Поселок Таксимо» финансирование программных мероприятий составило 2806,6 тыс. рублей (ФБ-2748,8 тыс. рублей, РБ-55,0 тыс. рублей, МБ-2,8 тыс. рублей). Средства израсходованы   на проведение работ по установке детско-спортивной площадки по  ул. Северная в п. Таксимо (территория ТОС «Лесная пристань»).

2.11. Объем финансирования муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности МО ГП «Поселок Таксимо» за счет средств МО ГП «Поселок Таксимо» составил 736,4 тыс. рублей. В результате, выполнены работы по очистке от сухой растительности, мусора, кустарников, молодняка деревьев и содержанию минерализованных полос на территории п. Таксимо протяженностью 3,2 км.; три пожарных гидранта, шесть пожарных клапана и 9 головок муфтовых для обеспечения наружным источником противопожарного водоснабжения для нужд пожаротушения, изготовлены  информационные листовки «Берегите свой дом от пожаров» (930 шт.) .

2.12. Объем финансирования муниципальной  программы «Развитие культуры» составил 49597,1 тыс. рублей, в том числе ФБ – 844,0 тыс. рублей, РБ – 30866,7 тыс. рублей, МБ -2263,4 тыс. рублей, бюджет поселения – 15623,0 тыс. руб. Финансирование муниципальной программы направлено на сохранение и развитие культурного потенциала и наследия Муйского района.

Программные мероприятия направлены на:

1. Организацию сохранения и развития культурно-досуговой деятельности в МО ГП «Поселок Таксимо». Выделено финансирование в сумме 33313,7 тыс. рублей (РБ – 23484,4 тыс. рублей, МБ – 669,1 тыс. рублей, бюджет поселения – 9160,2 тыс. рублей), в том числе на мероприятия:

- Создание условий для участия населения в культурной жизни, поддержка и развитие творчества – 8784,0 тыс. рублей;

- Создание условий для участия населения в культурной жизни, поддержка и развитие творчества за счет средств РБ – 22301,8 тыс. рублей;

- Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры – 1672,8 тыс. рублей;

- Социальная поддержка специалистам муниципальных учреждений – 178,9 тыс. рублей;

- Организация культурно-спортивных мероприятий – 376,1 тыс. рублей;

2. Организацию библиотечного обслуживания населения в МО ГП «Поселок Таксимо». Выделено финансирование в сумме 15359,5 тыс. рублей (РБ – 7328,4 тыс. рублей, МБ-1568,3 тыс. рублей, бюджет поселения –6462,8 тыс. рублей), в том числе на мероприятия:

- Развитие приоритетных направлений библиотечного дела в интересах поселения, общества и граждан – 6135,2 тыс. рублей;

- Социальная поддержка специалистам муниципальных учреждений – 156,9 тыс. рублей;

- Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечного фонда – 2414,8 тыс. рублей.

3. Развитие материально-технической базы учреждений культуры поселений МО «Муйский район». Выделено финансирование в сумме 923,9 тыс. рублей (ФБ – 844,0 тыс. рублей, РБ – 53,9 тыс. рублей, МБ – 26,0тыс. рублей), в том числе на мероприятия:

- Модернизация библиотек в части комплектации книжных фондов библиотек – 54,9 тыс. рублей;

- Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек – 869,0 тыс. рублей.

2.13. В 2022 году финансирование муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация (или) ликвидация последствий терроризма и экстремизма на территории МО «Муйский район» не осуществлялось.

2.14. Объем финансирования муниципальной программы «Поддержка местных инициатив и развитие территориального общественного самоуправления» за счет средств МО ГП «Поселок Таксимо» составил 4428,8 тыс. рублей (РБ-475,0 тыс. рублей, бюджет поселения – 3953,8 тыс. рублей). Финансирование направлено на благоустройство территорий ТОСов  п. Таксимо; проведение мероприятий, конкурсов, строительство линий электропередач.

- 2.15. По муниципальной программе «Благоустройство общественных территорий в МО «Муйский район» финансирование программных мероприятий составило 11125,2 тыс. рублей (ФБ – 10850,0 тыс. рублей, РБ – 109,6 тыс. рублей, бюджет МБ - 165,6  тыс. рублей). Средства израсходованы на благоустройство территорий в пгт. Таксимо, п. Северомуйск и п. Усть-Муя для отдыха, занятий спортом и обеспечить доступность территории общего пользования для населения.

3. Соответствие исполнения муниципальных программ целям и задачам социально-экономического развития района.

Мероприятия по муниципальным программам на 2022 год исполнены на 98,5% от запланированных. Достигнуты результаты, соответствующие целям и задачам социально-экономического развития района:

- уровень общей безработицы снизился на 0,1 процентных пункта и составил  8,0%.

- средняя заработная плата увеличилась на 7,2%;

-      в отчетном периоде организованы общественные работы и временное трудоустройство несовершеннолетних граждан;

-   обеспечено проведение социально значимых мероприятий для граждан пожилого возраста;

- обеспечены доступность и качество общего, дошкольного, дополнительного образования;

-  проведена профилактика правонарушений с целью их предупреждения со стороны несовершеннолетних и молодежи; совершенствование организации дорожного движения;

-     проведены мероприятия по укреплению здоровья граждан и формированию здорового образа жизни;

-  произведены социальные выплаты;

- проведен ремонт автомобильных дорог района и поселения;

- организованы пассажирские перевозки муниципальным транспортом в п. Таксимо;

-    проведены мероприятия по осуществлению повышения эффективности бюджетных расходов;

- не допущена просроченная кредиторская задолженность местного бюджета;

- проведены мероприятия по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования;

- выполнены работы по устройству и содержанию минерализованных полос на территории п. Таксимо;

- созданы условия для участия населения в культурной жизни, поддержки и развития творчества; организованы культурно-спортивные мероприятия;

- организовано библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов;

- проведены работы по благоустройству территорий ТОСов п.Таксимо;

- благоустроены три территории в пгт. Таксимо, п. Северомуйск и п. Усть-Муя.

4. Итоги проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации МО «Муйский район» за 2022 год:

|  | Наименование Программы | Оценка эффективности реализации Программы |
| --- | --- | --- |
| Программа 1 | Экономическое развитие | 0,99 |
| Программа 2 | Развитие потребительского рынка, малого и среднего предпринимательства | 1,0 |
| Программа 3 | Совершенствование муниципального управления | 1,0 |
| Программа 4 | Развитие образования | 1,0 |
| Программа 5 | Развитие физической культуры и спорта | 1,0 |
| Программа 6 | Развитие энергетики и дорожного хозяйства | 1,0 |
| Программа 7 | Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов | 1,0 |
| Программа 8 | Укрепление общественного здоровья | 1,0 |
| Программа 9 | Управление муниципальными финансами | 1,0 |
| Программа 10 | Формирование современной городской среды МО ГП «Поселок Таксимо» | 1,0 |
| Программа 11 | Безопасность жизнедеятельности в МО ГП «Поселок Таксимо» | 1,0 |
| Программа 12 | Развитие культуры | 1,0 |
| Программа 13 | Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация (или) ликвидация последствий терроризма и экстремизма на территории МО «Муйский район | 1,0 |
| Программа 14 | Поддержка местных инициатив и развитие территориального общественного самоуправления | 0,8 |
| Программа 15 | Благоустройство общественных территорий в МО «Муйский район» | 1,0 |

Главный специалист по прогнозированию СЭР

и предпринимательству                                                                     Т.В. Алесинская